## Plan1
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | ANEXO VII DO MPO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO | [8 empty] | INDICAR DATA BASE (janeiro/2020)
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |  | TOMADOR: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO |  | EMPREENDIMENTO: |  | RESERVATÓRIO DE CONTENÇÃO DE CHEIAS DO CÓRREGO DA PISCINA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | realizado até | A Realizar em (X) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) | [11 empty] | ÚLTIMA | Total (em R$)
| DE ATIVIDADES | / / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Serviços Preliminares |  | 71544.304 | [11 empty] | mar/2021 | 71544.304
2 | Sondagem a Percurssão |  | 21165.924 | [11 empty] | mar/2021 | 21165.924
3 | Canteiro de Obra |  | 135690.75 | [11 empty] | mar/2021 | 135690.75
4 | Elaboração de Estudos Geotécnicos |  | 234441.376 | [11 empty] | mar/2021 | 234441.376
5 | Elaboração de Projetos Executivos |  | 169856.05 | 72795.45 | [10 empty] | abr/2021 | 242651.5
6 | Administração Local da Obra |  | 73789.092 | 73789.092 | 110683.638 | 110683.638 | 110683.638 | 110683.638 | [6 empty] | ago/2021 | 590312.736
7 | Barragem |  |  | 371311.6511 | 835451.215 | 835451.215 | 835451.215 | 835451.215 | [6 empty] | ago/2021 | 3713116.511
0
0
0
TOTAIS |  | 0 | 706487.496 | 517896.1931 | 946134.853 | 946134.853 | 946134.853 | 946134.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL | 5008923.101
CONTRAPARTIDA |  |  | 50089.236 | 237923.871 | 237923.871 | 237923.871 | 237923.871 | [7 empty] | NIHIL | 1001784.72
FINANCIAMENTO (MAXIMO 80%) |  | 0 | 656398.26 | 279972.3221 | 708210.982 | 708210.982 | 708210.982 | 946134.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL | 4007138.381
Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO. |  |  | 656398.26 | 279972.3221 | 708210.982 | 708210.982 | 708210.982 | 946134.853 | [7 empty] | 4007138.381
DESEMBOLSO APROVADO (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela) | [15 empty] | 0
CONTRAPARTIDA APROVADA (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)) | [15 empty] | 0
Responsável Técnico |  |  |  | Representante Legal Tomador | [6 empty] | Agente Técnico:
Nome: | Antônio Carlos dos Santos Ferreira |  |  | Nome(1): | Priscila Conceição Gambale Vieira Matos | [5 empty] | Nome do Analista: |  | Rodrigo Toshio Tsuha
Reg. Profissional: |  | CAU A25097-0 |  | RG: 44.217.575-9 |  |  | CPF: 342.770.938-84 |  |  |  | Reg. Profissional: |  | 5062239683
|  |  |  | Assinatura: | [6 empty] | Assinatura:
|  |  |  | Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o contrato. | [6 empty] | Nome do Resp. pela Unidade:
Nome(2):
|  |  |  | RG: |  |  | CPF: |  |  |  | Reg. Profissional:
Assinatura: |  |  |  | Assinatura: | [6 empty] | Assinatura: