## Planilha
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | Elaboração do Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbana | [9 empty] | CRONOGRAMA FISICO DA
[5 empty] | Data base: | EDIF JAN/24; SABESP MAR/24
Ref. | Ordem |  | Descrição | Unid | Quantidade | Preço Unit | Total | Ref. | Verificação de erro
| 1 |  | Relatório 1: Plano de Trabalho |  |  |  |  | 0
SABESP | 1.1 | 74000002 | Coordenador | HH | 96 | 465.85 | 44721.6 | SABESP | FALSO | 74000002 | Coordenador | 465.85
SABESP | 1.2 | 74000004 | Engenheiro | HH | 25 | 212.48 | 5312 |  |  | 74000004 | Engenheiro
SABESP | 1.3 | 74000033 | Analista de planejamento | HH | 160 | 151.58 | 24252.8 |  |  | 74000033 | Analista de planejamento |  | 151.58
EDIF | 1.4 | 20003004 | Arquiteto | HH | 9 | 171.08 | 1539.72 |  |  | 74000035 | Analista de sistemas
SABESP | 1.5 | 74000035 | Analista de sistemas SIG | HH | 8 | 239.48 | 1915.84 |  |  | 74000036 | Analista de sistemas
SABESP | 1.6 | 74000036 | Analista de sistemas INFRA | HH | 8 | 167.2 | 1337.6
EDIF | 1.7 | 20003008 | Consultor | HH | 24 | 452.37 | 10856.88
COT | 1.8 | COT | Gastos com materiais de escritório | UN | 18 | 331.01 | 5958.18
COT | 1.9 | COT | Gasto com estadias | UN | 16 | 331.01 | 5296.16
[6 empty] | Subtotal: | 101190.78
| 2 |  | Relatório 2: Base de dados consolidada, informações coletadas e base cartográfica adotada
SABESP | 2.1 | 74000002 | Coordenador | HH | 32 | 465.85 | 14907.2
SABESP | 2.2 | 74000004 | Engenheiro | HH | 104 | 212.48 | 22097.92
SABESP | 2.3 | 74000033 | Analista de planejamento | HH | 16 | 151.58 | 2425.28
SABESP | 2.4 | 74000035 | Analista de sistemas SIG | HH | 160 | 239.48 | 38316.8
SABESP | 2.5 | 74000036 | Analista de sistemas INFRA | HH | 40 | 167.2 | 6688
EDIF | 2.6 | 20003008 | Consultor | HH | 16 | 452.37 | 7237.92
COT | 2.7 | COT | Aluguel de veículo | UN | 10 | 1610 | 16100
COT | 2.8 | COT | Aluguel de equipamentos | UN | 60 | 420 | 25200
[6 empty] | Subtotal: | 132973.12
| 3 |  | Relatório 3: Cadastro da rede de macrodrenagem
SABESP | 3.1 | 74000002 | Coordenador | HH | 32 | 465.85 | 14907.2
SABESP | 3.2 | 74000004 | Engenheiro | HH | 320 | 212.48 | 67993.6
SABESP | 3.3 | 74000033 | Analista de planejamento | HH | 16 | 151.58 | 2425.28
EDIF | 3.4 | 20003004 | Arquiteto | HH | 2172 | 171.08 | 371585.76
SABESP | 3.5 | 74000035 | Analista de sistemas SIG | HH | 320 | 239.48 | 76633.6
SABESP | 3.6 | 74000036 | Analista de sistemas INFRA | HH | 160 | 167.2 | 26752
EDIF | 3.7 | 20003008 | Consultor | HH | 160 | 452.37 | 72379.2
[6 empty] | Subtotal: | 632676.64
| 4 |  | Relatório 4: Cenários propostos, diretrizes urbanísticas e Plano de Mobilização Social
SABESP | 4.1 | 74000002 | Coordenador | HH | 32 | 465.85 | 14907.2
SABESP | 4.2 | 74000004 | Engenheiro | HH | 160 | 212.48 | 33996.8
SABESP | 4.3 | 74000033 | Analista de planejamento | HH | 16 | 151.58 | 2425.28
SABESP | 4.4 | 74000035 | Analista de sistemas SIG | HH | 80 | 239.48 | 19158.4
SABESP | 4.5 | 74000036 | Analista de sistemas INFRA | HH | 8 | 167.2 | 1337.6
EDIF | 4.6 | 20003008 | Consultor | HH | 44 | 452.37 | 19904.28
[6 empty] | Subtotal: | 91729.56
| 5 |  | Relatório 5: Modelagem Hidrológica e Hidráulica
SABESP | 5.1 | 74000002 | Coordenador | HH | 32 | 465.85 | 14907.2
SABESP | 5.2 | 74000004 | Engenheiro | HH | 160 | 212.48 | 33996.8
SABESP | 5.3 | 74000033 | Analista de planejamento | HH | 16 | 151.58 | 2425.28
SABESP | 5.4 | 74000035 | Analista de sistemas SIG | HH | 120 | 239.48 | 28737.6
SABESP | 5.5 | 74000036 | Analista de sistemas INFRA | HH | 40 | 167.2 | 6688
EDIF | 5.6 | 20003008 | Consultor | HH | 96 | 452.37 | 43427.52
[6 empty] | Subtotal: | 130182.4
| 6 |  | Relatório 6: Análise dos resultados das simulações e consolidação das informações
SABESP | 6.1 | 74000002 | Coordenador | HH | 32 | 465.85 | 14907.2
SABESP | 6.2 | 74000004 | Engenheiro | HH | 240 | 212.48 | 50995.2
SABESP | 6.3 | 74000033 | Analista de planejamento | HH | 16 | 151.58 | 2425.28
SABESP | 6.4 | 74000035 | Analista de sistemas SIG | HH | 96 | 239.48 | 22990.08
EDIF | 6.5 | 20003008 | Consultor | HH | 84 | 452.37 | 37999.08
[6 empty] | Subtotal: | 129316.84
| 7 |  | Relatório 7: Análise crítica das obras executadas, em curso e programadas
SABESP | 7.1 | 74000002 | Coordenador | HH | 32 | 465.85 | 14907.2
SABESP | 7.2 | 74000004 | Engenheiro | HH | 80 | 212.48 | 16998.4
SABESP | 7.3 | 74000033 | Analista de planejamento | HH | 16 | 151.58 | 2425.28
SABESP | 7.4 | 74000035 | Analista de sistemas SIG | HH | 16 | 239.48 | 3831.68
EDIF | 7.5 | 20003008 | Consultor | HH | 40 | 452.37 | 18094.8
[6 empty] | Subtotal: | 56257.36
| 8 |  | Relatório 8: Recomendações de intervenções imediatas
SABESP | 8.1 | 74000002 | Coordenador | HH | 32 | 465.85 | 14907.2
SABESP | 8.2 | 74000004 | Engenheiro | HH | 72 | 212.48 | 15298.56
SABESP | 8.3 | 74000033 | Analista de planejamento | HH | 16 | 151.58 | 2425.28
SABESP | 8.4 | 74000035 | Analista de sistemas SIG | HH | 64 | 239.48 | 15326.72
EDIF | 8.5 | 20003008 | Consultor | HH | 16 | 452.37 | 7237.92
[6 empty] | Subtotal: | 55195.68
| 9 |  | Relatório 9: Anteprojetos das medidas estruturais e de controle
SABESP | 9.1 | 74000002 | Coordenador | HH | 32 | 465.85 | 14907.2
SABESP | 9.2 | 74000004 | Engenheiro | HH | 176 | 212.48 | 37396.48
SABESP | 9.3 | 74000033 | Analista de planejamento | HH | 16 | 151.58 | 2425.28
SABESP | 9.4 | 74000035 | Analista de sistemas SIG | HH | 96 | 239.48 | 22990.08
EDIF | 9.5 | 20003008 | Consultor | HH | 32 | 452.37 | 14475.84
[6 empty] | Subtotal: | 92194.88
| 10 |  | Relatório 10: Proposições de medidas de controle não estruturais
SABESP | 10.1 | 74000002 | Coordenador | HH | 32 | 465.85 | 14907.2
SABESP | 10.2 | 74000004 | Engenheiro | HH | 96 | 212.48 | 20398.08
SABESP | 10.3 | 74000033 | Analista de planejamento | HH | 16 | 151.58 | 2425.28
SABESP | 10.4 | 74000035 | Analista de sistemas SIG | HH | 40 | 239.48 | 9579.2
EDIF | 10.5 | 20003008 | Consultor | HH | 16 | 452.37 | 7237.92
[6 empty] | Subtotal: | 54547.68
| 11 |  | Relatório 11: Estimativa de custos das alternativas e análise multicritério |  |  |  |  | 0 | FALSO
SABESP | 11.1 | 74000002 | Coordenador | HH | 32 | 465.85 | 14907.2 | SABESP | FALSO
SABESP | 11.2 | 74000004 | Engenheiro | HH | 90 | 212.48 | 19123.2
SABESP | 11.3 | 74000033 | Analista de planejamento | HH | 16 | 151.58 | 2425.28
SABESP | 11.4 | 74000035 | Analista de sistemas SIG | HH | 32 | 239.48 | 7663.36
EDIF | 11.5 | 20003008 | Consultor | HH | 24 | 452.37 | 10856.88 | EDIF | #N/A
[6 empty] | Subtotal: | 54975.92
| 12 |  | Relatório 12: Programa Municipal de Manejo de Águas Pluviais |  |  |  |  | 0 | FALSO
SABESP | 12.1 | 74000002 | Coordenador | HH | 40 | 465.85 | 18634 | SABESP | FALSO
SABESP | 12.2 | 74000004 | Engenheiro | HH | 333 | 212.48 | 70755.84
SABESP | 12.3 | 74000033 | Analista de planejamento | HH | 16 | 151.58 | 2425.28
SABESP | 12.4 | 74000035 | Analista de sistemas SIG | HH | 80 | 239.48 | 19158.4 | SABESP | FALSO
EDIF | 12.5 | 20003008 | Consultor | HH | 80 | 452.37 | 36189.6 | EDIF | #N/A
[6 empty] | Subtotal: | 147163.12
| 13 |  | Relatório 13: Manual de Drenagem Urbana |  |  |  |  | 0 | FALSO
SABESP | 13.1 | 74000002 | Coordenador | HH | 32 | 465.85 | 14907.2 | SABESP | FALSO
SABESP | 13.2 | 74000004 | Engenheiro | HH | 126 | 212.48 | 26772.48 | SABESP | FALSO
SABESP | 13.3 | 74000033 | Analista de planejamento | HH | 16 | 151.58 | 2425.28 | SABESP | FALSO
SABESP | 13.4 | 74000035 | Analista de sistemas SIG | HH | 80 | 239.48 | 19158.4 | SABESP | FALSO
EDIF | 13.5 | 20003008 | Consultor | HH | 64 | 452.37 | 28951.68
[6 empty] | Subtotal: | 92215.04
| 14 |  | Relatório 14: Relatório de treinamento e capacitação profissional
SABESP | 14.1 | 74000002 | Coordenador | HH | 32 | 465.85 | 14907.2
SABESP | 14.2 | 74000004 | Engenheiro | HH | 92 | 212.48 | 19548.16
SABESP | 14.3 | 74000033 | Analista de planejamento | HH | 16 | 151.58 | 2425.28
SABESP | 14.4 | 74000035 | Analista de sistemas SIG | HH | 16 | 239.48 | 3831.68
EDIF | 14.5 | 20003008 | Consultor | HH | 32 | 452.37 | 14475.84
[6 empty] | Subtotal: | 55188.16
| 15 |  | Relatório 15: Base de dados geográfica
SABESP | 15.1 | 74000002 | Coordenador | HH | 32 | 465.85 | 14907.2
SABESP | 15.2 | 74000004 | Engenheiro | HH | 16 | 212.48 | 3399.68
SABESP | 15.3 | 74000033 | Analista de planejamento | HH | 16 | 151.58 | 2425.28
SABESP | 15.4 | 74000035 | Analista de sistemas SIG | HH | 40 | 239.48 | 9579.2
SABESP | 15.5 | 74000036 | Analista de sistemas INFRA | HH | 160 | 167.2 | 26752
COT | 15.6 | COT | Equipamento servidor | HH | 1 | 26000.12 | 26000.12
[6 empty] | Subtotal: | 83063.48 | 0 | FALSO
[6 empty] | TOTAL GERAL: | 1908870.66
Antônio Carlos dos Santos Ferreira
Secretário Municipal de Obras
CAU A25097-0