## Planilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | Elaboração do Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbana | [9 empty] | CRONOGRAMA FISICO DA
[5 empty] | Data base: | EDIF Jan/2025; SABESP Mar/25
Ref. | Ordem |  | Descrição | Unid | Quantidade | Preço Unit | Total | Ref. | Verificação de erro
| 1 |  | Relatório 1: Plano de Trabalho |  |  |  |  | 0
SABESP | 1.1 | 74000002 | Coordenador | HH | 96 |  | 0 | SABESP | FALSO | 74000002 | Coordenador | 594.69 | #N/A
SABESP | 1.2 | 74000004 | Engenheiro | HH | 25 |  | 0 |  |  | 74000004 | Engenheiro | 230.19 | #N/A
SABESP | 1.3 | 74000033 | Analista de planejamento | HH | 160 |  | 0 |  |  | 74000033 | Analista de planejamento | 164.23 | #N/A
EDIF | 1.4 | 20003004 | Arquiteto | HH | 9 |  | 0 |  |  | 74000035 | Analista de sistemas | 259.44 | 179.29
SABESP | 1.5 | 74000035 | Analista de sistemas sênior (SIG) | HH | 8 |  | 0 |  |  | 74000036 | Analista de sistemas | 181.15 | #N/A
SABESP | 1.6 | 74000036 | Analista de sistemas pleno (INFRA) | HH | 8 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
EDIF | 1.7 | 20003008 | Consultor | HH | 24 |  | 0 | [5 empty] | 500.26
COT | 1.8 | COT | Gastos com materiais de escritório | UN | 18 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
COT | 1.9 | COT | Gasto com estadias | UN | 16 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
[6 empty] | Subtotal: | 0 | [5 empty] | #N/A
| 2 |  | Relatório 2: Base de dados consolidada, informações coletadas e base cartográfica adotada | [9 empty] | #N/A
SABESP | 2.1 | 74000002 | Coordenador | HH | 32 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
SABESP | 2.2 | 74000004 | Engenheiro | HH | 104 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
SABESP | 2.3 | 74000033 | Analista de planejamento | HH | 16 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
SABESP | 2.4 | 74000035 | Analista de sistemas sênior (SIG) | HH | 160 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
SABESP | 2.5 | 74000036 | Analista de sistemas pleno (INFRA) | HH | 40 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
EDIF | 2.6 | 20003008 | Consultor | HH | 16 |  | 0 | [5 empty] | 500.26
COT | 2.7 | COT | Aluguel de veículo | UN | 10 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
COT | 2.8 | COT | Aluguel de equipamentos | UN | 60 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
[6 empty] | Subtotal: | 0 | [5 empty] | #N/A
| 3 |  | Relatório 3: Cadastro da rede de macrodrenagem | [9 empty] | #N/A
SABESP | 3.1 | 74000002 | Coordenador | HH | 32 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
SABESP | 3.2 | 74000004 | Engenheiro | HH | 320 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
SABESP | 3.3 | 74000033 | Analista de planejamento | HH | 16 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
EDIF | 3.4 | 20003004 | Arquiteto | HH | 2172 |  | 0 | [5 empty] | 179.29
SABESP | 3.5 | 74000035 | Analista de sistemas sênior (SIG) | HH | 320 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
SABESP | 3.6 | 74000036 | Analista de sistemas pleno (INFRA) | HH | 160 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
EDIF | 3.7 | 20003008 | Consultor | HH | 160 |  | 0 | [5 empty] | 500.26
[6 empty] | Subtotal: | 0 | [5 empty] | #N/A
| 4 |  | Relatório 4: Cenários propostos, diretrizes urbanísticas e Plano de Mobilização Social | [9 empty] | #N/A
SABESP | 4.1 | 74000002 | Coordenador | HH | 32 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
SABESP | 4.2 | 74000004 | Engenheiro | HH | 160 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
SABESP | 4.3 | 74000033 | Analista de planejamento | HH | 16 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
SABESP | 4.4 | 74000035 | Analista de sistemas sênior (SIG) | HH | 80 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
SABESP | 4.5 | 74000036 | Analista de sistemas pleno (INFRA) | HH | 8 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
EDIF | 4.6 | 20003008 | Consultor | HH | 44 |  | 0 | [5 empty] | 500.26
[6 empty] | Subtotal: | 0 | [5 empty] | #N/A
| 5 |  | Relatório 5: Modelagem Hidrológica e Hidráulica | [9 empty] | #N/A
SABESP | 5.1 | 74000002 | Coordenador | HH | 32 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
SABESP | 5.2 | 74000004 | Engenheiro | HH | 160 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
SABESP | 5.3 | 74000033 | Analista de planejamento | HH | 16 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
SABESP | 5.4 | 74000035 | Analista de sistemas sênior (SIG) | HH | 120 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
SABESP | 5.5 | 74000036 | Analista de sistemas pleno (INFRA) | HH | 40 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
EDIF | 5.6 | 20003008 | Consultor | HH | 96 |  | 0 | [5 empty] | 500.26
[6 empty] | Subtotal: | 0 | [5 empty] | #N/A
| 6 |  | Relatório 6: Análise dos resultados das simulações e consolidação das informações | [9 empty] | #N/A
SABESP | 6.1 | 74000002 | Coordenador | HH | 32 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
SABESP | 6.2 | 74000004 | Engenheiro | HH | 240 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
SABESP | 6.3 | 74000033 | Analista de planejamento | HH | 16 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
SABESP | 6.4 | 74000035 | Analista de sistemas sênior (SIG) | HH | 96 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
EDIF | 6.5 | 20003008 | Consultor | HH | 84 |  | 0 | [5 empty] | 500.26
[6 empty] | Subtotal: | 0 | [5 empty] | #N/A
| 7 |  | Relatório 7: Análise crítica das obras executadas, em curso e programadas | [9 empty] | #N/A
SABESP | 7.1 | 74000002 | Coordenador | HH | 32 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
SABESP | 7.2 | 74000004 | Engenheiro | HH | 80 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
SABESP | 7.3 | 74000033 | Analista de planejamento | HH | 16 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
SABESP | 7.4 | 74000035 | Analista de sistemas sênior (SIG) | HH | 16 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
EDIF | 7.5 | 20003008 | Consultor | HH | 40 |  | 0 | [5 empty] | 500.26
[6 empty] | Subtotal: | 0 | [5 empty] | #N/A
| 8 |  | Relatório 8: Recomendações de intervenções imediatas | [9 empty] | #N/A
SABESP | 8.1 | 74000002 | Coordenador | HH | 32 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
SABESP | 8.2 | 74000004 | Engenheiro | HH | 72 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
SABESP | 8.3 | 74000033 | Analista de planejamento | HH | 16 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
SABESP | 8.4 | 74000035 | Analista de sistemas sênior (SIG) | HH | 64 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
EDIF | 8.5 | 20003008 | Consultor | HH | 16 |  | 0 | [5 empty] | 500.26
[6 empty] | Subtotal: | 0 | [5 empty] | #N/A
| 9 |  | Relatório 9: Anteprojetos das medidas estruturais e de controle | [9 empty] | #N/A
SABESP | 9.1 | 74000002 | Coordenador | HH | 32 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
SABESP | 9.2 | 74000004 | Engenheiro | HH | 176 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
SABESP | 9.3 | 74000033 | Analista de planejamento | HH | 16 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
SABESP | 9.4 | 74000035 | Analista de sistemas sênior (SIG) | HH | 96 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
EDIF | 9.5 | 20003008 | Consultor | HH | 32 |  | 0 | [5 empty] | 500.26
[6 empty] | Subtotal: | 0 | [5 empty] | #N/A
| 10 |  | Relatório 10: Proposições de medidas de controle não estruturais | [9 empty] | #N/A
SABESP | 10.1 | 74000002 | Coordenador | HH | 32 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
SABESP | 10.2 | 74000004 | Engenheiro | HH | 96 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
SABESP | 10.3 | 74000033 | Analista de planejamento | HH | 16 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
SABESP | 10.4 | 74000035 | Analista de sistemas sênior (SIG) | HH | 40 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
EDIF | 10.5 | 20003008 | Consultor | HH | 16 |  | 0 | [5 empty] | 500.26
[6 empty] | Subtotal: | 0 | [5 empty] | #N/A
| 11 |  | Relatório 11: Estimativa de custos das alternativas e análise multicritério |  |  |  |  | 0 | FALSO |  |  |  | #N/A
SABESP | 11.1 | 74000002 | Coordenador | HH | 32 |  | 0 | SABESP | FALSO |  |  |  | #N/A
SABESP | 11.2 | 74000004 | Engenheiro | HH | 90 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
SABESP | 11.3 | 74000033 | Analista de planejamento | HH | 16 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
SABESP | 11.4 | 74000035 | Analista de sistemas sênior (SIG) | HH | 32 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
EDIF | 11.5 | 20003008 | Consultor | HH | 24 |  | 0 | EDIF | #N/A |  |  |  | 500.26
[6 empty] | Subtotal: | 0 | [5 empty] | #N/A
| 12 |  | Relatório 12: Programa Municipal de Manejo de Águas Pluviais |  |  |  |  | 0 | FALSO |  |  |  | #N/A
SABESP | 12.1 | 74000002 | Coordenador | HH | 40 |  | 0 | SABESP | FALSO |  |  |  | #N/A
SABESP | 12.2 | 74000004 | Engenheiro | HH | 333 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
SABESP | 12.3 | 74000033 | Analista de planejamento | HH | 16 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
SABESP | 12.4 | 74000035 | Analista de sistemas sênior (SIG) | HH | 80 |  | 0 | SABESP | FALSO |  |  |  | #N/A
EDIF | 12.5 | 20003008 | Consultor | HH | 80 |  | 0 | EDIF | #N/A |  |  |  | 500.26
[6 empty] | Subtotal: | 0 | [5 empty] | #N/A
| 13 |  | Relatório 13: Manual de Drenagem Urbana |  |  |  |  | 0 | FALSO |  |  |  | #N/A
SABESP | 13.1 | 74000002 | Coordenador | HH | 32 |  | 0 | SABESP | FALSO |  |  |  | #N/A
SABESP | 13.2 | 74000004 | Engenheiro | HH | 126 |  | 0 | SABESP | FALSO |  |  |  | #N/A
SABESP | 13.3 | 74000033 | Analista de planejamento | HH | 16 |  | 0 | SABESP | FALSO |  |  |  | #N/A
SABESP | 13.4 | 74000035 | Analista de sistemas sênior (SIG) | HH | 80 |  | 0 | SABESP | FALSO |  |  |  | #N/A
EDIF | 13.5 | 20003008 | Consultor | HH | 64 |  | 0 | [5 empty] | 500.26
[6 empty] | Subtotal: | 0 | [5 empty] | #N/A
| 14 |  | Relatório 14: Relatório de treinamento e capacitação profissional | [9 empty] | #N/A
SABESP | 14.1 | 74000002 | Coordenador | HH | 32 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
SABESP | 14.2 | 74000004 | Engenheiro | HH | 92 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
SABESP | 14.3 | 74000033 | Analista de planejamento | HH | 16 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
SABESP | 14.4 | 74000035 | Analista de sistemas sênior (SIG) | HH | 16 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
EDIF | 14.5 | 20003008 | Consultor | HH | 32 |  | 0 | [5 empty] | 500.26
[6 empty] | Subtotal: | 0 | [5 empty] | #N/A
| 15 |  | Relatório 15: Base de dados geográfica | [9 empty] | #N/A
SABESP | 15.1 | 74000002 | Coordenador | HH | 32 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
SABESP | 15.2 | 74000004 | Engenheiro | HH | 16 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
SABESP | 15.3 | 74000033 | Analista de planejamento | HH | 16 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
SABESP | 15.4 | 74000035 | Analista de sistemas sênior (SIG) | HH | 40 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
SABESP | 15.5 | 74000036 | Analista de sistemas pleno (INFRA) | HH | 160 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
COT | 15.6 | COT | Equipamento servidor | HH | 1 |  | 0 | [5 empty] | #N/A
[6 empty] | Subtotal: | 0 | 0 | FALSO |  |  |  | #N/A
[6 empty] | TOTAL GERAL: | 0

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Elaboração do Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbana
Descrição | MESES | [18 empty] | Valor do Item | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Relatório 1: Plano de Trabalho | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
X
Relatório 2: Base de dados consolidada, informações coletadas e base cartográfica adotada | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
X
Relatório 3: Cadastro da rede de macrodrenagem | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
|  |  | X | X | X | X | X | X
Relatório 4: Cenários propostos, diretrizes urbanísticas e Plano de Mobilização Social | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
X
Relatório 5: Modelagem Hidrológica e Hidráulica | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
X
Relatório 6: Análise dos resultados das simulações e consolidação das informações | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
X
Relatório 7: Análise crítica das obras executadas, em curso e programadas | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
X
Relatório 8: Recomendações de intervenções imediatas | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
X
Relatório 9: Anteprojetos das medidas estruturais e de controle | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
X
Relatório 10: Proposições de medidas de controle não estruturais | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
X
Relatório 11: Estimativa de custos das alternativas e análise multicritério | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
X
Relatório 12: Programa Municipal de Manejo de Águas Pluviais | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
X
Relatório 13: Manual de Drenagem Urbana | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
X
Relatório 14: Relatório de treinamento e capacitação profissional | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
X
Relatório 15: Base de dados geográfica | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
X
[12 empty] | TOTAL GERAL: | [7 empty] | 0 | #DIV/0!