## Planilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
BDI: 24,23%
Local: Final da Rua Bruno Costa, Vila Loanda - Ferraz de Vasconcelos
[5 empty] | Data base: | SIURB Jul/25
FONTE | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. |  | TOTAL (R$)
[6 empty] | S/BDI | C/BDI
1. |  |  | 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SIURB-I Jul/25 | 10016003 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 6 |  |  | 0
1.3 | SIURB-I Jul/25 | 4033000 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE | M2 | 208 |  |  | 0
1.4 | SIURB-I Jul/25 | 8080000 | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 14.56 |  |  | 0
1.5 | SIURB-I Jul/25 | 8086000 | REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 393.12 |  |  | 0
[7 empty] | Subtotal: | 0
2 - MOVIMENTO DE TERRA
2. | SIURB-I Jul/25 | 4007000 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE CÓRREGO | M3 | 528 |  |  | 0
2.1 | SIURB-I Jul/25 | 4008000 | REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO | M3 | 264 |  |  | 0
2.2 | SIURB-I Jul/25 | 4015000 | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 | M3 | 343.2 |  |  | 0
2.3 | SIURB-I Jul/25 | 4060000 | REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3 | M3XKM | 9266.4 |  |  | 0
2.4 | SIURB-I Jul/25 | 4064000 | DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO | Ton | 343.2 |  |  | 0
[7 empty] | Subtotal: | 0
3. |  |  | 3 - GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM
3.1 | SIURB-I Jul/25 | 6044000 | ENSECADEIRA DE MADEIRA EM PAREDES SIMPLES, COM POSTERIOR RETIRADA DO MATERIAL | M2 | 46.4 |  |  | 0
3.2 | SIURB-I Jul/25 | 6069005 | IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 12KN/M | M2 | 180 |  |  | 0
3.3 | SIURB-I Jul/25 | 5020000 | FUNDAÇÃO DE RACHÃO | M3 | 34.32 |  |  | 0
3.4 | SIURB-I Jul/25 | 7007000 | FORMA PARA GALERIA MOLDADA | M2 | 180 |  |  | 0
3.5 | SIURB-I Jul/25 | 7001000 | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA GALERIAS MOLDADAS, COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 180 |  |  | 0
3.6 | SIURB-I Jul/25 | 7008000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-25 | KG | 210 |  |  | 0
3.7 | SIURB-I Jul/25 | 7009000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | KG | 3360 |  |  | 0
3.8 | SIURB-I Jul/25 | 7011000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-60 | KG | 840 |  |  | 0
3.9 | SIURB-I Jul/25 | 7017000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 | 42 |  |  | 0
3.10 | SIURB-I Jul/25 | 7019000 | BARBACANS DE TUBOS DE PVC - DIÂMETRO 4" | UN | 100 |  |  | 0
[7 empty] | Subtotal: | 0
4. |  |  | 4 - PONTE PARA PEDESTRE
4.1 | SIURB-I Jul/25 | 8068000 | BROCA, DIÂMETRO 25CM, PROFUNDIDADE ATÉ 4M | M | 16 |  |  | 0
4.2 | SIURB-I Jul/25 | 4001000 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M | M3 | 0.36 |  |  | 0
4.3 | SIURB-I Jul/25 | 8014001 | FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO | M2 | 29.93 |  |  | 0
4.4 | SIURB-I Jul/25 | 8020000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2" | KG | 191.4 |  |  | 0
4.5 | SIURB-I Jul/25 | 8021000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL À 1/2" | KG | 87 |  |  | 0
4.6 | SIURB-I Jul/25 | 8022000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-60 | KG | 69.6 |  |  | 0
4.7 | SIURB-I Jul/25 | 8027000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA -BOMBEADO | M3 | 3.48 |  |  | 0
4.8 | SIURB-E Jul/25 | 5001040 | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM | M2 | 8.9 |  |  | 0
4.9 | SIURB-E Jul/25 | 5001047 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM | M2 | 8.9 |  |  | 0
4.10 | SIURB-I Jul/25 | 8048001 | GRADIL DE FERRO MODELO PMSP, INCLUI PINTURA | M | 10 |  |  | 0
[7 empty] | Subtotal: | 0
OBSERVAÇÕES: | [6 empty] | TOTAL GERAL: | 0
Serviço de maior representatividade
- Coordenadas geogŕaficas do local: 23°31'55.52"S 46°22'40.14"O
ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA (50%)
REFERENCIA | REFERENCIA | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID |  | QUANTIDADE
3.4 | SIURB-I Jul/25 | 7007000 | FORMA PARA GALERIA MOLDADA | M2 |  | 90
3.5 | SIURB-I Jul/25 | 7001000 | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA GALERIAS MOLDADAS, COM REAPROVEITAMENTO | M2 |  | 90
3.7 | SIURB-I Jul/25 | 7009000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2" | KG |  | 1680
3.9 | SIURB-I Jul/25 | 7017000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA | M3 |  | 21
4.10 | SIURB-I Jul/25 | 8048001 | GRADIL DE FERRO MODELO PMSP, INCLUI PINTURA | M |  | 5

## Cronograma
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
0
Descrição | MESES | [18 empty] | Valor do Item | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
X
0
2 - MOVIMENTO DE TERRA | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
| x | x
| 0 | 0
3 - GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | x | x | x | x
|  | 0 | 0 | 0 | 0
4 - PONTE PARA PEDESTRE | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | x | x
[5 empty] | 0 | 0
TOTAL GERAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0

## BDI
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
(acórdão 2622/2013-TCU-Plenário)
0 |  |  |  |  | CRONOGRAMA FISICO DA
Local: Final da Rua Bruno Costa, Vila Loanda - Ferraz de Vasconcelos
Itens |  |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  |  | AC | 4.01%
Seguro e Garantia |  |  | SG | 0.4%
Risco |  |  | R | 0.75%
Despesas Financeiras |  |  | DF | 1.2%
Lucro |  |  | L | 6.64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  | CPRB | 0%
Taxa BDI (%) |  |  |  | 24.23%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula (acórdão 2622/2013-TCU-Plenário):
| BDI = | ( 1+ AC + S + R + G ) x ( 1 + DF ) x ( 1 + L ) | -1
(1- CP - ISS)
Declaremos sob pena de Lei que a alternativa adotada pela Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos é SEM Desoneração e que está é a mais vantajosa para a Administração Pública.
0
0
0