## ORÇ
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA NO PARQUE IMPERIAL |  |  |  | LOCAL: | Ferraz de Vasconcelos
Processo: 7356/2025
REF | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | UNID | QUANT
[9 empty] | 196233.44 | 245291.8
| + | SERVIÇOS PRELIMINARES
EDIF | 17030002 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  |  | M2 | 6 |  | 399,72 | 2398.32 | 17030002 | SIURB-E JAN/26
| - | Placa de obra 3,00x2,00 |  |  |  |  | 6
-
EDIF | 1001001 | LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE |  |  | M2 | 675 |  | 1,78 | 1201.5 | 1001001 | SIURB-E JAN/26
| - | Terreno: 15,00x45,00 |  |  | 675 |  | 675
-
EDIF | 1001007 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA |  |  | M3 | 87.75 |  | 167,65 | 14711.28 | 1001007 | SIURB-E JAN/26
| - | M² de Cobertura Vegetal x 0,15 |  |  |  |  | 87.75
-
EDIF | 1002001 | CORTE |  |  | M3 | 41.93 |  | 51,78 | 2171.13 | 1002001 | SIURB-E JAN/26
| - | Corte de Acordo com Tabela: 40,81 |  |  |  |  | 41.93
-
EDIF | 1003006 | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO |  |  | M3 | 6 |  | 8,03 | 48.18 | 1003006 | SIURB-E JAN/26
| - | Aterro de Acordo com tabela: 43,05 |  |  |  |  | 6
-
EDIF | 1003005 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM |  |  | M3 | 1.12 |  | 32,2 | 36.06 | 1003005 | SIURB-E JAN/26
| - | Carregamento bota fora de acordo com tabela: 1,12 |  |  |  |  | 1.12
-
EDIF | 1003010 | TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM |  |  | M3XKM | 15.68 |  | 3,08 | 48.29 | 1003010 | SIURB-E JAN/26
| - | [5 empty] | 15.68
-
EDIF | 17001076 | FV.08 - MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO |  |  | M | 51.2 |  | 497,19 | 25456.12 | 17001076 | SIURB-E JAN/26
| - | Mureta: 52,54mLn x 2,00 |  |  |  |  | 51.2
-
| + | PISOS
EDIF | 17002042 | NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA |  |  | M3 | 23.8568 |  | 877,54 | 20935.29 | 17002042 | SIURB-E JAN/26
| - | Calçada: 53,18m² x 0,08 espessura de Concreto |  |  | 4.2544 |  | 23.8568
| - | Pista de Caminhada: 18,07+24,95+15,71+14,12+21,74+13,76+15,63+6,33+9,5+31,47+11,19+12,42 x 0,08 |  |  | 15.5912
| - | Pista de Passagem: 45,99 + 4,15m² |  |  | 4.0112
-
-
EDIF | 13002004 | ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ |  |  | M2 | 294.06 |  | 6,47 | 1902.56 | 13002004 | SIURB-E JAN/26
| - | [5 empty] | 294.06
-
EDIF | 15001015 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA |  |  | M2 | 200 |  | 19,17 | 3834 | 15001015 | SIURB-E JAN/26
| - | 194.89 |  |  |  |  | 200
-
EDIF | 17002010 | NC.10 - PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM |  |  | M2 | 52.14 |  | 114,36 | 5962.73 | 17002010 | SIURB-E JAN/26
| - | Piso Intertravado: 30,46m² + 21,68m2 |  |  |  |  | 52.14
-
EDIF | 18003001 | GRAMA BATATAES EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM) |  |  | M2 | 73.3 |  | 24,34 | 1784.12 | 18003001 | SIURB-E JAN/26
| - | Revestimento de Grama: 33,11m² + 24,56m² + 15,63m² |  |  |  |  | 73.3
-
| + | GUIAS E SARJETAS
EDIF | 17002050 | NC.20 - GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP |  |  | M | 54 |  | 101,57 | 5484.78 | 17002050 | SIURB-E JAN/26
| - | 54mLn |  |  |  |  | 54
-
EDIF | 17002052 | NC.22 - SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA |  |  | M3 | 2.43 |  | 834,91 | 2028.83 | 17002052 | SIURB-E JAN/26
| - | [5 empty] | 2.43
-
| + | TANQUE DE AREIA
EDIF | 18013041 | RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO |  |  | M3 | 18.77 |  | 69,91 | 1312.21 | 18013041 | SIURB-E JAN/26
| - | Tanque de Areia 1: 47,27m² + 27,81m² |  |  |  |  | 18.77
-
EDIF | 18013042 | RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - DRENAGEM |  |  | M | 113.25 |  | 124,67 | 14118.87 | 18013042 | SIURB-E JAN/26
| - | 12+12+12+3+3+3+12+12+8,5+4+10,5+3,25+18 |  |  |  |  | 113.25
-
EDIF | 18013043 | RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - LASTRO DE CONCRETO |  |  | M3 | 3.754 |  | 560,59 | 2104.45 | 18013043 | SIURB-E JAN/26
| - | Tanque 1: 47,27 |  |  |  |  | 3.754
| - | Tanque 2: 27,81
-
EDIF | 18013044 | RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - BORDA BAIXA |  |  | M | 66.02 |  | 438,49 | 28949.1 | 18013044 | SIURB-E JAN/26
| - | Tanque 2: 31,02mLn |  |  |  |  | 66.02
| - | Tanque 1: 35mLn
-
EDIF | 18013046 | RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA LAVADA |  |  | M3 | 15.016 |  | 199,7 | 2998.69 | 18013046 | SIURB-E JAN/26
| - | área de tanques x 0,15 |  |  |  |  | 15.016
-
| + | ILUMINAÇÃO
EDIF | 9001053 | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 À 16KVA |  |  | UN | 1 |  | 4499,17 | 4499.17 | 9001053 | SIURB-E JAN/26
| - | [5 empty] | 1
-
EDIF | 9020035 | IN.09 - POSTE GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA TIPO LED DE 150W COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMSP, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO |  |  | UN | 8 |  | 4080,55 | 32644.4 | 9020035 | SIURB-E JAN/26
| - | [5 empty] | 8
-
EDIF | 9083063 | BRAÇO P/ LUMINÁRIA EM TUBO FERRO GALVANIZADO 1"X1M |  |  | UN | 16 |  | 168,3 | 2692.8 | 9083063 | SIURB-E JAN/26
| - | [5 empty] | 16
-
EDIF | 9009043 | LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO DE EMBUTIR ATÉ 200W |  |  | UN | 24 |  | 276,02 | 6624.48 | 9009043 | SIURB-E JAN/26
| - | [5 empty] | 24
-
EDIF | 9003005 | CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL |  |  | M | 250 |  | 4,8 | 1200 | 9003005 | SIURB-E JAN/26
| - | [5 empty] | 250
-
| + | PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA
EDIF | 18012002 | IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO |  |  | CJ | 3 |  | 1929,05 | 5787.15 | 18012002 | SIURB-E JAN/26
| - | [5 empty] | 3
-
CDHU | 35.04.120 | BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO 150 CM |  |  | UN | 9 |  | 588,77 | 5298.93 | 35.04.120 | 15
| - | [5 empty] | 9
-
| - | [5 empty] | 2
-
| - | [5 empty] | 2
-
| - | [5 empty] | 1
-
| - | [5 empty] | 1
-
| - | [5 empty] | 1
-
| - | [5 empty] | 1
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Planilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | OBRA: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA NO PARQUE IMPERIAL | Processo: 7356/2025
|  |  | Rua Manoel José Lopes da Silva Marcelino - Parque Imperial - Ferraz de Vasconcelos - SP |  | Data base: | SIURB Jan/26 | CDHU 201 Fev/26
| Referência | Item | Descrição | Unid | Quantidade | Preço Unit | Total
-
- |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
- | SIURB-EDIF | 17030002 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 6 |  | 0 | #DIV/0!
- | SIURB-EDIF | 1001001 | LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE | M2 | 675 |  | 0 | #DIV/0!
- | SIURB-EDIF | 1001021 | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 15 E < 30CM | UN | 13 |  | 0 | #DIV/0!
- | SIURB-EDIF | 1001022 | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 30 E < 60CM | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0!
- | SIURB-EDIF | 1001023 | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 60 E < 90CM | UN | 2 |  | 0 | #DIV/0!
- | SIURB-EDIF | 1001007 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 87.75 |  | 0 | #DIV/0!
- | SIURB-EDIF | 1002001 | CORTE | M3 | 41.93 |  | 0 | #DIV/0!
- | SIURB-EDIF | 1003006 | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 6 |  | 0 | #DIV/0!
- | SIURB-EDIF | 1003005 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 1.12 |  | 0 | #DIV/0!
- | SIURB-EDIF | 1003010 | TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3XKM | 15.68 |  | 0 | #DIV/0!
- | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 6 |  | 0
- | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 6 |  | 0
- | SIURB-EDIF | 17001076 | MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO | M | 51.2 |  | 0 | #DIV/0! | 25.6
- | [6 empty] | 0
- |  |  | PISOS |  |  |  |  | #DIV/0!
- | SIURB-EDIF | 17002042 | PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 23.8568 |  | 0 | #DIV/0! | 11.9284
- | SIURB-EDIF | 13002004 | ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ | M2 | 294.06 |  | 0 | #DIV/0!
- | SIURB-EDIF | 15001015 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 200 |  | 0 | #DIV/0!
- | SIURB-EDIF | 17002010 | PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM | M2 | 52.14 |  | 0 | #DIV/0!
- | SIURB-EDIF | 18003001 | GRAMA BATATAES EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM) | M2 | 73.3 |  | 0 | #DIV/0!
- | [6 empty] | 0
- |  |  | GUIAS E SARJETAS |  |  |  |  | #DIV/0!
- | SIURB-EDIF | 17002050 | GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP | M | 54 |  | 0 | #DIV/0!
- | SIURB-EDIF | 17002052 | SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA | M3 | 2.43 |  | 0 | #DIV/0!
- | [6 empty] | 0
- |  |  | TANQUE DE AREIA |  |  |  |  | #DIV/0!
- | SIURB-EDIF | 18013041 | TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | M3 | 18.77 |  | 0 | #DIV/0!
- | SIURB-EDIF | 18013042 | TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - DRENAGEM | M | 113.25 |  | 0 | #DIV/0! | 56.625
- | SIURB-EDIF | 18013043 | TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - LASTRO DE CONCRETO | M3 | 3.754 |  | 0 | #DIV/0!
- | SIURB-EDIF | 18013044 | TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - BORDA BAIXA | M | 66.02 |  | 0 | #DIV/0! | 33.01
- | SIURB-EDIF | 18013046 | TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA LAVADA | M3 | 15.016 |  | 0 | #DIV/0!
- | [6 empty] | 0
- |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | #DIV/0!
- | SIURB-EDIF | 9001053 | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 À 16KVA | UN | 1 |  | 0 | #DIV/0!
- | SIURB-EDIF | 9020035 | POSTE GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA TIPO LED DE 150W COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMSP, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO | UN | 8 |  | 0 | #DIV/0! | 4
- | SIURB-EDIF | 9083063 | BRAÇO P/ LUMINÁRIA EM TUBO FERRO GALVANIZADO 1"X1M | UN | 16 |  | 0 | #DIV/0!
- | SIURB-EDIF | 9009043 | LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO DE EMBUTIR ATÉ 200W | UN | 24 |  | 0 | #DIV/0!
- | SIURB-EDIF | 9003005 | CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 250 |  | 0 | #DIV/0!
- | [6 empty] | 0
- |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | #DIV/0!
- | SIURB-EDIF | 18012002 | CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO | CJ | 3 |  | 0 | #DIV/0!
- | CDHU | 35.04.120 | BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO 150 CM | UN | 9 |  | 0 | #DIV/0!
- | [6 empty] | 0
[6 empty] | Total Geral: | 0
[6 empty] | BDI 25,00%: | 0
[6 empty] | Total: | 0
| Item de Maior Relevancia (50,00%) | [7 empty] | 276071.1096
| Referência | Item | Descrição | Unid | Quantidade
| SIURB-EDIF | 17001076 | MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO | M | 25.6 |  |  |  | 261162.3039
| SIURB-EDIF | 17002042 | PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 11.9284
| SIURB-EDIF | 18013042 | TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - DRENAGEM | M | 56.625
| SIURB-EDIF | 18013044 | TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - BORDA BAIXA | M | 33.01
| SIURB-EDIF | 9020035 | POSTE GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA TIPO LED DE 150W COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMSP, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO | UN | 4
Eduardo Figueiredo Gomes de Paiva Secretário Municipal de Obras
A46145-8

## Cronograma
x
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA NO PARQUE IMPERIAL | [23 empty] | Processo: 7356/2025
Descrição | MESES | [22 empty] | Valor do Item com BDI | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
SERVIÇOS PRELIMINARES | [23 empty] | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0
PISOS | [23 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0
GUIAS E SARJETAS | [23 empty] | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0
TANQUE DE AREIA | [23 empty] | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0
ILUMINAÇÃO | [23 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0
PAISAGISMO | [23 empty] | 0 | #DIV/0!
0
Total ao mês: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Total: | [17 empty] | 0 | #DIV/0!
Eduardo Figueiredo Gomes de Paiva
Secretário Municipal de Obras
A46145-8

## BDI
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
(acórdão 2622/2013-TCU-Plenário)
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA NO PARQUE IMPERIAL
Itens |  |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  |  | AC | 4.85%
Seguro e Garantia |  |  | SG | 0.8%
Risco |  |  | R | 1.27%
Despesas Financeiras |  |  | DF | 0.59%
Lucro |  |  | L | 6.17%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  | CPRB | 0%
Taxa BDI (%) |  |  |  | 25%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula (acórdão 2622/2013-TCU-Plenário):
| BDI = | ( 1+ AC + S + R + G ) x ( 1 + DF ) x ( 1 + L ) | -1
(1- CP - ISS)
Declaremos sob pena de Lei que a alternativa adotada pela Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos é SEM Desoneração e que está é a mais vantajosa para a Administração Pública.
Eduardo Figueiredo Gomes de Paiva
Secretário Municipal de Obras
A46145-8