## Cronograma
OBRA: CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS PORTE II JARDIM DAS FLORES
Descrição | MESES | [17 empty] | Valor do Item | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1-SERVIÇOS PRELIMINARES | [18 empty] | 380.361.26 | 8.40
| X | x | x
| 126787.08 | 126787.08 | 126787.08 | [17 empty] | 1
2-FUNDAÇÃO | [18 empty] | 275596.31 | 9.68
|  |  |  | x | x | x
|  |  |  | 91865.43 | 91865.43 | 91865.43 | [14 empty] | 2
3-ESTRUTURA | [18 empty] | 407.573.28 | 14.23
[6 empty] | x | x | x | [12 empty] | 3
[6 empty] | 135857.76 | 135857.76 | 135857.76
4-ALVENARIA, VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS | [18 empty] | 261635.66 | 8.92
[6 empty] | x | x | x | x
[6 empty] | 65408.915 | 65408.915 | 65408.915 | 65408.915
5-COBERTURA | [18 empty] | 130515.51 | 4.39
[7 empty] | x | x | x
[7 empty] | 43505.17 | 43505.17 | 43505.17
6-IMPERMEABILIZAÇÃO | [18 empty] | 19599.28 | 0.67
x
19599.28
7-ESQUADRIAS | [18 empty] | 267584.54 | 9.16
[8 empty] | x | x | x | x
[8 empty] | 66896.13 | 66896.13 | 66896.13 | 66896.13
8-REVESTIMENTO DE PAREDE | [18 empty] | 118306.76 | 3.86
[11 empty] | x | x
[11 empty] | 59153.38 | 59153.38
9-REVESTIMENTO DE PISO INTERNO | [18 empty] | 115148.85 | 3.99
[9 empty] | x | x
[9 empty] | 57574.42 | 57574.42
10-REVESTIMENTO DE PÍSO EXTERNO | [10 empty] | x | x | [6 empty] | 48926.97 | 1.75
[11 empty] | 24463.48 | 24463.48
11-REVESTIMENTO TETO | [18 empty] | 53045.07 | 1.85
x
53045.07
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12- PINTURA | [12 empty] | X | X | X
[13 empty] | 41088.77 | 41088.77 | 41088.77
13- MARMORARIA | [18 empty] | 17110.34 | 0.76
X
17110.34
14- LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [18 empty] | 78572.29 | 2.72%
X
78572.29
15- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [18 empty] | 220207.83 | 7.46
|  |  |  | x | x | [7 empty] | X | X
|  |  |  | 55051.95 | 55051.95 | [7 empty] | 55051.95 | 55051.95
15- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [18 empty] | 350043.24 | 11.96
[11 empty] | x | x
[11 empty] | 175021.62 | 175021.62
17- CLIMATIZAÇÃO | [18 empty] | 135.469.98 | 4.65%
[14 empty] | x | x | x | x | x
[14 empty] | 27093.99 | 27093.99 | 27093.99 | 27093.99 | 27093.99
18- DADOS E VOZ | [18 empty] | 9200.13 | 0.30
x
9200.13
19- GASES MEDICINAIS | [18 empty] | 13688.42 | 0.47
x
13688.42
20- URBANIZAÇÃO | [18 empty] | 10793.5 | 0.38
x
10793.5
21- SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [18 empty] | 14192.87 | 0.47
[17 empty] | x | x
[17 empty] | 7096.43 | 7096.43
[19 empty] | 2428863.59 | 100%
[18 empty] | BDI (25,61%) | 621974.83
[18 empty] | TOTAL GERAL: | 3050838.42
Atualizar Descrição e valor do Item Colocar a letra "x" na celula do meio

## ORC. SINTÉTICO
PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO
| Secretaria de Atenção Especializada à Saúde | [8 empty] | BDI Geral: |  | Encargo Social Mensalista: |  | Data:
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE II JARDIM DAS FLORES | [8 empty] | 25.61% |  | 53.38% |  | 20/03/2026
| Bancos: | [8 empty] | BDI Equipamentos: |  | Encargo Social Horista: |  | Revisão:
| SINAPI (01/2026) - CPOS/CDHU (11/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (06/2025) | [8 empty] | 17.92% |  | 92.7% |  | 00
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[8 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
-
- | 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 8.403% | #DIV/0!
- | 1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 4.854% | #DIV/0!
|  | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 665 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 665 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 9310 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 05.09.006 | CDHU | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 997.5 | [6 empty] | 0 | #DIV/0!
- | 1.1.1 | CPU2526 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2 | UNXMÊS | 12 |  |  |  |  | 1300.32 | 13599.36 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.5305% | #DIV/0!
- | 1.1.2 | CPU2527 | Próprio | BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO | m² | 16 |  |  |  |  | 856.64 | 3930.4 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1705% | #DIV/0!
- | 1.1.3 | CPU2528 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M | MÊS | 12 |  |  |  |  | 0 | 14504.28 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.5165% | #DIV/0!
- | 1.1.4 | CPU2529 | Próprio | BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO | m² | 20 |  |  |  |  | 17969.8 | 13932 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.136% | #DIV/0!
- | 1.1.5 | 95648 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 |  |  |  |  | 102.92 | 687.35 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.02814% | #DIV/0!
- | 1.1.6 | 95673 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 1 |  |  |  |  | 27.03 | 147.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.006207% | #DIV/0!
- | 1.1.7 | 101509 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 1 |  |  |  |  | 689.15 | 1945.38 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.09381% | #DIV/0!
- | 1.1.8 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 |  |  |  |  | 271.44 | 3271.74 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1262% | #DIV/0!
- | 1.1.9 | CPU2530 | Próprio | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | m³ | 120 |  |  |  |  | 1768.8 | 15547.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.6166% | #DIV/0!
- | 1.1.10 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 382.58 |  |  |  |  | 14231.976 | 31524.584 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.629% | #DIV/0!
- | 1.2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 2.195% | #DIV/0!
- | 1.2.1 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2.4 |  |  |  |  | 60325.008 | 1309.312 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.195% | #DIV/0!
- | 1.3 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [8 empty] | 0% | #DIV/0! |  | 0.0039058 | #DIV/0!
- | 1.3.1 | CPU2531 | Próprio | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | UN | 1 |  |  |  |  | 7868.44 | 3100.69 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3906% | #DIV/0!
- | 1.4 |  |  | EQUIPAMENTOS DE APOIO | [8 empty] | 0% | #DIV/0! |  | 0.0096449 | #DIV/0!
- | 1.4.1 | CPU1926 | Próprio | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2XMÊS | 668.16 |  |  |  |  | 6060.2112 | 21026.9888 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.9645% | #DIV/0!
- | 2 |  |  | FUNDAÇÃO | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 9.679% | #DIV/0!
- | 2.1 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 135.65 |  |  |  |  | 5826.1675 | 6744.5125 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4476% | #DIV/0!
- | 2.2 | 90100 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 190.69 |  |  |  |  | 1336.7369 | 2208.1831 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1262% | #DIV/0!
- | 2.3 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 47.67 |  |  |  |  | 4632.5706 | 2098.9094 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.2397% | #DIV/0!
- | 2.4 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 63.85 |  |  |  |  | 4009.1415 | 9052.0085 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4651% | #DIV/0!
- | 2.5 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 465.2 |  |  |  |  | 26693.176 | 24329.954 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.817% | #DIV/0!
- | 2.6 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 536 |  |  |  |  | 6453.44 | 7814.88 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.5081% | #DIV/0!
- | 2.7 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 41.3 |  |  |  |  | 365.918 | 589.342 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03401% | #DIV/0!
- | 2.8 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 395.2 |  |  |  |  | 2568.8 | 5426.09 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.2847% | #DIV/0!
- | 2.9 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 2221 |  |  |  |  | 10838.48 | 27784.71 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.375% | #DIV/0!
- | 2.10 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 425.3 |  |  |  |  | 1139.804 | 4380.586 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1966% | #DIV/0!
- | 2.11 | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 531.5 |  |  |  |  | 1068.315 | 5320.315 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.2275% | #DIV/0!
- | 2.12 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 76.2 |  |  |  |  | 1697.736 | 60199.524 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.204% | #DIV/0!
- | 2.13 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | m³ | 347.81 |  |  |  |  | 166.9488 | 486.9312 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.02328% | #DIV/0!
- | 2.14 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 284.54 |  |  |  |  | 7494.7836 | 4208.3464 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4167% | #DIV/0!
- | 2.15 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 463.02 |  |  |  |  | 7116.6174 | 19919.1126 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.9627% | #DIV/0!
- | 2.16 | CPU2532 | Próprio | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ | 76.2 |  |  |  |  | 250.698 | 9603.482 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3509% | #DIV/0!
- | 3 |  |  | ESTRUTURA | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 14.23% | #DIV/0!
- | 3.1 |  |  | PILARES | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 2.142% | #DIV/0!
- | 3.1.1 | 92423 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 263.8 |  |  |  |  | 9473.058 | 16669.522 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.9309% | #DIV/0!
- | 3.1.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 621.1 |  |  |  |  | 987.549 | 6974.951 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.2835% | #DIV/0!
- | 3.1.3 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 165.1 |  |  |  |  | 165.1 | 1589.91 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.06249% | #DIV/0!
- | 3.1.4 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 176 |  |  |  |  | 121.44 | 1670.24 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0638% | #DIV/0!
- | 3.1.5 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 391.4 |  |  |  |  | 2187.926 | 4724.194 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.2461% | #DIV/0!
- | 3.1.6 | CPU2284 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 17.4 |  |  |  |  | 806.664 | 12529.386 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4749% | #DIV/0!
- | 3.1.7 | CPU2532 | Próprio | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ | 17.4 |  |  |  |  | 57.246 | 2192.914 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.08012% | #DIV/0!
- | 3.2 |  |  | VIGAS | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 5.395% | #DIV/0!
- | 3.2.1 | 92461 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 325.1 |  |  |  |  | 24827.887 | 53745.523 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.798% | #DIV/0!
- | 3.2.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18.7 |  |  |  |  | 69.377 | 230.003 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.01066% | #DIV/0!
- | 3.2.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 518.7 |  |  |  |  | 1255.254 | 6317.766 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.2697% | #DIV/0!
- | 3.2.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 668.5 |  |  |  |  | 1062.915 | 7507.255 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3052% | #DIV/0!
- | 3.2.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 766 |  |  |  |  | 766 | 7376.58 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.2899% | #DIV/0!
- | 3.2.6 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 501.2 |  |  |  |  | 345.828 | 4756.382 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1817% | #DIV/0!
- | 3.2.7 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 93.4 |  |  |  |  | 49.502 | 1022.728 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03818% | #DIV/0!
- | 3.2.8 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 519.2 |  |  |  |  | 2902.328 | 6266.742 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3265% | #DIV/0!
- | 3.2.9 | CPU2283 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 36.9 |  |  |  |  | 1715.481 | 26538.849 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.006% | #DIV/0!
- | 3.2.10 | CPU2532 | Próprio | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ | 36.9 |  |  |  |  | 121.401 | 4650.499 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1699% | #DIV/0!
- | 3.3 |  |  | LAJES | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 6.693% | #DIV/0!
- | 3.3.1 | 92515 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 60.6 |  |  |  |  | 2145.846 | 4789.214 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.2469% | #DIV/0!
- | 3.3.2 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 352.8 |  |  |  |  | 1693.44 | 4233.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.211% | #DIV/0!
- | 3.3.3 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 546 |  |  |  |  | 1665.3 | 6639.36 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.2957% | #DIV/0!
- | 3.3.4 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 167.4 |  |  |  |  | 316.386 | 2003.774 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.08261% | #DIV/0!
- | 3.3.5 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 197.5 |  |  |  |  | 227.125 | 2170.525 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.08537% | #DIV/0!
- | 3.3.6 | 92772 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5.9 |  |  |  |  | 3.54 | 55.69 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.002109% | #DIV/0!
- | 3.3.7 | CPU2283 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 42.8 |  |  |  |  | 1989.772 | 30782.188 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.167% | #DIV/0!
- | 3.3.8 | CPU2532 | Próprio | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ | 42.8 |  |  |  |  | 140.812 | 5394.078 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1971% | #DIV/0!
- | 3.3.9 | CPU2100 | Próprio | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto | m² | 415.88 |  |  |  |  | 13141.808 | 50483.672 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.266% | #DIV/0!
- | 3.3.10 | CPU2534 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM,FERRO 3.4MM, PAINEL 2X3M, (0,72KG/M²), MALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR | m² | 486.58 |  |  |  |  | 7201.384 | 3780.726 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.391% | #DIV/0!
- | 3.3.11 | 101793 | SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m³ | 1393.2 |  |  |  |  | 16314.372 | 32795.928 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.749% | #DIV/0!
- | 4 |  |  | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 8.917% | #DIV/0!
- | 4.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 6.117% | #DIV/0!
- | 4.1.1 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 11.17 |  |  |  |  | 293.1008 | 562.9592 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03048% | #DIV/0!
- | 4.1.2 | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1009.97 |  |  |  |  | 38197.0654 | 66102.5346 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.714% | #DIV/0!
- | 4.1.3 | CPU2535 | Próprio | COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | m² | 137.8 |  |  |  |  | 14112.098 | 27989.932 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.499% | #DIV/0!
- | 4.1.4 | 93191 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 134.25 |  |  |  |  | 3273.015 | 8581.255 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4221% | #DIV/0!
- | 4.1.5 | 93199 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 86.3 |  |  |  |  | 1409.279 | 3831.711 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1866% | #DIV/0!
- | 4.1.6 | 93200 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | M | 451.95 |  |  |  |  | 4763.553 | 2671.017 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.2647% | #DIV/0!
- | 4.2 |  |  | DRYWALL | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 2.703% | #DIV/0!
- | 4.2.1 | 96359 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 50.01 |  |  |  |  | 1135.7271 | 5375.5729 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.2318% | #DIV/0!
- | 4.2.2 | CPU1942 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 180.11 |  |  |  |  | 4090.2981 | 22385.8719 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.9427% | #DIV/0!
- | 4.2.3 | CPU2285 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. | m² | 114.28 |  |  |  |  | 2595.2988 | 22062.8912 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.878% | #DIV/0!
- | 4.2.4 | CPU2286 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. | m² | 78.57 |  |  |  |  | 1784.3247 | 16487.9053 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.6506% | #DIV/0!
- | 4.3 |  |  | DIVISÓRIAS | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0.09713% | #DIV/0!
- | 4.3.1 | 102257 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 0.4 |  |  |  |  | 39.444 | 136.686 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.006271% | #DIV/0!
- | 4.3.2 | CPU3162 | Próprio | DIVISORIA NAVAL (PAINEL COM VIDRO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | m² | 13.96 |  |  |  |  | 0 | 2279.52 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.08117% | #DIV/0!
- | 4.3.3 | CPU3163 | Próprio | LAMBRI CHAPA ALUMINIO ANODIZADO EM PAREDES | m² | 1.58 |  |  |  |  | 88.0692 | 184.1408 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.009693% | #DIV/0!
- | 5 |  |  | COBERTURA | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 4.39% | #DIV/0!
- | 5.1 |  |  | ESTRUTURA | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 2.294% | #DIV/0!
- | 5.1.1 | CPU2898 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | KG | 1345 |  |  |  |  | 2205.8 | 30544.95 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.166% | #DIV/0!
- | 5.1.2 | 100383 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 459.5 |  |  |  |  | 2995.94 | 13334.69 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.5815% | #DIV/0!
- | 5.1.3 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 459.5 |  |  |  |  | 2554.82 | 12797.07 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.5466% | #DIV/0!
- | 5.2 |  |  | TELHAMENTO | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 1.099% | #DIV/0!
- | 5.2.1 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 459.5 |  |  |  |  | 3414.085 | 23103.655 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.9442% | #DIV/0!
- | 5.2.2 | CPU3093 | Próprio | COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM | m² | 34.41 |  |  |  |  | 0 | 4336 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1544% | #DIV/0!
- | 5.3 |  |  | COMPLEMENTOS | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0.9969% | #DIV/0!
- | 5.3.1 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 90.1 |  |  |  |  | 2922.844 | 16418.016 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.6887% | #DIV/0!
- | 5.3.2 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 76.68 |  |  |  |  | 715.4244 | 4330.8856 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1797% | #DIV/0!
- | 5.3.3 | 94451 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 33.4 |  |  |  |  | 124.916 | 3486.284 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1286% | #DIV/0!
- | 6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0.6717% | #DIV/0!
- | 6.1 | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | m² | 158.86 |  |  |  |  | 5614.1124 | 7223.3576 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4571% | #DIV/0!
- | 6.2 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 135.65 |  |  |  |  | 2928.6835 | 3096.8865 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.2146% | #DIV/0!
- | 7 |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 9.165% | #DIV/0!
- | 7.1 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 2.187% | #DIV/0!
- | 7.1.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 2.187% | #DIV/0!
- | 7.1.1.1 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 13 |  |  |  |  | 4440.41 | 18298.41 | 0 | #DIV/0! |  | 0.8097% | #DIV/0!
- | 7.1.1.2 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 12 |  |  |  |  | 4025.64 | 15594.96 | 0 | #DIV/0! |  | 0.6986% | #DIV/0!
- | 7.1.1.3 | CPU3139 | Próprio | PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10M | UN | 1 |  |  |  |  | 193 | 1867.63 | 0 | #DIV/0! |  | 0.07337% | #DIV/0!
- | 7.1.1.4 | CPU3140 | Próprio | PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE | m² | 17.96 |  |  |  |  | 800.4772 | 11867.9628 | 0 | #DIV/0! |  | 0.4511% | #DIV/0!
- | 7.1.1.5 | CPU3141 | Próprio | PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM | UN | 2 |  |  |  |  | 485.58 | 3849.86 | 0 | #DIV/0! |  | 0.1544% | #DIV/0!
- | 7.2 |  |  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 4.179% | #DIV/0!
- | 7.2.1 |  |  | PORTAS DE ALUMÍNIO | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 2.574% | #DIV/0!
- | 7.2.1.1 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 14.07 |  |  |  |  | 211.05 | 15477.28 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.5586% | #DIV/0!
- | 7.2.1.2 | CPU2537 | Próprio | PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | m² | 6.93 |  |  |  |  | 1132.6392 | 9536.2308 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3799% | #DIV/0!
- | 7.2.1.3 | CPU2686 | Próprio | PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 3 FOLHAS, ABERTURA DE CORRER | m² | 17.76 |  |  |  |  | 2929.8672 | 19108.5128 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.7847% | #DIV/0!
- | 7.2.1.4 | CPU2538 | Próprio | PORTA DE ABRIR EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, COMPLETA | m² | 8.08 |  |  |  |  | 638.724 | 12840.006 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4799% | #DIV/0!
- | 7.2.1.5 | CPU2541 | Próprio | PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR | m² | 2.52 |  |  |  |  | 2364.1884 | 2802.7116 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.184% | #DIV/0!
- | 7.2.1.6 | CPU3164 | Próprio | PORTÃO/PORTA EM ALUMÍNIO COR N/B/P, DE ABRIR, 02 FLS, VAZADO, EM TUBO QUADRADO 3"X1.1/2" HORIZONTAIS E ENGRADADO E 1.1/2"X1.1/2" VERTICAIS, COM ESPAÇAMENTO DE 12CM. | m² | 9.8 |  |  |  |  | 660.324 | 4599.426 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1873% | #DIV/0!
- | 7.2.2 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 1.604% | #DIV/0!
- | 7.2.2.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 28.52 |  |  |  |  | 1215.2372 | 22503.9828 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.8446% | #DIV/0!
- | 7.2.2.2 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 39.93 |  |  |  |  | 524.2809 | 18926.0191 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.6926% | #DIV/0!
- | 7.2.2.3 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 4.32 |  |  |  |  | 56.9808 | 1834.0992 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.06734% | #DIV/0!
- | 7.3 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0.09761% | #DIV/0!
- | 7.3.1 |  |  | PORTAS METÁLICAS | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0.09761% | #DIV/0!
- | 7.3.1.1 | CPU2544 | Próprio | PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM,DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE | m² | 3.15 |  |  |  |  | 371.259 | 2369.931 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.09761% | #DIV/0!
- | 7.4 |  |  | ACESSÓRIOS | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 2.701% | #DIV/0!
- | 7.4.1 | CPU2545 | Próprio | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM | UN | 9 |  |  |  |  | 776.61 | 4869.45 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.201% | #DIV/0!
- | 7.4.2 | CPU2546 | Próprio | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR | UN | 6 |  |  |  |  | 53.76 | 804.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03056% | #DIV/0!
- | 7.4.3 | CPU2547 | Próprio | ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA | M | 271.54 |  |  |  |  | 27395.6706 | 17500.7494 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.599% | #DIV/0!
- | 7.4.4 | CPU2548 | Próprio | MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE | UN | 4 |  |  |  |  | 187.76 | 9030.88 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3282% | #DIV/0!
- | 7.4.5 | CPU2549 | Próprio | FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA | UN | 26 |  |  |  |  | 2219.62 | 8909.68 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3963% | #DIV/0!
- | 7.4.6 | 100709 | SINAPI | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | UN | 46 |  |  |  |  | 1769.62 | 1901.18 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1307% | #DIV/0!
- | 7.4.7 | CPU2550 | Próprio | GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO | m² | 0.45 |  |  |  |  | 145.836 | 295.744 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.01572% | #DIV/0!
- | 8 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 3.861% | #DIV/0!
- | 8.1 |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 3.035% | #DIV/0!
- | 8.1.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 2042.32 |  |  |  |  | 14296.24 | 8945.36 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.8276% | #DIV/0!
- | 8.1.2 | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 1957.38 |  |  |  |  | 29497.7166 | 29987.0534 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.118% | #DIV/0!
- | 8.1.3 | 87553 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 84.9 |  |  |  |  | 1220.862 | 1275.198 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.08888% | #DIV/0!
- | 8.2 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0.8265% | #DIV/0!
- | 8.2.1 | 104611 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 211.41 |  |  |  |  | 6342.3 | 16868.4 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.8265% | #DIV/0!
- | 9 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 3.993% | #DIV/0!
- | 9.1 |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 2.289% | #DIV/0!
- | 9.1.1 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 434.27 |  |  |  |  | 5115.7006 | 39857.2994 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.601% | #DIV/0!
- | 9.1.2 | CPU2552 | Próprio | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM | m² | 434.27 |  |  |  |  | 10374.7103 | 8932.9297 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.6875% | #DIV/0!
- | 9.2 |  |  | GRANILITE | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 1.373% | #DIV/0!
- | 9.2.1 | CPU2553 | Próprio | PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO | m² | 366.29 |  |  |  |  | 0 | 35057.61 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.248% | #DIV/0!
- | 9.2.2 | CPU2554 | Próprio | PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO, ECCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO | m² | 67.98 |  |  |  |  | 0 | 3496.21 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1245% | #DIV/0!
- | 9.3 |  |  | RODAPÉ | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0.331% | #DIV/0!
- | 9.3.1 | CPU2555 | Próprio | RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA | M | 371.25 |  |  |  |  | 0 | 9296.1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.331% | #DIV/0!
- | 10 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 1.745% | #DIV/0!
- | 10.1 |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 1.745% | #DIV/0!
- | 10.1.1 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 57.9 |  |  |  |  | 5594.298 | 43424.412 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.745% | #DIV/0!
- | 11 |  |  | REVESTIMENTO DE TETO | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 1.845% | #DIV/0!
- | 11.1 |  |  | FORRO | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 1.845% | #DIV/0!
- | 11.1.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 528.81 |  |  |  |  | 13838.9577 | 37989.7023 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.845% | #DIV/0!
- | 12 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 4.095% | #DIV/0!
- | 12.1 |  |  | PAREDES | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 3.042% | #DIV/0!
- | 12.1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 715.44 |  |  |  |  | 1795.7544 | 2539.8056 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1544% | #DIV/0!
- | 12.1.2 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1349.77 |  |  |  |  | 12566.3587 | 10690.1713 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.8281% | #DIV/0!
- | 12.1.3 | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | m² | 715.44 |  |  |  |  | 10423.9608 | 9601.1992 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.713% | #DIV/0!
- | 12.1.4 | 104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1349.77 |  |  |  |  | 8328.0809 | 9893.8091 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.6488% | #DIV/0!
- | 12.1.5 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1021.14 |  |  |  |  | 5943.0348 | 13662.8452 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.6981% | #DIV/0!
- | 12.2 |  |  | TETO | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0.9142% | #DIV/0!
- | 12.2.1 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 528.81 |  |  |  |  | 10121.4234 | 6546.6666 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.5935% | #DIV/0!
- | 12.2.2 | 104639 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 528.81 |  |  |  |  | 4542.4779 | 4463.1521 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3207% | #DIV/0!
- | 12.3 |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0.1385% | #DIV/0!
- | 12.3.1 | 102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 61.69 |  |  |  |  | 513.8777 | 1819.8523 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0831% | #DIV/0!
- | 12.3.2 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 61.69 |  |  |  |  | 697.097 | 859.953 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.05544% | #DIV/0!
- | 13 |  |  | MARMORARIA | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0.6047% | #DIV/0!
- | 13.1 | CPU2556 | Próprio | TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM | m² | 19.8 |  |  |  |  | 939.114 | 16043.346 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.6047% | #DIV/0!
- | 14 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 2.718% | #DIV/0!
- | 14.1 |  |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0.01507% | #DIV/0!
- | 14.1.1 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  |  |  |  | 57.78 | 365.55 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.01507% | #DIV/0!
- | 14.2 |  |  | LOUÇAS | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0.639% | #DIV/0!
- | 14.2.1 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 |  |  |  |  | 314.37 | 4405.1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.168% | #DIV/0!
- | 14.2.2 | CPU2897 | Próprio | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL | UN | 1 |  |  |  |  | 89.97 | 1382.87 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.05244% | #DIV/0!
- | 14.2.3 | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 15 |  |  |  |  | 924.6 | 7159.65 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.2879% | #DIV/0!
- | 14.2.4 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  |  |  |  | 97.78 | 1022.89 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0399% | #DIV/0!
- | 14.2.5 | CPU2557 | Próprio | LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 1 |  |  |  |  | 131.64 | 604.92 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.02623% | #DIV/0!
- | 14.2.6 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  |  |  |  | 97.71 | 461.16 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0199% | #DIV/0!
- | 14.2.7 | CPU3142 | Próprio | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA | UN | 8 |  |  |  |  | 250.64 | 1003.68 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.04466% | #DIV/0!
- | 14.3 |  |  | METAIS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 2.064% | #DIV/0!
- | 14.3.1 | CPU2558 | Próprio | TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO | m² | 7.14 |  |  |  |  | 1602.216 | 13813.894 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.5489% | #DIV/0!
- | 14.3.2 | CPU2559 | Próprio | FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR | UN | 1 |  |  |  |  | 12.53 | 3040.94 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1087% | #DIV/0!
- | 14.3.3 | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 |  |  |  |  | 147.04 | 1927.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.07386% | #DIV/0!
- | 14.3.4 | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 |  |  |  |  | 32.85 | 283.65 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.01127% | #DIV/0!
- | 14.3.5 | CPU2560 | Próprio | TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA | UN | 2 |  |  |  |  | 48.5 | 864.68 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03252% | #DIV/0!
- | 14.3.6 | CPU2561 | Próprio | TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO | UN | 8 |  |  |  |  | 702.08 | 3210.48 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1393% | #DIV/0!
- | 14.3.7 | CPU2562 | Próprio | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR | UN | 27 |  |  |  |  | 809.46 | 8872.47 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3447% | #DIV/0!
- | 14.3.8 | CPU2563 | Próprio | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR | UN | 7 |  |  |  |  | 123.9 | 7084.07 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.2567% | #DIV/0!
- | 14.3.9 | CPU3143 | Próprio | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR | UN | 10 |  |  |  |  | 89.6 | 2733.1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1005% | #DIV/0!
- | 14.3.10 | CPU2546 | Próprio | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR | UN | 10 |  |  |  |  | 89.6 | 1341 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.05094% | #DIV/0!
- | 14.3.11 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 |  |  |  |  | 204.5 | 1961.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.07712% | #DIV/0!
- | 14.3.12 | CPU3165 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX 304 P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 60 CM | UN | 1 |  |  |  |  | 43.57 | 165.14 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.007432% | #DIV/0!
- | 14.3.13 | 100875 | SINAPI | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  |  |  |  | 54.55 | 1310.08 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.04859% | #DIV/0!
- | 14.3.14 | CPU2105 | Próprio | RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA | UN | 21 |  |  |  |  | 1136.94 | 2254.98 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1208% | #DIV/0!
- | 14.3.15 | CPU3144 | Próprio | ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM COMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6 |  |  |  |  | 192.6 | 3805.02 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1423% | #DIV/0!
- | 15 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 7.46% | #DIV/0!
- | 15.1 |  |  | HIDRÁULICA | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 3.428% | #DIV/0!
- | 15.1.1 | CPU2565 | Próprio | ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"" | UN | 1 |  |  |  |  | 6.81 | 89.01 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.003412% | #DIV/0!
- | 15.1.2 | 103039 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  |  |  |  | 16.49 | 84.28 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.003588% | #DIV/0!
- | 15.1.3 | 94681 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 |  |  |  |  | 11.79 | 52.66 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.002295% | #DIV/0!
- | 15.1.4 | 94662 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 |  |  |  |  | 17.49 | 28.35 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.001632% | #DIV/0!
- | 15.1.5 | 103986 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18 |  |  |  |  | 258.48 | 451.62 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.02528% | #DIV/0!
- | 15.1.6 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 100.9 |  |  |  |  | 1691.084 | 2707.146 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1566% | #DIV/0!
- | 15.1.7 | 104008 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 |  |  |  |  | 81.75 | 142.65 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00799% | #DIV/0!
- | 15.1.8 | CPU2566 | Próprio | HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´) | UN | 1 |  |  |  |  | 75.22 | 1297.42 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.04888% | #DIV/0!
- | 15.1.9 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  |  |  |  | 6.89 | 35.32 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.001503% | #DIV/0!
- | 15.1.10 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  |  |  |  | 23.44 | 150.91 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.006208% | #DIV/0!
- | 15.1.11 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 28 |  |  |  |  | 387.52 | 2380.56 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.09856% | #DIV/0!
- | 15.1.12 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 |  |  |  |  | 41.52 | 241.38 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.01007% | #DIV/0!
- | 15.1.13 | 92365 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 2 |  |  |  |  | 24.28 | 142.62 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.005943% | #DIV/0!
- | 15.1.14 | 92336 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1 |  |  |  |  | 19.15 | 126.77 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.005196% | #DIV/0!
- | 15.1.15 | 89373 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 |  |  |  |  | 17.73 | 14.73 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.001156% | #DIV/0!
- | 15.1.16 | 89593 | SINAPI | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |  |  |  |  | 9.16 | 55.62 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.002307% | #DIV/0!
- | 15.1.17 | 94656 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 61 |  |  |  |  | 145.79 | 160.43 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0109% | #DIV/0!
- | 15.1.18 | 104002 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |  |  |  |  | 8.17 | 16.22 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0008685% | #DIV/0!
- | 15.1.19 | 103966 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 |  |  |  |  | 16.44 | 36.4 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.001881% | #DIV/0!
- | 15.1.20 | 89489 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 86 |  |  |  |  | 379.26 | 566.74 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03368% | #DIV/0!
- | 15.1.21 | 89384 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |  |  |  |  | 6.34 | 12.14 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.000658% | #DIV/0!
- | 15.1.22 | 89530 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 29 |  |  |  |  | 84.97 | 531.86 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.02196% | #DIV/0!
- | 15.1.23 | 89577 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |  |  |  |  | 5.3 | 42.24 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.001693% | #DIV/0!
- | 15.1.24 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 299.4 |  |  |  |  | 7122.726 | 4158.664 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4017% | #DIV/0!
- | 15.1.25 | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 39 |  |  |  |  | 359.58 | 252.72 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0218% | #DIV/0!
- | 15.1.26 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20 |  |  |  |  | 165 | 386.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.01964% | #DIV/0!
- | 15.1.27 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 |  |  |  |  | 88.6 | 146.1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.008357% | #DIV/0!
- | 15.1.28 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 55 |  |  |  |  | 451 | 596.75 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03731% | #DIV/0!
- | 15.1.29 | 89396 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |  |  |  |  | 10.94 | 18.4 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.001045% | #DIV/0!
- | 15.1.30 | 94689 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 |  |  |  |  | 4.79 | 8.41 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00047% | #DIV/0!
- | 15.1.31 | CPU2194 | Próprio | PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V | UN | 1 |  |  |  |  | 267.61 | 17750.79 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.6416% | #DIV/0!
- | 15.1.32 | CPU3117 | Próprio | RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=15M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO | UN | 1 |  |  |  |  | 2715.83 | 32177.38 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.242% | #DIV/0!
- | 15.1.33 | 94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 |  |  |  |  | 9.94 | 117.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.004538% | #DIV/0!
- | 15.1.34 | CPU2569 | Próprio | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 1´ | UN | 1 |  |  |  |  | 28.19 | 188.02 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.007699% | #DIV/0!
- | 15.1.35 | 89436 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 |  |  |  |  | 24.84 | 23.68 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.001728% | #DIV/0!
- | 15.1.36 | 103948 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |  |  |  |  | 6.95 | 5.08 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0004284% | #DIV/0!
- | 15.1.37 | 89415 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 |  |  |  |  | 60.84 | 81.36 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.005063% | #DIV/0!
- | 15.1.38 | CPU2568 | Próprio | FILTRO ´Y´ CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 1 1/2´ | UN | 1 |  |  |  |  | 78.35 | 458.48 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.01911% | #DIV/0!
- | 15.1.39 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 12.4 |  |  |  |  | 351.912 | 273.048 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.02225% | #DIV/0!
- | 15.1.40 | 89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |  |  |  |  | 13.91 | 15.65 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.001053% | #DIV/0!
- | 15.1.41 | CPU2464 | Próprio | PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E | UN | 1 |  |  |  |  | 267.61 | 5936.92 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.2209% | #DIV/0!
- | 15.1.42 | CPU2570 | Próprio | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS | CJ | 1 |  |  |  |  | 103.6 | 8845.98 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3187% | #DIV/0!
- | 15.2 |  |  | SANITÁRIA | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 2.334% | #DIV/0!
- | 15.2.1 | 99253 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 7 |  |  |  |  | 2469.18 | 2667.49 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1829% | #DIV/0!
- | 15.2.2 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 26 |  |  |  |  | 689.26 | 1785.42 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.08812% | #DIV/0!
- | 15.2.3 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 |  |  |  |  | 41.32 | 75.92 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.004175% | #DIV/0!
- | 15.2.4 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 37 |  |  |  |  | 134.31 | 553.89 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0245% | #DIV/0!
- | 15.2.5 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  |  |  |  | 11.66 | 56.66 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.002433% | #DIV/0!
- | 15.2.6 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 39 |  |  |  |  | 206.31 | 385.32 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.02107% | #DIV/0!
- | 15.2.7 | 104063 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 15 |  |  |  |  | 132.15 | 1227.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.04842% | #DIV/0!
- | 15.2.8 | 89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 9 |  |  |  |  | 122.31 | 413.01 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.01906% | #DIV/0!
- | 15.2.9 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 59 |  |  |  |  | 468.46 | 667.88 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.04046% | #DIV/0!
- | 15.2.10 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 29 |  |  |  |  | 230.26 | 225.33 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.01622% | #DIV/0!
- | 15.2.11 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 28 |  |  |  |  | 241.36 | 374.08 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.02191% | #DIV/0!
- | 15.2.12 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 |  |  |  |  | 61.98 | 132.06 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.006909% | #DIV/0!
- | 15.2.13 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 |  |  |  |  | 34.48 | 49.56 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.002992% | #DIV/0!
- | 15.2.14 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 38 |  |  |  |  | 301.72 | 283.86 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.02085% | #DIV/0!
- | 15.2.15 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 |  |  |  |  | 131.04 | 389.88 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.01855% | #DIV/0!
- | 15.2.16 | 104347 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  |  |  |  | 15.31 | 49.01 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00229% | #DIV/0!
- | 15.2.17 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 |  |  |  |  | 74.13 | 81.06 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.005526% | #DIV/0!
- | 15.2.18 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  |  |  |  | 11.51 | 25.09 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.001303% | #DIV/0!
- | 15.2.19 | 104350 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 |  |  |  |  | 23.82 | 94.53 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.004214% | #DIV/0!
- | 15.2.20 | 89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 |  |  |  |  | 68.95 | 207.05 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.009828% | #DIV/0!
- | 15.2.21 | 89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 5 |  |  |  |  | 16.1 | 105.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.004319% | #DIV/0!
- | 15.2.22 | CPU2574 | Próprio | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 157.4 |  |  |  |  | 10852.73 | 14778.28 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.9126% | #DIV/0!
- | 15.2.23 | CPU2576 | Próprio | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 85.3 |  |  |  |  | 3207.28 | 3638.04 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.2437% | #DIV/0!
- | 15.2.24 | CPU2577 | Próprio | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 47 |  |  |  |  | 3240.65 | 3660.36 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.2457% | #DIV/0!
- | 15.2.25 | CPU2578 | Próprio | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 48.9 |  |  |  |  | 1532.037 | 1905.143 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1224% | #DIV/0!
- | 15.2.26 | CPU2579 | Próprio | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 22.8 |  |  |  |  | 714.324 | 583.216 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0462% | #DIV/0!
- | 15.2.27 | CPU2586 | Próprio | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 1.5 |  |  |  |  | 46.995 | 51.795 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.003518% | #DIV/0!
- | 15.2.28 | CPU3147 | Próprio | VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM | UN | 9 |  |  |  |  | 124.02 | 221.22 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.01229% | #DIV/0!
- | 15.2.29 | 89373 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 |  |  |  |  | 100.47 | 83.47 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00655% | #DIV/0!
- | 15.2.30 | 104014 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 |  |  |  |  | 116.11 | 149.26 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.009449% | #DIV/0!
- | 15.2.31 | 89384 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 |  |  |  |  | 107.78 | 206.38 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.01119% | #DIV/0!
- | 15.2.32 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 34 |  |  |  |  | 289 | 172.38 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.01643% | #DIV/0!
- | 15.2.33 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 102 |  |  |  |  | 2426.58 | 1416.78 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1369% | #DIV/0!
- | 15.2.34 | CPU3166 | Próprio | CAIXA DE GORDURA EM PVC 300MM | UN | 1 |  |  |  |  | 58.76 | 530.85 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.02099% | #DIV/0!
- | 15.3 |  |  | PLUVIAL | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 1.302% | #DIV/0!
- | 15.3.1 | CPU2591 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO | un | 4 |  |  |  |  | 1410.96 | 2435.64 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.137% | #DIV/0!
- | 15.3.2 | 97961 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  |  |  |  | 956.92 | 2273.36 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.115% | #DIV/0!
- | 15.3.3 | CPU2857 | Próprio | RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) | UN | 8 |  |  |  |  | 546.8 | 300 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03015% | #DIV/0!
- | 15.3.4 | 104063 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 4 |  |  |  |  | 35.24 | 327.36 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.01291% | #DIV/0!
- | 15.3.5 | 89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 13 |  |  |  |  | 176.67 | 596.57 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.02753% | #DIV/0!
- | 15.3.6 | CPU2574 | Próprio | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 21.7 |  |  |  |  | 1496.215 | 2037.405 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1258% | #DIV/0!
- | 15.3.7 | CPU3083 | Próprio | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 64.7 |  |  |  |  | 2027.051 | 2746.509 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.17% | #DIV/0!
- | 15.3.8 | CPU2838 | Próprio | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 25 |  |  |  |  | 562 | 1729.25 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.08158% | #DIV/0!
- | 15.3.9 | CPU2092 | Próprio | CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. | UN | 1 |  |  |  |  | 43.87 | 449.61 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.01757% | #DIV/0!
- | 15.3.10 | 90696 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 11.5 |  |  |  |  | 60.95 | 2166.71 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.07932% | #DIV/0!
- | 15.3.11 | 89363 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |  |  |  |  | 19.02 | 12.88 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.001136% | #DIV/0!
- | 15.3.12 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11 |  |  |  |  | 93.5 | 55.77 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.005315% | #DIV/0!
- | 15.3.13 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 114.8 |  |  |  |  | 2731.092 | 1594.568 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.154% | #DIV/0!
- | 15.3.14 | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 11 |  |  |  |  | 101.42 | 71.28 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.006149% | #DIV/0!
- | 15.3.15 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  |  |  |  | 8.62 | 13.36 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0007826% | #DIV/0!
- | 15.3.16 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 59 |  |  |  |  | 508.58 | 731.01 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.04414% | #DIV/0!
- | 15.3.17 | CPU2586 | Próprio | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 117 |  |  |  |  | 3665.61 | 4040.01 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.2744% | #DIV/0!
- | 15.3.18 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 25 |  |  |  |  | 71 | 477.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.01953% | #DIV/0!
- | 15.4 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0.3961% | #DIV/0!
- | 15.4.1 | CPU2592 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5 | UN | 5 |  |  |  |  | 24.55 | 101.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.004492% | #DIV/0!
- | 15.4.2 | 101910 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 10 |  |  |  |  | 286.4 | 3557.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1369% | #DIV/0!
- | 15.4.3 | CPU2593 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5 | UN | 10 |  |  |  |  | 49.1 | 186.1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.008375% | #DIV/0!
- | 15.4.4 | CPU2594 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES | UN | 1 |  |  |  |  | 4.48 | 265.21 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.009603% | #DIV/0!
- | 15.4.5 | CPU2595 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 6 |  |  |  |  | 0 | 307.68 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.01096% | #DIV/0!
- | 15.4.6 | CPU2596 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA | UN | 2 |  |  |  |  | 15.78 | 28.96 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.001593% | #DIV/0!
- | 15.4.7 | CPU2598 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2 | UN | 39 |  |  |  |  | 191.49 | 1075.62 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.04512% | #DIV/0!
- | 15.4.8 | CPU2847 | Próprio | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS | UN | 33 |  |  |  |  | 283.14 | 1313.73 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.05686% | #DIV/0!
- | 15.4.9 | CPU2648 | Próprio | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS | UN | 1 |  |  |  |  | 21.4 | 273.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.01049% | #DIV/0!
- | 15.4.10 | CPU2599 | Próprio | ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM | UN | 5 |  |  |  |  | 272.4 | 2765.1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1082% | #DIV/0!
- | 15.4.11 | CPU2600 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL) | UN | 2 |  |  |  |  | 32.66 | 50.44 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.002959% | #DIV/0!
- | 15.4.12 | CPU2601 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 |  |  |  |  | 5.97 | 10.08 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0005715% | #DIV/0!
- | 16 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 11.96% | #DIV/0!
- | 16.1 |  |  | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 8.809% | #DIV/0!
- | 16.1.1 | CPU2602 | Próprio | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4" | UN | 1 |  |  |  |  | 0.63 | 2.22 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0001015% | #DIV/0!
- | 16.1.2 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 305 |  |  |  |  | 6035.95 | 2885.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3177% | #DIV/0!
- | 16.1.3 | 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 21 |  |  |  |  | 431.34 | 255.78 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.02447% | #DIV/0!
- | 16.1.4 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 99 |  |  |  |  | 1480.05 | 912.78 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0852% | #DIV/0!
- | 16.1.5 | 92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 |  |  |  |  | 118.74 | 52.56 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.006099% | #DIV/0!
- | 16.1.6 | 91920 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  |  |  |  | 24.6 | 12.9 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.001335% | #DIV/0!
- | 16.1.7 | CPU2678 | Próprio | LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" | CJ | 407 |  |  |  |  | 1737.89 | 1204.72 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1048% | #DIV/0!
- | 16.1.8 | CPU2604 | Próprio | LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" | CJ | 67 |  |  |  |  | 491.78 | 198.99 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0246% | #DIV/0!
- | 16.1.9 | CPU2699 | Próprio | CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO | UN | 67 |  |  |  |  | 779.21 | 513.89 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.04604% | #DIV/0!
- | 16.1.10 | CPU2606 | Próprio | PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA | UN | 192 |  |  |  |  | 165.12 | 282.24 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.01593% | #DIV/0!
- | 16.1.11 | CPU2607 | Próprio | SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU | UN | 67 |  |  |  |  | 93.13 | 395.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.01739% | #DIV/0!
- | 16.1.12 | CPU2608 | Próprio | VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" | M | 67 |  |  |  |  | 1394.94 | 776.53 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.07732% | #DIV/0!
- | 16.1.13 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 158.2 |  |  |  |  | 882.756 | 10994.894 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4229% | #DIV/0!
- | 16.1.14 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 88 |  |  |  |  | 726.88 | 11048.4 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4193% | #DIV/0!
- | 16.1.15 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 24.7 |  |  |  |  | 189.449 | 696.291 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03154% | #DIV/0!
- | 16.1.16 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 74.1 |  |  |  |  | 302.328 | 2503.832 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.09992% | #DIV/0!
- | 16.1.17 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 234.8 |  |  |  |  | 1199.828 | 4374.322 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1985% | #DIV/0!
- | 16.1.18 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30.1 |  |  |  |  | 230.867 | 803.363 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03683% | #DIV/0!
- | 16.1.19 | 101888 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 154.8 |  |  |  |  | 207.432 | 4894.768 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1817% | #DIV/0!
- | 16.1.20 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2895.1 |  |  |  |  | 4429.503 | 8511.587 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4608% | #DIV/0!
- | 16.1.21 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4759.3 |  |  |  |  | 9233.042 | 21036.098 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.078% | #DIV/0!
- | 16.1.22 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 357.8 |  |  |  |  | 937.436 | 2533.224 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1236% | #DIV/0!
- | 16.1.23 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 102.2 |  |  |  |  | 349.524 | 1025.066 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.04895% | #DIV/0!
- | 16.1.24 | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 4 |  |  |  |  | 446 | 449.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0319% | #DIV/0!
- | 16.1.25 | CPU2611 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 | UN | 4 |  |  |  |  | 417.28 | 983.56 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.04988% | #DIV/0!
- | 16.1.26 | 91963 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  |  |  |  | 58.58 | 57.05 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.004117% | #DIV/0!
- | 16.1.27 | 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  |  |  |  | 71.44 | 84 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.005535% | #DIV/0!
- | 16.1.28 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 |  |  |  |  | 329.78 | 299.09 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.02239% | #DIV/0!
- | 16.1.29 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 |  |  |  |  | 141.54 | 133.23 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.009784% | #DIV/0!
- | 16.1.30 | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  |  |  |  | 64.31 | 61.62 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.004484% | #DIV/0!
- | 16.1.31 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 21 |  |  |  |  | 509.25 | 474.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03503% | #DIV/0!
- | 16.1.32 | CPU2613 | Próprio | PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM | UN | 38 |  |  |  |  | 522.12 | 533.14 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03757% | #DIV/0!
- | 16.1.33 | CPU2614 | Próprio | PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS | UN | 227 |  |  |  |  | 744.56 | 2002.14 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0978% | #DIV/0!
- | 16.1.34 | CPU2614 | Próprio | PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS | UN | 227 |  |  |  |  | 744.56 | 2002.14 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0978% | #DIV/0!
- | 16.1.35 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 39 |  |  |  |  | 1169.22 | 1004.25 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.07739% | #DIV/0!
- | 16.1.36 | CPU3167 | Próprio | PLACA CEGA 4""x4"" | UN | 21 |  |  |  |  | 298.62 | 510.09 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0288% | #DIV/0!
- | 16.1.37 | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15 |  |  |  |  | 491.55 | 447 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03342% | #DIV/0!
- | 16.1.38 | 91972 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  |  |  |  | 123.94 | 122.64 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00878% | #DIV/0!
- | 16.1.39 | 92026 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  |  |  |  | 44.23 | 42.46 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.003087% | #DIV/0!
- | 16.1.40 | 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 112 |  |  |  |  | 4318.72 | 3692.64 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.2853% | #DIV/0!
- | 16.1.41 | 92003 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 |  |  |  |  | 231.36 | 231.42 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.01648% | #DIV/0!
- | 16.1.42 | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 46 |  |  |  |  | 982.56 | 791.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.06316% | #DIV/0!
- | 16.1.43 | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15 |  |  |  |  | 320.4 | 300 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.02209% | #DIV/0!
- | 16.1.44 | CPU2615 | Próprio | SENSOR DE PRESENCA (LIGA/DESLIGA) | UN | 1 |  |  |  |  | 206.91 | 172.93 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.01352% | #DIV/0!
- | 16.1.45 | CPU2757 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN ( LINHA BRANCA ), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 10KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR. | UN | 2 |  |  |  |  | 128.44 | 818.54 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03372% | #DIV/0!
- | 16.1.46 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 |  |  |  |  | 98.04 | 304.7 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.01434% | #DIV/0!
- | 16.1.47 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 13 |  |  |  |  | 30.81 | 160.16 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0068% | #DIV/0!
- | 16.1.48 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 35 |  |  |  |  | 82.95 | 431.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.01831% | #DIV/0!
- | 16.1.49 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 |  |  |  |  | 3.13 | 12.98 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0005736% | #DIV/0!
- | 16.1.50 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 40 |  |  |  |  | 190.4 | 2510 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.09615% | #DIV/0!
- | 16.1.51 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 5 |  |  |  |  | 31.5 | 320.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.01253% | #DIV/0!
- | 16.1.52 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 |  |  |  |  | 23.4 | 133.02 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00557% | #DIV/0!
- | 16.1.53 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 |  |  |  |  | 9.52 | 125.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.004808% | #DIV/0!
- | 16.1.54 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 40 |  |  |  |  | 190.4 | 2510 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.09615% | #DIV/0!
- | 16.1.55 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 |  |  |  |  | 51.36 | 203.37 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00907% | #DIV/0!
- | 16.1.56 | CPU3168 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA | UN | 2 |  |  |  |  | 77.04 | 252.98 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.01175% | #DIV/0!
- | 16.1.57 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 |  |  |  |  | 164.86 | 879.9 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0372% | #DIV/0!
- | 16.1.58 | CPU2694 | Próprio | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 200A, ICU: 50KA, 400/500VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, SOPRANO, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE | UN | 1 |  |  |  |  | 101.17 | 588.76 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.02457% | #DIV/0!
- | 16.1.59 | CPU2618 | Próprio | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO | UN | 18 |  |  |  |  | 626.22 | 9271.44 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3524% | #DIV/0!
- | 16.1.60 | CPU2619 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1 | UN | 8 |  |  |  |  | 229.2 | 5188.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1929% | #DIV/0!
- | 16.1.61 | CPU2872 | Próprio | INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA 6KA | UN | 11 |  |  |  |  | 433.51 | 1679.92 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.07525% | #DIV/0!
- | 16.1.62 | CPU2620 | Próprio | INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 40A, 30MA ? 6KA, REFERÊNCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE | UN | 4 |  |  |  |  | 161.8 | 694.28 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03048% | #DIV/0!
- | 16.1.63 | CPU2623 | Próprio | SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL | UN | 8 |  |  |  |  | 83.52 | 91.76 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.006241% | #DIV/0!
- | 16.1.64 | CPU2624 | Próprio | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" | UN | 21 |  |  |  |  | 220.71 | 178.08 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0142% | #DIV/0!
- | 16.1.65 | CPU3169 | Próprio | CURVA HORIZONTAL 100 X 75 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.:MOPA OU SIMILAR) | UN | 2 |  |  |  |  | 25.66 | 93.4 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.004239% | #DIV/0!
- | 16.1.66 | CPU3152 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA | M | 2.3 |  |  |  |  | 79.235 | 84.085 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.005815% | #DIV/0!
- | 16.1.67 | CPU3170 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 71.6 |  |  |  |  | 4598.152 | 4726.308 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.332% | #DIV/0!
- | 16.1.68 | CPU2627 | Próprio | SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) | UN | 65 |  |  |  |  | 833.95 | 1638 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.08802% | #DIV/0!
- | 16.1.69 | CPU2894 | Próprio | SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA | UN | 2 |  |  |  |  | 25.66 | 24.64 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.001791% | #DIV/0!
- | 16.1.70 | CPU3171 | Próprio | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75M M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 |  |  |  |  | 32.1 | 48.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.002881% | #DIV/0!
- | 16.1.71 | CPU2630 | Próprio | EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 | UN | 48 |  |  |  |  | 465.12 | 574.56 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03702% | #DIV/0!
- | 16.1.72 | CPU3172 | Próprio | TERMINAL 100 X 75 MM, ZINCADO, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 3 |  |  |  |  | 67.35 | 57.69 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.004452% | #DIV/0!
- | 16.1.73 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 65.8 |  |  |  |  | 1042.272 | 1192.948 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.07959% | #DIV/0!
- | 16.1.74 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1068.9 |  |  |  |  | 15926.61 | 14387.39 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.079% | #DIV/0!
- | 16.1.75 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 115.6 |  |  |  |  | 872.78 | 1850.75 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.09698% | #DIV/0!
- | 16.1.76 | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 262.1 |  |  |  |  | 2856.89 | 3931.5 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.2417% | #DIV/0!
- | 16.1.77 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 22.9 |  |  |  |  | 199.001 | 571.119 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.02742% | #DIV/0!
- | 16.1.78 | 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10.5 |  |  |  |  | 120.855 | 464.205 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.02083% | #DIV/0!
- | 16.1.79 | CPU2632 | Próprio | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 1 |  |  |  |  | 53.94 | 53.97 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.003842% | #DIV/0!
- | 16.1.80 | CPU2648 | Próprio | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS | UN | 34 |  |  |  |  | 727.6 | 9288.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3567% | #DIV/0!
- | 16.1.81 | CPU2635 | Próprio | SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR | UN | 107 |  |  |  |  | 1029.34 | 1226.22 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.08031% | #DIV/0!
- | 16.1.82 | 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 2 |  |  |  |  | 31.86 | 85.22 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.004169% | #DIV/0!
- | 16.1.83 | CPU3173 | Próprio | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NORIL COM LENTE PARA LEITURA | UN | 1 |  |  |  |  | 333.87 | 788.4 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03996% | #DIV/0!
- | 16.1.84 | CPU3174 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 24 DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTO | UN | 1 |  |  |  |  | 134.9 | 695.77 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.02958% | #DIV/0!
- | 16.1.85 | CPU3175 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 1 |  |  |  |  | 194.72 | 954.62 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.04092% | #DIV/0!
- | 16.1.86 | CPU3176 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 56 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES | UN | 3 |  |  |  |  | 1899.36 | 5732.64 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.2718% | #DIV/0!
- | 16.1.87 | 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 |  |  |  |  | 142.9 | 1393.9 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.05472% | #DIV/0!
- | 16.1.88 | CPU3177 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 40x40CM COM TAMPAO FERRO FUNDIDO | UN | 1 |  |  |  |  | 337.09 | 812.22 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.04092% | #DIV/0!
- | 16.1.89 | CPU2611 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 | UN | 4 |  |  |  |  | 417.28 | 983.56 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.04988% | #DIV/0!
- | 16.2 |  |  | ILUMINAÇÃO | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 1.342% | #DIV/0!
- | 16.2.1 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 22 |  |  |  |  | 612.48 | 2521.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1116% | #DIV/0!
- | 16.2.2 | CPU3155 | Próprio | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W | UN | 26 |  |  |  |  | 700.96 | 10637.64 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4037% | #DIV/0!
- | 16.2.3 | CPU2639 | Próprio | LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 | UN | 20 |  |  |  |  | 1390.4 | 1269 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.09469% | #DIV/0!
- | 16.2.4 | CPU2640 | Próprio | LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR | UN | 53 |  |  |  |  | 1701.3 | 14301.52 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.5698% | #DIV/0!
- | 16.2.5 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 24 |  |  |  |  | 668.16 | 2750.4 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1217% | #DIV/0!
- | 16.2.6 | CPU2646 | Próprio | LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIA 6 W | UN | 8 |  |  |  |  | 380.96 | 753.28 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.04039% | #DIV/0!
- | 16.3 |  |  | SPDA | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 1.81% | #DIV/0!
- | 16.3.1 | CPU2649 | Próprio | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA) | UN | 1 |  |  |  |  | 59.47 | 464.83 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.01867% | #DIV/0!
- | 16.3.2 | 101801 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 | UN | 12 |  |  |  |  | 4273.44 | 12107.88 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.5833% | #DIV/0!
- | 16.3.3 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 12 |  |  |  |  | 105.12 | 691.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.02838% | #DIV/0!
- | 16.3.4 | CPU3178 | Próprio | HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET | UN | 12 |  |  |  |  | 1583.04 | 1523.04 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1106% | #DIV/0!
- | 16.3.5 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 |  |  |  |  | 9.06 | 183.32 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00685% | #DIV/0!
- | 16.3.6 | 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 2 |  |  |  |  | 22.46 | 437.38 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.01637% | #DIV/0!
- | 16.3.7 | 104746 | SINAPI | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 31 |  |  |  |  | 397.42 | 829.25 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.04368% | #DIV/0!
- | 16.3.8 | CPU2650 | Próprio | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2 | M | 325.6 |  |  |  |  | 784.696 | 16250.694 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.6066% | #DIV/0!
- | 16.3.9 | CPU2651 | Próprio | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2 | M | 132.5 |  |  |  |  | 319.325 | 9378.345 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3453% | #DIV/0!
- | 16.3.10 | 96984 | SINAPI | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 14 |  |  |  |  | 703.5 | 518.14 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0435% | #DIV/0!
- | 16.3.11 | 101548 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 20 |  |  |  |  | 52.6 | 151.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.007257% | #DIV/0!
- | 17 |  |  | CLIMATIZAÇÃO | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 4.653% | #DIV/0!
- | 17.1 |  |  | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 3.682% | #DIV/0!
- | 17.1.1 | 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 136 |  |  |  |  | 500.48 | 4420 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1752% | #DIV/0!
- | 17.1.2 | 103290 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 32 |  |  |  |  | 186.88 | 1853.12 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.07264% | #DIV/0!
- | 17.1.3 | 103291 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 122 |  |  |  |  | 786.9 | 9006.04 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3487% | #DIV/0!
- | 17.1.4 | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 18 |  |  |  |  | 84.24 | 1554.66 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.05836% | #DIV/0!
- | 17.1.5 | CPU2652 | Próprio | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 185 |  |  |  |  | 1304.25 | 3011.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1537% | #DIV/0!
- | 17.1.6 | CPU2653 | Próprio | CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO | UN | 20 |  |  |  |  | 1640 | 20881 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.8019% | #DIV/0!
- | 17.1.7 | CPU2656 | Próprio | DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | KG | 485 |  |  |  |  | 14768.25 | 29129.1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.563% | #DIV/0!
- | 17.1.8 | CPU3157 | Próprio | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"" | M | 12 |  |  |  |  | 275.76 | 575.52 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03031% | #DIV/0!
- | 17.1.9 | CPU3158 | Próprio | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4"" | M | 52 |  |  |  |  | 1194.96 | 1983.28 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1132% | #DIV/0!
- | 17.1.10 | CPU2658 | Próprio | BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 3000MM | UN | 74 |  |  |  |  | 1899.58 | 7490.28 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3343% | #DIV/0!
- | 17.1.11 | CPU2659 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR) | UN | 48 |  |  |  |  | 153.12 | 69.12 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.007913% | #DIV/0!
- | 17.1.12 | 90460 | SINAPI | SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | M | 18 |  |  |  |  | 195.3 | 449.28 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.02295% | #DIV/0!
- | 17.2 |  |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0.9705% | #DIV/0!
- | 17.2.1 | CPU2661 | Próprio | EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 | UN | 1 |  |  |  |  | 206.23 | 8793.56 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3205% | #DIV/0!
- | 17.2.2 | CPU2988 | Próprio | EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 | UN | 1 |  |  |  |  | 211.36 | 6186.62 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.2278% | #DIV/0!
- | 17.2.3 | CPU2663 | Próprio | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P | UN | 3 |  |  |  |  | 1010.91 | 10522.23 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4107% | #DIV/0!
- | 17.2.4 | CPU2665 | Próprio | EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A | UN | 1 |  |  |  |  | 67.38 | 256.33 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.01153% | #DIV/0!
- | 18 |  |  | DADOS E VOZ | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0.2973% | #DIV/0!
- | 18.1 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 33 |  |  |  |  | 653.07 | 312.18 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03437% | #DIV/0!
- | 18.2 | CPU2611 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 | UN | 4 |  |  |  |  | 417.28 | 983.56 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.04988% | #DIV/0!
- | 18.3 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 18 |  |  |  |  | 249.84 | 909.54 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.04128% | #DIV/0!
- | 18.4 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 82 |  |  |  |  | 1298.88 | 1486.66 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.09918% | #DIV/0!
- | 18.5 | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 44.8 |  |  |  |  | 488.32 | 672 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.04132% | #DIV/0!
- | 18.6 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 16 |  |  |  |  | 139.04 | 399.04 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.01916% | #DIV/0!
- | 18.7 | CPU2672 | Próprio | TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA | UN | 10 |  |  |  |  | 134.7 | 204.9 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.01209% | #DIV/0!
- | 19 |  |  | GASES MEDICINAIS | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0.4673% | #DIV/0!
- | 19.1 | 103835 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 80 |  |  |  |  | 1457.6 | 5676.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.254% | #DIV/0!
- | 19.2 | 103865 | SINAPI | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 10 |  |  |  |  | 190.9 | 177.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.01311% | #DIV/0!
- | 19.3 | 103838 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 50 |  |  |  |  | 715 | 651 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.04864% | #DIV/0!
- | 19.4 | 103847 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 10 |  |  |  |  | 95.3 | 83.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00637% | #DIV/0!
- | 19.5 | CPU2424 | Próprio | POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O | UN | 2 |  |  |  |  | 19.82 | 487.2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.01805% | #DIV/0!
- | 19.6 | CPU3159 | Próprio | CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO | UN | 1 |  |  |  |  | 23.98 | 1531.84 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0554% | #DIV/0!
- | 19.7 | CPU3160 | Próprio | CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 X 1PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO | UN | 1 |  |  |  |  | 17.99 | 1013.14 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03672% | #DIV/0!
- | 19.8 | 91179 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 40 |  |  |  |  | 462 | 521.6 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03502% | #DIV/0!
- | 20 |  |  | URBANIZAÇÃO | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0.3771% | #DIV/0!
- | 20.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0.2207% | #DIV/0!
- | 20.1.1 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 15.06 |  |  |  |  | 760.9818 | 2896.3382 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1302% | #DIV/0!
- | 20.1.2 | 94276 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 45.2 |  |  |  |  | 678.904 | 1860.876 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.09043% | #DIV/0!
- | 20.2 |  |  | PAISAGISMO | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0.1109% | #DIV/0!
- | 20.2.1 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 109.55 |  |  |  |  | 450.2505 | 2664.2495 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1109% | #DIV/0!
- | 20.3 |  |  | SINALIZAÇÃO | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0.04554% | #DIV/0!
- | 20.3.1 | CPU2673 | Próprio | LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO | UN | 10 |  |  |  |  | 74.7 | 1204.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.04554% | #DIV/0!
- | 21 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0.4659% | #DIV/0!
- | 21.1 | CPU2675 | Próprio | LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS | m² | 500.17 |  |  |  |  | 4911.6694 | 4846.6406 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.3475% | #DIV/0!
- | 21.2 | CPU2676 | Próprio | LIMPEZA GERAL | m² | 500.17 |  |  |  |  | 1225.4165 | 2100.7135 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1184% | #DIV/0!
[6 empty] | Totais -> | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  |  | 0%
[6 empty] | Total sem BDI | [5 empty] | #DIV/0!
[6 empty] | Total do BDI | [5 empty] | #DIV/0!
[6 empty] | Total Geral | [5 empty] | 0