## ORÇ (2)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
| OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEB VEREADOR ELIAS ANDERE |  | LOCAL: | Ferraz de Vasconcelos
0 | BLOCO DE FUNDAÇÃO
0 | VIGA BALDRAME
PILARES
VIGAS
CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO INTERNO
AZULEJO
CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO EXTERNO
REVESTIMENTO CERÂMICO PISO
REVESTIMENTO CERÂMICO PISO
PINTURA

## ORÇ
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEB VEREADOR ELIAS ANDERE |  |  |  | LOCAL: | Ferraz de Vasconcelos
REF | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | UNID | QUANT
[9 empty] | 3532854.47 | 4416068.0875 |  | #N/A
| + | 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 242760.52
EDIF | 17030002 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  |  | M2 | 6 |  | 399,72 | 2398.32 | 17030002 | SIURB-E JAN/26
| - | Placa de Obra - 1,5 x 4,0 = 6,0m2 |  |  |  |  | 6
-
EDIF | 1001001 | LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE |  |  | M2 | 355 |  | 1,78 | 631.9 | 1001001 | SIURB-E JAN/26
| - | Area Ampliação - 355,00m2 |  |  |  |  | 355
-
EDIF | 1001006 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM |  |  | M3 | 344.79 |  | 54,55 | 18808.29 | 1001006 | SIURB-E JAN/26
| - | [5 empty] | 344.7894
-
EDIF | 1001010 | TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM |  |  | M3XKM | 6895.8 |  | 1,72 | 11860.77 | 1001010 | SIURB-E JAN/26
| - | Ver item 01.001.006 x 20km de distacia |  |  |  |  | 6895.8
-
infra | 4064000 | DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO |  |  | TON | 517.19 |  | 124,28 | 64276.37 | 4064000 | SIURB-I JAN/26
| - | Adotado 1,5Ton/m3 |  |  |  |  | 517.185
-
EDIF | 1003002 | CORTE E ATERRO COMPACTADO |  |  | M3 | 213 |  | 21,14 | 4502.82 | 1003002 | SIURB-E JAN/26
| - | Area Ampliação - 347,78m2 x 0,6 |  |  |  |  | 213
-
EDIF | 1003005 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM |  |  | M3 | 85.2 |  | 32,2 | 2743.44 | 1003005 | SIURB-E JAN/26
| - | Ver item 01.003.002 x 40% |  |  |  |  | 85.2
-
EDIF | 1003010 | TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM |  |  | M3XKM | 1704 |  | 3,08 | 5248.32 | 1003010 | SIURB-E JAN/26
| - | Ver item 01.003.005 x 20km de distacia |  |  |  |  | 1704
-
EDIF | 20003004 | ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO |  |  | H | 480 |  | 190,43 | 91406.4 | 20003004 | #N/A
| - | 480h |  |  |  |  | 480
-
CDHU | 02.01.180 | BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB |  |  | UNMES | 12 |  | 1213,99 | 14567.88 | 02.01.180 | 15
| - | Tapume para fechamento de Obra - 63,00m x 2,20m(h) = 138,6m2 |  |  |  |  | 12
-
CDHU | 02.02.150 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² |  |  | UNMES | 12 |  | 999,52 | 11994.24 | 02.02.150 | 15
| - | Tapume para fechamento de Obra - 63,00m x 2,20m(h) = 138,6m2 |  |  |  |  | 12
-
EDIF | 1005001 | TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM |  |  | M2 | 138.6 |  | 90,01 | 12475.38 | 1005001 | SIURB-E JAN/26
| - | Tapume para fechamento de Obra - 63,00m x 2,20m(h) = 138,6m2 |  |  |  |  | 138.6
-
EDIF | 1005006 | PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME |  |  | M2 | 6.16 |  | 299,74 | 1846.39 | 1005006 | SIURB-E JAN/26
| - | Porão de Obra - 2,80m x 2,20m(h) = 6,16m2 |  |  |  |  | 6.16
-
| + | 2 - AMPLIAÇÃO EMEB ELIAS ANDERE | [9 empty] | #N/A
| + | 2.1 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [9 empty] | 53589.34
EDIF | 3050001 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES |  |  | M3 | 17.02 |  | 110,22 | 1875.94 | 3050001 | SIURB-E JAN/26
| - | Demolição passeio lateral - 26,18m² x 0,10m = 2,62m3 |  |  |  |  | 2.62
| - | Demolição Piso Patio Externo - 143,95m² x 0,10m = 14,40m³ |  |  |  |  | 14.4
-
EDIF | 3050002 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO |  |  | M3 | 6.27 |  | 440,85 | 2764.12 | 3050002 | SIURB-E JAN/26
| - | Demolição de pilares - 0,15m x 0,25m x 4,5m(h) x 3unid =0,51m3 |  |  |  |  | 0.51
| - | Demolição de pilares - 0,15m x 0,25m x 3,1m(h) x 2unid =0,23m3 |  |  |  |  | 0.23
| - | Demolição de Laje Piso - 2,58m x 14,30m x 0,15m = 5,53m3 |  |  |  |  | 5.53
-
EDIF | 4050004 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) |  |  | M3 | 28.37 |  | 57,22 | 1623.33 | 4050004 | SIURB-E JAN/26
| - | Demolição de Paredes - 14,60m x 4,5m(h) x 0,20m = 13,14m3 |  |  |  |  | 13.14
| - | Demolição de Paredes - (3,16m + 3,13m) x 4,5m(h) x 0,20m = 5,66m3 |  |  |  |  | 5.66
| - | Demolição de Paredes - 1,6m x 3,10m (h) x 2unid x 0,20m = 1,98m3 |  |  |  |  | 1.98
| - | Demolição de vão de porta - 0,90m x 2,20m (h) x 0,20m x 2unid = 0,79m3 |  |  |  |  | 0.79
| - | Demolição de Mureta de Alambrado - (7,88m+1,17m+10,27m+8,08m+3,5m) x 1,10m(h) x 0,20m = 6,80m3 |  |  |  |  | 6.8
-
EDIF | 3050005 | DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS COM ESPESSURA FINAL IGUAL OU INFERIOR A 16CM |  |  | M2 | 36.89 |  | 45,31 | 1671.48 | 3050005 | SIURB-E JAN/26
| - | Demolição de Laje Para Ampliação - 2,58m x 14,3m = 36,89m² |  |  |  |  | 36.89
-
EDIF | 5050001 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEÁVEL - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM |  |  | M2 | 323.25 |  | 12,95 | 4186.08 | 5050001 | SIURB-E JAN/26
| - | Regularização Laje existente - 323,25m2 |  |  |  |  | 323.25
-
EDIF | 4050010 | DEMOLIÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR |  |  | M2 | 29.65 |  | 12,95 | 383.96 | 4050010 | SIURB-E JAN/26
| - | Demolição de Divisória de Granilite - (2,58m + 1,72m + 0,91m + 1,25m + 1,25m + 2,58m + 1,88m + 0,9m + 0,9m + 1,25m + 1,25m) x 1,8m (h) = 29,65m2 |  |  |  |  | 29.65
-
EDIF | 6060003 | RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETADA - PARA TELHAS DE BARRO COZIDO |  |  | M2 | 294.35 |  | 17,93 | 5277.69 | 6060003 | SIURB-E JAN/26
| - | Retirada De cobertura telha de barro- 254,27m2 + 40,08m2 = 294,35m² |  |  |  |  | 294.35
-
EDIF | 6060004 | RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETADA - PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO |  |  | M2 | 214.17 |  | 11,95 | 2559.33 | 6060004 | SIURB-E JAN/26
| - | Retirada De cobertura Fibrocimento- 110,02m² + 104,15m²= 214,17m² |  |  |  |  | 214.17
-
EDIF | 6060020 | RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO FRANCESA |  |  | M2 | 294.35 |  | 12,95 | 3811.83 | 6060020 | SIURB-E JAN/26
| - | Retirada De cobertura telha de barro- 254,27m2 + 40,08m2 = 294,35m² |  |  |  |  | 294.35
-
EDIF | 6060025 | RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS |  |  | M2 | 214.17 |  | 9,06 | 1940.38 | 6060025 | SIURB-E JAN/26
| - | Retirada De cobertura Fibrocimento- 110,02m² + 104,15m²= 214,17m² |  |  |  |  | 214.17
-
EDIF | 6060040 | RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL |  |  | M | 18.9 |  | 7,77 | 146.85 | 6060040 | SIURB-E JAN/26
| - | Retirada Cumieira= 18,90m |  |  |  |  | 18.9
-
EDIF | 6060090 | RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - EXCLUSIVE BARRO COZIDO OU VIDRO |  |  | M | 7.15 |  | 5,18 | 37.03 | 6060090 | SIURB-E JAN/26
| - | Retirada Cumeeiras de Fibrocimento - 7,15m |  |  |  |  | 7.15
-
EDIF | 7060001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA |  |  | UN | 14 |  | 16,93 | 237.02 | 7060001 | SIURB-E JAN/26
| - | Retirada de portas sala de aula 6unid |  |  |  |  | 6
| - | Retirada de portas entradas 2unid |  |  |  |  | 2
| - | Retirada de portas box banheiros 6unid |  |  |  |  | 6
-
EDIF | 7060002 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA |  |  | UN | 14 |  | 70,05 | 980.7 | 7060002 | SIURB-E JAN/26
| - | Retirada de batente sala de aula 6unid |  |  |  |  | 6
| - | Retirada de batente entradas 2unid |  |  |  |  | 2
| - | Retirada de Batentes box banheiros 6unid |  |  |  |  | 6
-
EDIF | 8060001 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS |  |  | M2 | 1.8 |  | 40,86 | 73.54 | 8060001 | SIURB-E JAN/26
| - | Retirada Janela banheiro - 2,0m x 0,9m = 1,80m² |  |  |  |  | 1.8
-
EDIF | 10050003 | DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4" |  |  | M | 51.1 |  | 6,47 | 330.61 | 10050003 | SIURB-E JAN/26
| - | Demolição de tubulação de pvc agua e esgto para ampliação do banheiro - 51,10m |  |  |  |  | 51.1
-
EDIF | 10060032 | RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA |  |  | M | 14.7 |  | 8,14 | 119.65 | 10060032 | SIURB-E JAN/26
| - | Retirada de Rufo - 14,70 |  |  |  |  | 14.7
-
EDIF | 10060035 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS |  |  | UN | 9 |  | 48,84 | 439.56 | 10060035 | SIURB-E JAN/26
| - | Retirada Vasos Sanitários - 6unid |  |  |  |  | 6
| - | Retirada Lavatório/bebedouro - 3unid |  |  |  |  | 3
-
EDIF | 11050005 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR |  |  | M2 | 393.48 |  | 40,8 | 16053.98 | 11050005 | SIURB-E JAN/26
| - | Demolição Piso Banheiro - 2,58m x 14,3m = 36,89m² |  |  |  |  | 36.89
| - | Demolição Azulejo Banheiro - (8,73m + 8,73m) x 3,10m (h) = 54,13m² |  |  |  |  | 54.13
| - | Demolição pisos salas de aula - 302,46m² |  |  |  |  | 302.46
-
EDIF | 17060094 | RETIRADA DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PQ (GP5/GPM1) |  |  | M2 | 3.32 |  | 38,1 | 126.49 | 17060094 | SIURB-E JAN/26
| - | Porão de alambrado - 2,80m x 2,20m(h) = 6,16m2 |  |  |  |  | 3.32
-
EDIF | 17060095 | RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04) |  |  | M | 133.32 |  | 67,13 | 8949.77 | 17060095 | SIURB-E JAN/26
| - | Retirada Alambrado em Mureta - 7,88m + 1,17m + 10,27m + 8,08m + 3,5m = 30,90m |  |  |  |  | 30.9
| - | Retirada Alambrado - 102,42m |  |  |  |  | 102.42
-
| + | 2.2 - INFRAESTRUTURA | [9 empty] | 164712.15
EDIF | 2001005 | ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 20T |  |  | M | 140 |  | 64,63 | 9048.2 | 2001005 | SIURB-E JAN/26
| - | Estaca Bloco C20 - 14unid x 10m = 140m |  |  |  |  | 140
-
EDIF | 2001006 | ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 30T |  |  | M | 430 |  | 85,95 | 36958.5 | 2001006 | SIURB-E JAN/26
| - | Estaca Bloco C40 - 43unid x 10m = 430m |  |  |  |  | 430
-
EDIF | 2001007 | ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 40T |  |  | M | 310 |  | 111,63 | 34605.3 | 2001007 | SIURB-E JAN/26
| - | Estaca Bloco C50 - 31unid x 10m = 310m |  |  |  |  | 310
-
EDIF | 2002001 | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M |  |  | M3 | 69.86 |  | 82,59 | 5769.73 | 2002001 | SIURB-E JAN/26
| - | Ver tabelas de Memoria de Calculo Escavação Bloco de Funcação |  |  |  |  | 32.546
| - | Ver tabelas de Memoria de Calculo Escavação Viga Baldrame |  |  |  |  | 37.3164
-
EDIF | 2002016 | LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 |  |  | M3 | 5.61 |  | 560,59 | 3144.9 | 2002016 | SIURB-E JAN/26
| - | Ver tabelas de Memoria de Calculo Lastro de Concreto Bloco de Funcação |  |  |  |  | 2.2205
| - | Ver tabelas de Memoria de Calculo Lastro de Concreto Viga Baldrame |  |  |  |  | 3.3924
-
EDIF | 2003001 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS |  |  | M2 | 169.62 |  | 90,66 | 15377.74 | 2003001 | SIURB-E JAN/26
| - | Ver tabela Memoria de Calculo Forma Lateral Viga Baldrame - reutilizavel 2x |  |  |  |  | 169.62
-
EDIF | 2004004 | ARMADURA EM AÇO CA-50 |  |  | KG | 2713.6 |  | 10,38 | 28167.16 | 2004004 | SIURB-E JAN/26
| - | Adotado 80kg/m3 |  |  |  |  | 2713.6
-
EDIF | 2004007 | ARMADURA EM AÇO CA-60 |  |  | KG | 678.4 |  | 10,73 | 7279.23 | 2004007 | SIURB-E JAN/26
| - | Adotado 20kg/m3 |  |  |  |  | 678.4
-
EDIF | 2005010 | CONCRETO FCK=25MPA - USINADO |  |  | M3 | 33.92 |  | 553,21 | 18764.88 | 2005010 | SIURB-E JAN/26
| - | Ver tabela Memoria de Calculo Viga Baldrame |  |  |  |  | 33.924
-
EDIF | 5001043 | PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS |  |  | M2 | 305.32 |  | 18,33 | 5596.51 | 5001043 | SIURB-E JAN/26
| - | Ver tabela Memoria de Calculo ImpermeabilizaçãoViga Baldrame |  |  |  |  | 305.316
-
| + | 2.3 - SUPRA-ESTRUTURA | [9 empty] | 385004.34
EDIF | 3001001 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA |  |  | M2 | 390.96 |  | 100,5 | 39291.48 | 3001001 | SIURB-E JAN/26
| - | Ver tabela Memoria de Calculo forma pilares - reutilizavel 2x |  |  |  |  | 187.93
| - | Ver tabela Memoria de Calculo forma Vigas - reutilizavel 2x |  |  |  |  | 203.029
-
EDIF | 3001030 | CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M |  |  | M3 | 1537.86 |  | 46,76 | 71910.33 | 3001030 | SIURB-E JAN/26
| - | Ampliação Banheiro - 4,85m x 14,30m = 69,36m2 x 3,1m (h) = 215,02m3 |  |  |  |  | 215.0005
| - | Ampliação Administrativo - 426,73m2 x 3,1m (h) = 1322,86 |  |  |  |  | 1322.863
-
EDIF | 3002004 | ARMADURA EM AÇO CA-50 |  |  | KG | 4318.4 |  | 10,38 | 44824.99 | 3002004 | SIURB-E JAN/26
| - | Adotado 80kg/m3 |  |  |  |  | 4318.4
-
EDIF | 3002007 | ARMADURA EM AÇO CA-60 |  |  | KG | 1079.6 |  | 10,73 | 11584.1 | 3002007 | SIURB-E JAN/26
| - | Adotado 20kg/m3 |  |  |  |  | 1079.6
-
EDIF | 3003017 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO |  |  | M3 | 53.98 |  | 553,21 | 29862.27 | 3003017 | SIURB-E JAN/26
| - | Ver tabela Memoria de Calculo Pilar |  |  |  |  | 20.1552
| - | Ver tabela Memoria de Calculo Vigas |  |  |  |  | 33.821
-
EDIF | 3004021 | LAJE MISTA TRELIÇADA H-12CM COM CAPEAMENTO 4CM (16CM) |  |  | M2 | 496.09 |  | 184,98 | 91766.72 | 3004021 | SIURB-E JAN/26
| - | Ampliação Banheiro - 69,36m2 |  |  |  |  | 69.355
| - | Ampliação Administrativo - 426,73m2 |  |  |  |  | 426.73
-
EDIF | 5001040 | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM |  |  | M2 | 819.34 |  | 51,02 | 41802.72 | 5001040 | SIURB-E JAN/26
| - | Regularização Laje Nova - ver item 03.004.021 |  |  |  |  | 496.09
| - | Regularização Laje existente - 323,25m2 |  |  |  |  | 323.25
-
EDIF | 5001047 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM |  |  | M2 | 819.34 |  | 47,53 | 38943.23 | 5001047 | SIURB-E JAN/26
| - | Ver item 05.01.040 |  |  |  |  | 819.34
-
-
EDIF | 5001043 | PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS |  |  | M2 | 819.34 |  | 18,33 | 15018.5 | 5001043 | SIURB-E JAN/26
| - | Ver item 05.01.040 |  |  |  |  | 819.34
-
-
| + | 2.4 - VEDOS | [9 empty] | 160409.82
EDIF | 4001041 | VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM |  |  | M2 | 1126.45 |  | 104,86 | 118119.54 | 4001041 | SIURB-E JAN/26
| - | Construção ADM Perede com platibanda - (23,45m + 14,6m + 11,59m + 16,13m + 8,86m + 4,75m + 25,26m + 8,3m) x 4,58m (h) = 517,27m2 |  |  |  |  | 517.27
| - | Ampliação Bloco Existente Parede com Platibanda - (6,15m + 6,15m + 5,0m + 14,6m + 5,0m) x 5,15m (h) = 63,35m2 |  |  |  |  | 63.35
| - | Ampliação Bloco Existente Parede interna - (5,0m + 5,0m + 2,0m + 6,0m + 6,0m) x 3,10m (h) = 74,40m2 |  |  |  |  | 74.4
| - | Construção ADM Perede com platibanda interna- (6,70m + 6,70m + 3,0m + 6,0m + 6,0m + 6,0m + 2,77m + 6,0m + 3,15m + 6,0m + 23,3m + 18,29m) x 3,10m (h) = 291,12m2 |  |  |  |  | 291.121
| - | Construção ADM Perede Patio -8,30 m x ((4,48+5,43)/2) = 41,13m2 |  |  |  |  | 41.1265
| - | Parede Patio - 17,20m x 5,43m = 92,96m2 |  |  |  |  | 92.9616
| - | Mureta para gradil Patio - 12,57m x 0,50m = 6,29m2 |  |  |  |  | 6.285
| - | Parede Patio - (4,12m + 0,62m + 4,41m) x ((3,30m+5,43m)/2 = 39,94m2 |  |  |  |  | 39.9398
-
EDIF | 4001098 | VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO |  |  | M3 | 2.94 |  | 1971,14 | 5795.15 | 4001098 | SIURB-E JAN/26
| - | Vergas em Portas novas - P1 5 unid - 0,15 x 0,15 x 1,8 = 0,20m2 |  |  |  |  | 0.2025
| - | Vergas em Portas novas - P2 15 unid - 0,15 x 0,15 x 1,0= 0,34m3 |  |  |  |  | 0.3375
| - | Vergas em Portas novas - P7 1 unid - 0,15 x 0,15 x 1,0= 0,02m3 |  |  |  |  | 0.02475
| - | Vergas em Portas novas - P9 3 unid - 0,15 x 0,15 x 1,20= 0,08m3 |  |  |  |  | 0.081
| - | Vergas em Portas novas - P10 1 unid - 0,15 x 0,15 x 1,20= 0,03m3 |  |  |  |  | 0.027
| - | Verga e contraverga em Janelas novas - J1 x 22unid x 2,0 x 0,15 x 0,15 x 2 = 1,98m3 |  |  |  |  | 1.98
| - | Verga e contraverga em Janelas novas - J3 2unid x 0,8 x 0,15 x 0,15 x 2 = 0,07m3 |  |  |  |  | 0.072
| - | Verga e contraverga em Janelas novas - J5 4unid x 1,2 x 0,15 x 0,15 x 2 = 0,22m3 |  |  |  |  | 0.216
-
EDIF | 4003030 | PLACAS DE GRANILITE - 30MM DE ESPESSURA |  |  | M2 | 85.93 |  | 334,13 | 28711.79 | 4003030 | SIURB-E JAN/26
| - | Banheiro funcionarios - (4,65m + 4,65m + 1,4m +1,4m +1,4m +1,4m +1,4m +1,4m) x 1,80m = 31,86m2 |  |  |  |  | 31.86
| - | Banheiro - ((1,2m x 7unid)+(4,82m x 2unid)+ (6,0m x 2unid)) x 1,80m = 54,07m2 |  |  |  |  | 54.072
-
EDIF | 4003071 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE TIPO DRYWALL DE FACE DUPLA EM GESSO ACARTONADO ST - 1ST 12,5 + 1ST 12,5 |  |  | M2 | 43.09 |  | 135,91 | 5856.36 | 4003071 | SIURB-E JAN/26
| - | Diretoria - (4,0m + 3,10m) x 3,10m (h) = 22,01m2 |  |  |  |  | 22.01
| - | Copa - (4,0m + 2,8m) x 3,10m (h) = 21,08m2 |  |  |  |  | 21.08
-
EDIF | 4003074 | ISOLAMENTO ACÚSTICO PARA SISTEMA DE DRYWALL |  |  | M2 | 43.09 |  | 44,72 | 1926.98 | 4003074 | SIURB-E JAN/26
| - | Ver item 04.003.071 |  |  |  |  | 43.09
-
| + | 2.5 - COBERTURA | [9 empty] | 527708.42
EDIF | 6001016 | ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CRFS/AL/PL - VÃOS 7,01 À 10,00M |  |  | M2 | 154.56 |  | 178,19 | 27541.04 | 6001016 | SIURB-E JAN/26
| - | Cobertura 8,60m - 154,56m2 |  |  |  |  | 154.56
-
EDIF | 6001018 | ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CRFS/AL/PL - VÃOS 13,01 À 18,00M |  |  | M2 | 1030.11 |  | 250 | 257527.5 | 6001018 | SIURB-E JAN/26
| - | Cobertura VÃO 16,20m- 596,12m2 |  |  |  |  | 596.12
| - | Cobertura VÃO 16,20m- 433,99m2 |  |  |  |  | 433.99
-
EDIF | 6002003 | TELHAS DE BARRO COZIDO - PAULISTA |  |  | M2 | 1279.44 |  | 186,91 | 239140.13 | 6002003 | SIURB-E JAN/26
| - | Porão de Obra - 2,80m x 2,20m(h) = 6,16m2 |  |  |  |  | 1279.4436
| - | O serviço será medido por metro quadrado (m2) de telhas de barro colocadas, considerando-se a área de projeção horizontal da respectiva cobertura, descontadas eventuais interferências (trechos cobertos por telhas de vidro, domos, etc.), acrescida de: - 8,00% (ou multiplicada por 1,08), quando se tratar de coberturas com inclinação de 28,00 a 38,99%;
-
EDIF | 6002051 | CUMEEIRA OU ESPIGÃO PARA TELHAS PAULISTA, PLAN E FRANCESA - BARRO OU VIDRO |  |  | M | 83.09 |  | 42,12 | 3499.75 | 6002051 | SIURB-E JAN/26
| - | Cumeeira - 98,89m |  |  |  |  | 83.09
-
| + | 2.6 - ESQUADRIAS | [9 empty] | 188201.77
EDIF | 7001007 | PM.07 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM |  |  | UN | 21 |  | 613,54 | 12884.34 | 7001007 | SIURB-E JAN/26
| - | Porta P2 (0,82 x 2,10) - 21unid |  |  |  |  | 21
-
EDIF | 7001008 | PM.08 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 92X210CM |  |  | UN | 1 |  | 659,49 | 659.49 | 7001008 | SIURB-E JAN/26
| - | Porta P7 (0,90x2,10) - 1unid |  |  |  |  | 1
-
EDIF | 7001011 | PM.11 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 72X210CM |  |  | UN | 24 |  | 367,75 | 8826 | 7001011 | SIURB-E JAN/26
| - | Porta P8 - 24unid |  |  |  |  | 24
-
EDIF | 7001047 | PM.47 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 2 FOLHAS - 164X210CM |  |  | UN | 9 |  | 873,11 | 7857.99 | 7001047 | SIURB-E JAN/26
| - | Porta P1 (1,60m x 2,10m) - 9unid |  |  |  |  | 9
-
EDIF | 7001050 | EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA |  |  | JG | 22 |  | 963,71 | 21201.62 | 7001050 | SIURB-E JAN/26
| - | Porta P2 (0,82 x 2,10) - 21unid |  |  |  |  | 21
| - | Porta P7 (0,90x2,10) - 1unid |  |  |  |  | 1
-
EDIF | 7001051 | EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA |  |  | JG | 9 |  | 947,95 | 8531.55 | 7001051 | SIURB-E JAN/26
| - | Porta P1 (1,60m x 2,10m) - 9unid |  |  |  |  | 9
-
EDIF | 7001057 | EM.03 - BATENTE DE MADEIRA (9,5CM) - PARA PORTA EM DIVISÓRIA |  |  | M | 24 |  | 81,38 | 1953.12 | 7001057 | SIURB-E JAN/26
| - | Porta P8 - 24unid |  |  |  |  | 24
-
EDIF | 7002002 | CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA |  |  | UN | 31 |  | 244,97 | 7594.07 | 7002002 | SIURB-E JAN/26
| - | Portas P2, P7, e P1 |  |  |  |  | 31
-
EDIF | 7002031 | FECHADURA TIPO TRANQUETA E TRINCO (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - PORTA DE SANITÁRIO |  |  | UN | 24 |  | 218,37 | 5240.88 | 7002031 | SIURB-E JAN/26
| - | Portas P7 |  |  |  |  | 24
-
EDIF | 8001001 | PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 1 FOLHA |  |  | M2 | 2.1 |  | 1566,24 | 3289.1 | 8001001 | SIURB-E JAN/26
| - | Porta P10 (1,0 x 2,10) - 1unid x 1,0m x 2,10m = 2,10m2 |  |  |  |  | 2.1
-
EDIF | 8001002 | PP.02 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 2 FOLHA |  |  | M2 | 12.6 |  | 1081,37 | 13625.26 | 8001002 | SIURB-E JAN/26
| - | Porta P11 (2,0 x 2,1) - 3unid x 2,0m x 2,1m = 12,60m2 |  |  |  |  | 12.6
-
EDIF | 8001074 | EF.03 - BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº20,1 FOLHA, SEM BANDEIRA |  |  | JG | 1 |  | 549,5 | 549.5 | 8001074 | SIURB-E JAN/26
| - | Porta P10 (1,0 x 2,10) - 1unid |  |  |  |  | 1
-
EDIF | 8001075 | EF.04 - BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA NÚMERO 20, 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA |  |  | JG | 3 |  | 665,42 | 1996.26 | 8001075 | SIURB-E JAN/26
| - | Porta P11 (2,0 x 2,1) - 3unid x 2,0m x 2,1m = 12,60m2 |  |  |  |  | 3
-
EDIF | 8002013 | CP.13 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - BASCULANTE |  |  | M2 | 55.76 |  | 961,96 | 53638.88 | 8002013 | SIURB-E JAN/26
| - | Janela Nova J1 (2,0 x 1,0) - 25unid x 2,0 x 1,0 = 50,00m2 |  |  |  |  | 50
| - | Janela J3 (0,6 x 0,6) - 1 unid x 0,6 x 0,6 = 0,36m2 |  |  |  |  | 0.36
| - | Janela J5 (1,0 x 0,9) - 6unid x 1,0 x 0,9 = 5,40m2 |  |  |  |  | 5.4
-
EDIF | 14001003 | VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM |  |  | M2 | 55.76 |  | 184,53 | 10289.39 | 14001003 | SIURB-E JAN/26
| - | Ver item 08.002.013 |  |  |  |  | 55.76
-
EDIF | 8002076 | GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM, MALHA 65X132MM |  |  | M2 | 103.36 |  | 290,87 | 30064.32 | 8002076 | SIURB-E JAN/26
| - | Gradil 10cm maior em cada lado
| - | Janela Nova J1 (2,0 x 1,0) - 29unid x 2,2 x 1,2 = 66,00m2 |  |  |  |  | 66
| - | Janela Nova J2 (2,8 x 1,0) - 8unid x 3,0 x 1,2 = 28,80m2 |  |  |  |  | 28.8
| - | Janela J3 (0,6 x 0,6) - 1 unid x 0,8 x 0,8 = 0,64m2 |  |  |  |  | 0.64
| - | Janela J5 (1,0 x 0,9) - 6unid x 1,2 x 1,1 = 7,92m2 |  |  |  |  | 7.92
-
| + | 2.7 - INSTALACOES ELETRICAS | [9 empty] | #N/A
EDIF | 9002071 | ELETRODUTO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL - 1 1/2" |  |  | M | 40 |  | 10,45 | 418 | 9002071 | SIURB-E JAN/26
| - | 40m |  |  |  |  | 40
-
EDIF | 9002056 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 32MM (1") |  |  | M | 60 |  | 10,52 | 631.2 | 9002056 | SIURB-E JAN/26
| - | 60m |  |  |  |  | 60
-
EDIF | 9002055 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") |  |  | M | 480 |  | 10,55 | 5064 | 9002055 | SIURB-E JAN/26
| - | 40m |  |  |  |  | 480
-
EDIF | 9003029 | CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL |  |  | M | 2800 |  | 4,05 | 11340 | 9003029 | SIURB-E JAN/26
| - | Iluminação - 2800,00m |  |  |  |  | 2800
-
EDIF | 9003030 | CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL |  |  | M | 2600 |  | 7,14 | 18564 | 9003030 | SIURB-E JAN/26
| - | Tomadas - 2600,00m |  |  |  |  | 2600
-
EDIF | 9003031 | CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL |  |  | M | 1200 |  | 9,2 | 11040 | 9003031 | SIURB-E JAN/26
| - | Tomadas especiais - 1200,00m |  |  |  |  | 1200
-
EDIF | 9003033 | CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL |  |  | M | 30 |  | 16,08 | 482.4 | 9003033 | SIURB-E JAN/26
| - | Terra - 30,00m |  |  |  |  | 30
-
EDIF | 9003034 | CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL |  |  | M | 90 |  | 27,53 | 2477.7 | 9003034 | SIURB-E JAN/26
| - | 2 fases + neutro- 3 x 30,00m = 90,00m |  |  |  |  | 90
-
EDIF | 9005006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES |  |  | UN | 3 |  | 651,16 | 1953.48 | 9005006 | SIURB-E JAN/26
| - | 3unid |  |  |  |  | 3
-
EDIF | 9007001 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" |  |  | UN | 19 |  | 173,19 | 3290.61 | 9007001 | SIURB-E JAN/26
| - | SALA 1 - 1 unid |  |  |  |  | 1
| - | SALA 2 - 1 unid |  |  |  |  | 1
| - | SALA 3 - 1 unid |  |  |  |  | 1
| - | SALA 4 - 1 unid |  |  |  |  | 1
| - | SALA 5 - 1 unid |  |  |  |  | 1
| - | SALA 6 - 1 unid |  |  |  |  | 1
| - | SALA 7 - 1 unid |  |  |  |  | 1
| - | SALA 8 - 1 unid |  |  |  |  | 1
| - | W.C. INFANTIL FEMININO - 1 unid |  |  |  |  | 1
| - | BANHEIRO PCD - 1 unid |  |  |  |  | 1
| - | W.C. INFANTIL MASCULINO - 1 unid |  |  |  |  | 1
| - | SECRETARIA - 1 unid |  |  |  |  | 1
| - | DIRETORIA - 1 unid |  |  |  |  | 1
| - | SALA DOS PROFESSORES - 1 unid |  |  |  |  | 1
| - | COPA - 1 unid |  |  |  |  | 1
| - | SALA DE USO MULTIPLO - 1 unid |  |  |  |  | 1
| - | ALMOXARIFADO - 1 unid |  |  |  |  | 1
| - | DML - 1 unid |  |  |  |  | 1
| - | ESTOQUE - 1 unid |  |  |  |  | 1
-
EDIF | 9007010 | PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" |  |  | UN | 12 |  | 252,77 | 3033.24 | 9007010 | SIURB-E JAN/26
| - | CORREDOR DAS SALAS - 2 unid |  |  |  |  | 2
| - | PÁTIO COBERTO - 2 unid |  |  |  |  | 2
| - | ÁREA DE SERVIÇO - 2 unid |  |  |  |  | 2
| - | REFEITÓRIO - 2 unid |  |  |  |  | 2
| - | COZINHA - 2 unid |  |  |  |  | 2
| - | CORREDOR 2 - 2 unid |  |  |  |  | 2
-
EDIF | 9007060 | PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2" |  |  | UN | 152 |  | 166,01 | 25233.52 | 9007060 | SIURB-E JAN/26
| - | SALA 1 - 6 unid |  |  |  |  | 6
| - | SALA 2 - 6 unid |  |  |  |  | 6
| - | SALA 3 - 6 unid |  |  |  |  | 6
| - | SALA 4 - 6 unid |  |  |  |  | 6
| - | SALA 5 - 6 unid |  |  |  |  | 6
| - | SALA 6 - 6 unid |  |  |  |  | 6
| - | SALA 7 - 6 unid |  |  |  |  | 6
| - | SALA 8 - 6 unid |  |  |  |  | 6
| - | CORREDOR DAS SALAS - 10 unid |  |  |  |  | 10
| - | W.C. INFANTIL FEMININO - 3 unid |  |  |  |  | 3
| - | BANHEIRO PCD - 2 unid |  |  |  |  | 2
| - | W.C. INFANTIL MASCULINO - 3 unid |  |  |  |  | 3
| - | PÁTIO COBERTO - 11 unid |  |  |  |  | 11
| - | SECRETARIA - 9 unid |  |  |  |  | 9
| - | DIRETORIA - 4 unid |  |  |  |  | 4
| - | SALA DOS PROFESSORES - 6 unid |  |  |  |  | 6
| - | COPA - 4 unid |  |  |  |  | 4
| - | SALA DE USO MULTIPLO - 5 unid |  |  |  |  | 5
| - | ALMOXARIFADO - 4 unid |  |  |  |  | 4
| - | ÁREA DE SERVIÇO - 4 unid |  |  |  |  | 4
| - | DML - 3 unid |  |  |  |  | 3
| - | REFEITÓRIO - 11 unid |  |  |  |  | 11
| - | COZINHA - 8 unid |  |  |  |  | 8
| - | ESTOQUE - 5 unid |  |  |  |  | 5
| - | CORREDOR 2 - 12 unid |  |  |  |  | 12
-
EDIF | 9007075 | PONTO SECO PARA TELEFONE - CAIXA 4"X4" |  |  | UN | 32 |  | 291,61 | 9331.52 | 9007075 | SIURB-E JAN/26
| - | 32unid |  |  |  |  | 32
-
EDIF | 9008010 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A |  |  | UN | 11 |  | 30,16 | 331.76 | 9008010 | SIURB-E JAN/26
| - | 11unid |  |  |  |  | 11
-
EDIF | 9008012 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A |  |  | UN | 23 |  | 83,6 | 1922.8 | 9008012 | SIURB-E JAN/26
| - | 23unid |  |  |  |  | 23
-
EDIF | 9008013 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A |  |  | UN | 8 |  | 77,68 | 621.44 | 9008013 | SIURB-E JAN/26
| - | 8unid |  |  |  |  | 8
-
EDIF | 9008015 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A |  |  | UN | 5 |  | 109,83 | 549.15 | 9008015 | SIURB-E JAN/26
| - | 5unid |  |  |  |  | 5
-
EDIF | 9008016 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A |  |  | UN | 6 |  | 131,23 | 787.38 | 9008016 | SIURB-E JAN/26
| - | 6unid |  |  |  |  | 6
-
EDIF | 9009039 | PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA |  |  | UN | 16 |  | 236,24 | 3779.84 | 9009039 | SIURB-E JAN/26
| - | 10unid |  |  |  |  | 16
-
EDIF | 9009087 | #N/A |  |  | #N/A | 18 |  | #N/A | #N/A | 9009087 | #N/A
| - | 18unid |  |  |  |  | 18
-
EDIF | 9009088 | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W |  |  | UN | 151 |  | 385,38 | 58192.38 | 9009088 | SIURB-E JAN/26
| - | 151unid |  |  |  |  | 151
-
EDIF | 9017001 | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA |  |  | UN | 12 |  | 251,85 | 3022.2 | 9017001 | SIURB-E JAN/26
| - | 3unid por caixa |  |  |  |  | 12
-
EDIF | 9020035 | IN.09 - POSTE GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA TIPO LED DE 150W COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMSP, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO |  |  | UN | 8 |  | 4080,55 | 32644.4 | 9020035 | SIURB-E JAN/26
| - | 8unid |  |  |  |  | 8
-
EDIF | 9082001 | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA |  |  | UN | 19 |  | 19,78 | 375.82 | 9082001 | SIURB-E JAN/26
| - | 1unid |  |  |  |  | 1
| - | 1unid |  |  |  |  | 1
| - | 1unid |  |  |  |  | 1
| - | 1unid |  |  |  |  | 1
| - | 1unid |  |  |  |  | 1
| - | 1unid |  |  |  |  | 1
| - | 1unid |  |  |  |  | 1
| - | 1unid |  |  |  |  | 1
| - | 1unid |  |  |  |  | 1
| - | 1unid |  |  |  |  | 1
| - | 1unid |  |  |  |  | 1
| - | 1unid |  |  |  |  | 1
| - | 1unid |  |  |  |  | 1
| - | 1unid |  |  |  |  | 1
| - | 1unid |  |  |  |  | 1
| - | 1unid |  |  |  |  | 1
| - | 1unid |  |  |  |  | 1
| - | 1unid |  |  |  |  | 1
| - | 1unid |  |  |  |  | 1
-
EDIF | 9082005 | INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA |  |  | UN | 12 |  | 22,8 | 273.6 | 9082005 | SIURB-E JAN/26
| - | 2unid |  |  |  |  | 2
| - | 2unid |  |  |  |  | 2
| - | 2unid |  |  |  |  | 2
| - | 2unid |  |  |  |  | 2
| - | 2unid |  |  |  |  | 2
| - | 2unid |  |  |  |  | 2
-
EDIF | 9082010 | TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V |  |  | UN | 1352 |  | 24,42 | 33015.84 | 9082010 | SIURB-E JAN/26
| - | 6unid |  |  |  |  | 6
| - | 6unid |  |  |  |  | 6
| - | 6unid |  |  |  |  | 6
| - | 6unid |  |  |  |  | 6
| - | 6unid |  |  |  |  | 6
| - | 6unid |  |  |  |  | 6
| - | 6unid |  |  |  |  | 6
| - | 6unid |  |  |  |  | 6
| - | 10unid |  |  |  |  | 10
| - | 3unid |  |  |  |  | 3
| - | 2unid |  |  |  |  | 2
| - | 3unid |  |  |  |  | 3
| - | 11unid |  |  |  |  | 11
| - | 9unid |  |  |  |  | 9
| - | 4unid |  |  |  |  | 4
| - | 6unid |  |  |  |  | 6
| - | 4unid |  |  |  |  | 4
| - | 5unid |  |  |  |  | 5
| - | 4unid |  |  |  |  | 4
| - | 4unid |  |  |  |  | 4
| - | 3unid |  |  |  |  | 3
| - | 11unid |  |  |  |  | 11
| - | 8unid |  |  |  |  | 8
| - | 5unid |  |  |  |  | 5
| - | 12unid |  |  |  |  | 12
-
EDIF | 9002055 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") |  |  | M | 600 |  | 10,55 | 6330 | 9002055 | SIURB-E JAN/26
| - | 600m |  |  |  |  | 600
-
EDIF | 9090040 | CABO UTP - CAT 6 - 4 PARES |  |  | M | 600 |  | 6,58 | 3948 | 9090040 | SIURB-E JAN/26
| - | 600m |  |  |  |  | 600
-
-
| + | 2.8 - INST.HIDRO-SANITARIAS | [9 empty] | 304382.59
| + | 2.8.1 - AGUA FRIA
SICRO | 7107376 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 20.000 LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO E BASE DE CONCRETO ARMADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS |  |  | UN | 1 |  | 38471,7 | 38471.7 | 7107376 | #N/A
| - | 1unid |  |  |  |  | 1
-
EDIF | 10004062 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") |  |  | M | 186.6 |  | 29,93 | 5584.93 | 10004062 | SIURB-E JAN/26
| - | Tubo de 25mm - 8,0m + 5,0m + 26,0m + 8,0m + 23,0m = 70,00m |  |  |  |  | 70
| - | Pontos de água - 53 x 2,2m (h media) = 116,00m |  |  |  |  | 116.6
-
EDIF | 10004065 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") |  |  | M | 59 |  | 46,76 | 2758.84 | 10004065 | SIURB-E JAN/26
| - | Tubo de 50mm - 6,5m + 10,5m + 10,0m + 11,0m + 8,0m + 13,0m = 59,00m |  |  |  |  | 59
-
EDIF | 10004067 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 75MM (2 1/2") |  |  | M | 131 |  | 114,48 | 14996.88 | 10004067 | SIURB-E JAN/26
| - | Saida Caixa d'agua - Tubo de 75mm |  |  |  |  | 131
-
EDIF | 10004002 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3/4" |  |  | M | 32 |  | 78,61 | 2515.52 | 10004002 | SIURB-E JAN/26
| - | Tubo 25mm ligação caixa d'agua - 32,00m |  |  |  |  | 32
-
EDIF | 10004005 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/2" |  |  | M | 32 |  | 148,18 | 4741.76 | 10004005 | SIURB-E JAN/26
| - | Tubo 50mm ligação caixa d'agua - 32,00m |  |  |  |  | 32
-
EDIF | 10004007 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2 1/2" |  |  | M | 90 |  | 217,93 | 19613.7 | 10004007 | SIURB-E JAN/26
| - | Tubo 75mm ligação caixa d'agua - 90,00m |  |  |  |  | 90
-
EDIF | 10003074 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/2" |  |  | UN | 1 |  | 219,65 | 219.65 | 10003074 | SIURB-E JAN/26
| - | 1unid |  |  |  |  | 1
-
EDIF | 10003076 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2 1/2" |  |  | UN | 5 |  | 483,76 | 2418.8 | 10003076 | SIURB-E JAN/26
| - | 5unid |  |  |  |  | 5
-
EDIF | 10005002 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" |  |  | UN | 7 |  | 75,5 | 528.5 | 10005002 | SIURB-E JAN/26
| - | 7unid |  |  |  |  | 7
-
EDIF | 10005034 | REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2" |  |  | UN | 5 |  | 227,95 | 1139.75 | 10005034 | SIURB-E JAN/26
| - | 5unid |  |  |  |  | 5
-
EDIF | 10004098 | ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO |  |  | M | 196 |  | 43,42 | 8510.32 | 10004098 | SIURB-E JAN/26
| - | Abrigo até caixa - 65,00m |  |  |  |  | 65
| - | Saida Caixa d'agua - Tubo de 75mm |  |  |  |  | 131
-
| + | 2.8.2 - REDE DE GÁS
EDIF | 10007011 | TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 3/4" |  |  | M | 16 |  | 71,34 | 1141.44 | 10007011 | SIURB-E JAN/26
| - | Abrigo até cozinha - 16,0m |  |  |  |  | 16
-
EDIF | 10007012 | TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 1" |  |  | M | 3 |  | 101,7 | 305.1 | 10007012 | SIURB-E JAN/26
| - | Abrigo - 3,0m |  |  |  |  | 3
-
EDIF | 10007063 | HV.13 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCOS DE CONCRETO APARENTE PARA 2 CILINDROS |  |  | UN | 1 |  | 1805,6 | 1805.6 | 10007063 | SIURB-E JAN/26
| - | 1unid |  |  |  |  | 1
-
EDIF | 10007081 | HD.11 - INSTALAÇÃO PARA 2 CILINDROS GLP 45 KG, EXCLUSIVE ABRIGO |  |  | UN | 1 |  | 880,12 | 880.12 | 10007081 | SIURB-E JAN/26
| - | 1unid |  |  |  |  | 1
-
EDIF | 10007098 | ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO |  |  | M | 12 |  | 43,42 | 521.04 | 10007098 | SIURB-E JAN/26
| - | 12,0m |  |  |  |  | 12
-
EDIF | 8003006 | PP.36 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GÁS |  |  | M2 | 2.7 |  | 452,17 | 1220.85 | 8003006 | SIURB-E JAN/26
| - | Abrigo - 1,5m x 1,8m = 2,70m2 |  |  |  |  | 2.7
-
| + | 2.8.3 - REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - TUBULAÇÃO
EDIF | 10009030 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") |  |  | M | 97.6 |  | 29,27 | 2856.75 | 10009030 | SIURB-E JAN/26
| - | Tubulação esgoto 40mm - 97,6m |  |  |  |  | 97.6
-
EDIF | 10009031 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") |  |  | M | 121.7 |  | 38,26 | 4656.24 | 10009031 | SIURB-E JAN/26
| - | Tubulação esgoto 50mm - 121,7m |  |  |  |  | 121.7
-
EDIF | 10009032 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") |  |  | M | 65 |  | 75,15 | 4884.75 | 10009032 | SIURB-E JAN/26
| - | Tubulação de esgoto 75mm - 65,0m |  |  |  |  | 65
-
EDIF | 10009033 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") |  |  | M | 183 |  | 52,42 | 9592.86 | 10009033 | SIURB-E JAN/26
| - | Tubulação de esgoto 100mm -183,0m |  |  |  |  | 183
-
EDIF | 10010001 | RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM |  |  | UN | 8 |  | 54,93 | 439.44 | 10010001 | SIURB-E JAN/26
| - | 8unid |  |  |  |  | 8
-
EDIF | 10010012 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM |  |  | UN | 13 |  | 78,75 | 1023.75 | 10010012 | SIURB-E JAN/26
| - | 13unid |  |  |  |  | 13
-
EDIF | 10010059 | CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 60X60CM |  |  | UN | 2 |  | 428,76 | 857.52 | 10010059 | SIURB-E JAN/26
| - | 2unid |  |  |  |  | 2
-
EDIF | 10010094 | HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO |  |  | M3 | 9.22 |  | 69,91 | 644.57 | 10010094 | SIURB-E JAN/26
| - | Caixas - 16unid x 0,8m x 0,8m x 0,9m = 9,22m3 |  |  |  |  | 9.216
-
EDIF | 10010095 | HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) |  |  | M3 | 1.02 |  | 594,57 | 606.46 | 10010095 | SIURB-E JAN/26
| - | Caixas - 16unid x 0,8m x 0,8 x 0,1m = 1,02m3 |  |  |  |  | 1.024
-
EDIF | 10010096 | HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA |  |  | M2 | 30.72 |  | 357,09 | 10969.8 | 10010096 | SIURB-E JAN/26
| - | Caixas - 16unid x 2,4m x 0,8m = 30,72m2 |  |  |  |  | 30.72
-
EDIF | 10010098 | HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO |  |  | M2 | 5.76 |  | 276,06 | 1590.1 | 10010098 | SIURB-E JAN/26
| - | Caixas - 16unid x 0,6m x 0,6m = 5,76m2 |  |  |  |  | 5.76
-
| + | 2.8.4 - DRENAGEM AGUA PLUVIAL
EDIF | 10011004 | CALHA EM ALUMÍNIO - ESP. 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 50CM |  |  | M | 142.09 |  | 170,02 | 24158.14 | 10011004 | SIURB-E JAN/26
| - | Calha em Alumínio - 142,09m |  |  |  |  | 142.09
-
EDIF | 10011032 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM |  |  | M | 52.3 |  | 69,26 | 3622.29 | 10011032 | SIURB-E JAN/26
| - | Rufo em Alumínio - 52,30m |  |  |  |  | 52.3
-
EDIF | 10012016 | CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4") |  |  | M | 245 |  | 47,06 | 11529.7 | 10012016 | SIURB-E JAN/26
| - | Condutor agua para calha - 29unid x 3,0m (h) = 87,00 |  |  |  |  | 87
| - | Condutor entre caixas - 158,00m |  |  |  |  | 158
-
EDIF | 10011072 | HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM |  |  | M | 61 |  | 121,44 | 7407.84 | 10011072 | SIURB-E JAN/26
| - | Porão de Obra - 2,80m x 2,20m(h) = 6,16m2 |  |  |  |  | 61
-
EDIF | 10011090 | HC.05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM PASSAGEM DE VEÍCULOS |  |  | M | 52 |  | 89,78 | 4668.56 | 10011090 | SIURB-E JAN/26
| - | Porão de Obra - 2,80m x 2,20m(h) = 6,16m2 |  |  |  |  | 52
-
EDIF | 10011099 | GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - COM PASSAGEM DE VEÍCULOS |  |  | M | 9 |  | 95,81 | 862.29 | 10011099 | SIURB-E JAN/26
| - | Porão de Obra - 2,80m x 2,20m(h) = 6,16m2 |  |  |  |  | 9
-
EDIF | 10012090 | HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO |  |  | M3 | 4.54 |  | 69,91 | 317.39 | 10012090 | SIURB-E JAN/26
| - | Porão de Obra - 2,80m x 2,20m(h) = 6,16m2 |  |  |  |  | 4.536
-
EDIF | 10012091 | HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) |  |  | M3 | 0.58 |  | 594,57 | 344.85 | 10012091 | SIURB-E JAN/26
| - | Porão de Obra - 2,80m x 2,20m(h) = 6,16m2 |  |  |  |  | 0.576
-
EDIF | 10012092 | HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA |  |  | M2 | 3.46 |  | 310,82 | 1075.43 | 10012092 | SIURB-E JAN/26
| - | Porão de Obra - 2,80m x 2,20m(h) = 6,16m2 |  |  |  |  | 3.456
-
EDIF | 10012094 | HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO |  |  | M2 | 5.76 |  | 276,06 | 1590.1 | 10012094 | SIURB-E JAN/26
| - | Caixa de passagem - 16unid x 0,6m x 0,6m = 5,76m2 |  |  |  |  | 5.76
-
| + | 2.8.5 - APARELHOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS
EDIF | 10013003 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA |  |  | UN | 22 |  | 1214,85 | 26726.7 | 10013003 | SIURB-E JAN/26
| - | Bacia Sanitária - 22unid |  |  |  |  | 22
-
EDIF | 10013005 | BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA |  |  | UN | 1 |  | 1161,07 | 1161.07 | 10013005 | SIURB-E JAN/26
| - | Bacia Alteada - 1unid |  |  |  |  | 1
-
EDIF | 10013008 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA |  |  | UN | 12 |  | 497,22 | 5966.64 | 10013008 | SIURB-E JAN/26
| - | lavatório - 12unid |  |  |  |  | 12
-
EDIF | 10013014 | LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA |  |  | UN | 1 |  | 1250,14 | 1250.14 | 10013014 | SIURB-E JAN/26
| - | Lavatório PCD - 1unid |  |  |  |  | 1
-
EDIF | 10013019 | HX.01 - LAVATÓRIO E BEBEDOURO DE CHAPA AÇO INOX CHAPA 18 - EXCLUSIVE TORNEIRA |  |  | M | 3.6 |  | 4809,72 | 17314.99 | 10013019 | SIURB-E JAN/26
| - | 2 bebedouros de 1,8m = 3,60m |  |  |  |  | 3.6
-
EDIF | 10013040 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 30L, EXCLUSIVE TORNEIRA |  |  | UN | 1 |  | 1092,48 | 1092.48 | 10013040 | SIURB-E JAN/26
| - | Tanque dispensa - 1unid |  |  |  |  | 1
-
EDIF | 10013052 | CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM |  |  | UN | 2 |  | 974,94 | 1949.88 | 10013052 | SIURB-E JAN/26
| - | 2unid |  |  |  |  | 2
-
EDIF | 10013058 | TANQUE DE PANELA EM AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 18 - 600X500X400MM |  |  | UN | 1 |  | 1747,15 | 1747.15 | 10013058 | SIURB-E JAN/26
| - | 1unid |  |  |  |  | 1
-
EDIF | 10014004 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 3/4" |  |  | UN | 19 |  | 56,35 | 1070.65 | 10014004 | SIURB-E JAN/26
| - | 13unid lavatórios |  |  |  |  | 13
| - | 6unid Bebedouros |  |  |  |  | 6
-
EDIF | 10014008 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4" |  |  | UN | 3 |  | 212,19 | 636.57 | 10014008 | SIURB-E JAN/26
| - | 3unid |  |  |  |  | 3
-
EDIF | 10014040 | CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W |  |  | UN | 2 |  | 314 | 628 | 10014040 | SIURB-E JAN/26
| - | 2unid |  |  |  |  | 2
-
EDIF | 10014052 | DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM RESERVATÓRIO DE 800/ 900ML |  |  | UN | 9 |  | 59,52 | 535.68 | 10014052 | SIURB-E JAN/26
| - | 9unid |  |  |  |  | 9
-
EDIF | 10014066 | DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE |  |  | UN | 7 |  | 262,38 | 1836.66 | 10014066 | SIURB-E JAN/26
| - | 7unid |  |  |  | 0 | 7
-
EDIF | 10014075 | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM |  |  | M2 | 5.56 |  | 632,22 | 3515.14 | 10014075 | SIURB-E JAN/26
| - | banheiros - 0,5m x 2,20 x 2unid = 2,20m2 |  |  |  |  | 2.2
| - | Cozinha - 0,6m x 2,80 x 2unid = 3,36m2 |  |  |  |  | 3.36
-
| - | 8unid |  |  |  |  | 8
-
| + | 2.8.6 - REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS
EDIF | 10008002 | TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 2 1/2" |  |  | M | 98 |  | 238,73 | 23395.54 | 10008002 | SIURB-E JAN/26
| - | 98m |  |  |  |  | 98
-
EDIF | 10008031 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" |  |  | UN | 4 |  | 467,23 | 1868.92 | 10008031 | SIURB-E JAN/26
| - | 4unid |  |  |  |  | 4
-
EDIF | 10008050 | RECALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" |  |  | UN | 1 |  | 871,04 | 871.04 | 10008050 | SIURB-E JAN/26
| - | 1unid |  |  |  |  | 1
-
EDIF | 10008055 | HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" |  |  | UN | 3 |  | 399,83 | 1199.49 | 10008055 | SIURB-E JAN/26
| - | 3unid |  |  |  |  | 3
-
EDIF | 10008060 | ABRIGO DE EMBUTIR PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE AÇO N.20 |  |  | UN | 3 |  | 600,25 | 1800.75 | 10008060 | SIURB-E JAN/26
| - | 3unid |  |  |  |  | 3
-
EDIF | 10008072 | MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 2 1/2" |  |  | UN | 3 |  | 856,96 | 2570.88 | 10008072 | SIURB-E JAN/26
| - | 3unid |  |  |  |  | 3
-
EDIF | 10008080 | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 4KG |  |  | UN | 6 |  | 618,05 | 3708.3 | 10008080 | SIURB-E JAN/26
| - | 13unid |  |  |  |  | 6
-
EDIF | 10008085 | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L |  |  | UN | 1 |  | 206,99 | 206.99 | 10008085 | SIURB-E JAN/26
| - | 13unid |  |  |  |  | 1
-
EDIF | 9017029 | PLACA DE AVISO DE POLIESTIRENO 30X40 E 2MM |  |  | UN | 25 |  | 81,22 | 2030.5 | 9017029 | SIURB-E JAN/26
| - | 13unid |  |  |  |  | 25
-
EDIF | 10008095 | SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO |  |  | UN | 10 |  | 22,51 | 225.1 | 10008095 | SIURB-E JAN/26
| - | 13unid |  |  |  |  | 10
-
| + | 2.9 - REVESTIMENTOS | [9 empty] | 615093.52
| + | 2.9.1 - REVESTIMENTOS PAREDES INTERNAS
EDIF | 11002001 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 |  |  | M2 | 2480.54 |  | 7,74 | 19199.37 | 11002001 | SIURB-E JAN/26
| - | Ver Tabela Revestimentos - Area lajes novas: 670,45m2 |  |  |  |  | 670.4542
| - | Ver Tabela Revestimentos - Area paredes novas: 1530,97m2 |  |  |  |  | 1530.966
| - | Ver Tabela Revestimentos - Area lajes existentes: 302,76m2 x 30% = 90,83m2 |  |  |  |  | 90.828
| - | Ver Tabela Revestimentos - Reparo em reboco Paredes existentes : 627,63m2 x 30,00% = 188,29m2 |  |  |  |  | 188.2878
-
EDIF | 11002010 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 |  |  | M2 | 2480.54 |  | 58,39 | 144838.73 | 11002010 | SIURB-E JAN/26
| - | Ver item 11.002.001 |  |  |  |  | 2480.54
-
EDIF | 11002013 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA |  |  | M2 | 2480.54 |  | 26,76 | 66379.25 | 11002013 | SIURB-E JAN/26
| - | Ver item 11.002.001 |  |  |  |  | 2480.54
-
EDIF | 11002029 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE |  |  | M2 | 528.52 |  | 68,05 | 35965.78 | 11002029 | SIURB-E JAN/26
| - | Ver tabelas revestimento cerâmico - Paredes - 528,52m2 |  |  |  |  | 528.52
-
| + | 2.9.2 - REVESTIMENTOS PAREDES EXTERNOS
EDIF | 11003001 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 |  |  | M2 | 984.87 |  | 7,74 | 7622.89 | 11003001 | SIURB-E JAN/26
| - | Ver tabela REVESTIMENTO EXTERNO (CHAPISCO + EMBOÇO + REBOCO): EXTERNO NOVO |  |  |  |  | 567.462
| - | Ver tabela REVESTIMENTO EXTERNO (CHAPISCO + EMBOÇO + REBOCO): EXTERNO NOVO |  |  |  |  | 160.9375
| - | Ver tabela REVESTIMENTO EXTERNO (CHAPISCO + EMBOÇO + REBOCO): EXTERNO EXISTENTE |  |  |  |  | 256.47
-
EDIF | 11003010 | EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 |  |  | M2 | 984.87 |  | 58,39 | 57506.55 | 11003010 | SIURB-E JAN/26
| - | Ver Item 11.003.001 |  |  |  |  | 984.87
-
EDIF | 11003013 | REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA |  |  | M2 | 984.87 |  | 25,15 | 24769.48 | 11003013 | SIURB-E JAN/26
| - | Ver Item 11.003.001 |  |  |  |  | 984.87
-
EDIF | 11004056 | DG.10/16 - PEITORIL DE GRANILITE - ESPESSURA 2CM, LARGURA 20CM |  |  | M | 56.6 |  | 127,04 | 7190.46 | 11004056 | SIURB-E JAN/26
| - | Janela Nova J1 (2,0 x 1,0) - 25unid x 2,0 = 50,00m |  |  |  |  | 50
| - | Janela J3 (0,6 x 0,6) - 1 unid x 0,6 = 0,60m |  |  |  |  | 0.6
| - | Janela J5 (1,0 x 0,9) - 6unid x 1,0 = 6,0m |  |  |  |  | 6
-
| + | 2.9.3 - FORROS
EDIF | 12001042 | FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) |  |  | M2 | 103.4 |  | 146,2 | 15117.08 | 12001042 | SIURB-E JAN/26
| - | Forro de Gesso Patio - 103,40m2 |  |  |  |  | 103.4 | 0
-
| + | 2.9.4 - PISOS
EDIF | 13001010 | LASTRO DE BRITA |  |  | M3 | 20.11 |  | 248,29 | 4993.11 | 13001010 | SIURB-E JAN/26
| - | Lastro de Brita Piso novo - 670,45m2 x 0,03m = 20,11m3 |  |  |  |  | 20.1136
-
EDIF | 13002013 | CONTRAPISO CONVENCIONAL COM ESPESSURA ATÉ 4 CM |  |  | M2 | 670.45 |  | 42,98 | 28815.94 | 13002013 | SIURB-E JAN/26
| - | Piso Novo - 670,45m2 |  |  |  |  | 670.4542
-
EDIF | 13002001 | CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM |  |  | M2 | 670.45 |  | 66,63 | 44672.08 | 13002001 | SIURB-E JAN/26
| - | Ver item 13.002.0013 |  |  |  |  | 670.4542
-
EDIF | 13002039 | PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS) |  |  | M2 | 175.93 |  | 235,46 | 41424.47 | 13002039 | SIURB-E JAN/26
| - | Ver tabela Piso Cerâmico antiderrapante: 175,93m2 |  |  |  |  | 175.9281
-
EDIF | 13002042 | PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE |  |  | M2 | 797.29 |  | 102,67 | 81857.76 | 13002042 | SIURB-E JAN/26
| - | Ver tabela Piso Cerâmico: 797,29m2 |  |  |  |  | 797.2861
-
EDIF | 13002043 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA |  |  | M2 | 75.56 |  | 234,63 | 17728.64 | 13002043 | SIURB-E JAN/26
| - | Piso podotáil escola:: 75,56m2 |  |  |  |  | 75.56
-
EDIF | 13003009 | RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM |  |  | M | 499.86 |  | 27,21 | 13601.19 | 13003009 | SIURB-E JAN/26
| - | Ver tabela Piso ceramico esmaltado: 499,86m2 |  |  |  |  | 499.86
-
EDIF | 13004005 | SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO) |  |  | M | 32.9 |  | 103,67 | 3410.74 | 13004005 | SIURB-E JAN/26
| - | Soleira: (0,8m x 21unid)+(0,9m x 1unid)+(1,0m x 4unid)+(1,6m x 2unid)+(2,0m x 4unid) = 32,90m |  |  |  |  | 32.9
-
| + | 2.10 - PINTURA | [9 empty] | 94687.42
EDIF | 15050003 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA |  |  | M2 | 1005.25 |  | 7,8 | 7840.95 | 15050003 | SIURB-E JAN/26
| - | Ver Tabela Pintura Esmalte sintético Paredes - 1005,25m2 |  |  |  |  | 1005.246
-
EDIF | 15001015 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA |  |  | M2 | 2704.45 |  | 19,17 | 51844.3 | 15001015 | SIURB-E JAN/26
| - | Ver Tabela Pintura Teto - 869,81m2 |  |  |  |  | 869.8142
| - | Ver Tabela Pintura Acrilica Paredes - 1834,63m2 |  |  |  |  | 1834.6315
-
EDIF | 15001023 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA |  |  | M2 | 699.8 |  | 23,66 | 16557.26 | 15001023 | SIURB-E JAN/26
| - | Ver Tabela Pintura Esmalte sintético Paredes - 699,80m2 |  |  |  |  | 699.804
-
EDIF | 15002010 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO |  |  | M2 | 414.49 |  | 38,64 | 16015.89 | 15002010 | SIURB-E JAN/26
| - | Pintura Portas e Batentes de Madeira - 311,09m2 |  |  |  |  | 311.094
| - | Pintura estrutura madeira patio - 103,40m2 |  |  |  |  | 103.4
-
EDIF | 15003010 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA |  |  | M2 | 44.1 |  | 55,08 | 2429.02 | 15003010 | SIURB-E JAN/26
| - | Pirtura Portas e portões de metálicas - 44,10m2 |  |  |  |  | 44.1
-
| + | 2.11 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | 51101.82
EDIF | 17005020 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) |  |  | UN | 4 |  | 188,86 | 755.44 | 17005020 | SIURB-E JAN/26
| - | 4unid |  |  |  |  | 4
-
EDIF | 17005021 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) |  |  | UN | 3 |  | 222,65 | 667.95 | 17005021 | SIURB-E JAN/26
| - | 3unid |  |  |  |  | 3unid
-
EDIF | 17005033 | LOUSA EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO SOBRE COMPENSADO |  |  | M2 | 28.8 |  | 382,74 | 11022.91 | 17005033 | SIURB-E JAN/26
| - | Lousa - 8unid x 3,0m x 1,2m = 28,80m2 |  |  |  |  | 28.8
-
EDIF | 17010017 | CHAPÉU CHINÊS PARA DUTO GALVANIZADO 35CM BIT.22 PARA EXAUSTÃO DE AR |  |  | UN | 1 |  | 217,04 | 217.04 | 17010017 | SIURB-E JAN/26
| - | 1unid |  |  |  |  | 1
-
EDIF | 17010018 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22 - DIÂMETRO 35CM |  |  | M | 8 |  | 312,8 | 2502.4 | 17010018 | SIURB-E JAN/26
| - | 8m |  |  |  |  | 8
-
EDIF | 17010011 | DX.01/06 - COIFA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA FOGÃO DE 3 OU 4 BOCAS |  |  | UN | 1 |  | 3397,32 | 3397.32 | 17010011 | SIURB-E JAN/26
| - | 1unid |  |  |  |  | 1
-
EDIF | 17010071 | VENTILADOR DE PAREDE, DIÂM. MÍN.=65CM |  |  | UN | 28 |  | 880,72 | 24660.16 | 17010071 | SIURB-E JAN/26
| - | 28unid |  |  |  |  | 28
-
EDIF | 17045001 | ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO |  |  | M3XMÊS | 675 |  | 10,42 | 7033.5 | 17045001 | SIURB-E JAN/26
| - | 135,00 x 5meses = 675,00m3xmes |  |  |  |  | 675
-
EDIF | 17045002 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM |  |  | M3 | 135 |  | 6,26 | 845.1 | 17045002 | SIURB-E JAN/26
| - | 8torres de 6m - 1,5m x 1,5m x 6,0m x 10 torres = 135,00m3 |  |  |  |  | 135
-
| + | 3 - CABINE PRIMÁRIA / ENTRADA DE ENERGIA | [9 empty] | 54212.8
| + | 3.1 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [9 empty] | 1561.35
EDIF | 3050001 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES |  |  | M3 | 0.45 |  | 110,22 | 49.59 | 3050001 | SIURB-E JAN/26
| - | Demolição passeio lateral -9m x 0,5m x 0,10m = 0,45m3 |  |  |  |  | 0.45
-
EDIF | 4050004 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) |  |  | M3 | 1.57 |  | 57,22 | 89.83 | 4050004 | SIURB-E JAN/26
| - | Demolição de Paredes - 2,03m x 0,25m x 3,10m = 1,57m3 |  |  |  |  | 1.5732
-
EDIF | 5050001 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEÁVEL - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM |  |  | M2 | 4.6 |  | 12,95 | 59.57 | 5050001 | SIURB-E JAN/26
| - | Regularização Laje existente - 4,60m2 |  |  |  |  | 4.6
-
EDIF | 7060001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA |  |  | UN | 1 |  | 16,93 | 16.93 | 7060001 | SIURB-E JAN/26
| - | Retirada de portas 1 unid |  |  |  |  | 1
-
EDIF | 7060002 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA |  |  | UN | 1 |  | 70,05 | 70.05 | 7060002 | SIURB-E JAN/26
| - | Retirada de portas 1 unid |  |  |  |  | 1
-
EDIF | 8060001 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS |  |  | M2 | 3.72 |  | 40,86 | 151.99 | 8060001 | SIURB-E JAN/26
| - | Retirada Janela - 0,5m x 1,0m x 2unid= 1,00m² |  |  |  |  | 1
| - | Retirada Janela - 1,0m x 1,0m = 1,00m² |  |  |  |  | 1
| - | Retirada porta - 2,1m x 0,82m = 1,72m² |  |  |  |  | 1.722
-
EDIF | 10060035 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS |  |  | UN | 2 |  | 48,84 | 97.68 | 10060035 | SIURB-E JAN/26
| - | Retirada Vasos Sanitários - 1unid |  |  |  |  | 1
| - | Retirada Lavatório/bebedouro - 1unid |  |  |  |  | 1
-
EDIF | 11050005 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR |  |  | M2 | 25.14 |  | 40,8 | 1025.71 | 11050005 | SIURB-E JAN/26
| - | Demolição Piso Banheiro - 3,3m² |  |  |  |  | 3.3
| - | Demolição Azulejo Banheiro - 7,8m x 3,10m (h) = 54,13m² |  |  |  |  | 21.84
-
| + | 3.2 - IMPERMEABILIZAÇÃO | [9 empty] | 537.63
EDIF | 5001040 | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM |  |  | M2 | 4.6 |  | 51,02 | 234.69 | 5001040 | SIURB-E JAN/26
| - | Regularização Laje existente - 4,60m2 |  |  |  |  | 4.6
-
EDIF | 5001047 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM |  |  | M2 | 4.6 |  | 47,53 | 218.63 | 5001047 | SIURB-E JAN/26
| - | Ver item 05.01.040 |  |  |  |  | 4.6
-
EDIF | 5001043 | PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS |  |  | M2 | 4.6 |  | 18,33 | 84.31 | 5001043 | SIURB-E JAN/26
| - | Ver item 05.01.040 |  |  |  |  | 4.6
-
| + | 3.3 - VEDOS | [9 empty] | 675.29
EDIF | 4001041 | VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM |  |  | M2 | 6.44 |  | 104,86 | 675.29 | 4001041 | SIURB-E JAN/26
| - | Retirada Janela - 0,5m x 1,0m x 2unid= 1,00m² |  |  |  |  | 1
| - | Retirada Janela - 1,0m x 1,0m = 1,00m² |  |  |  |  | 1
| - | Retirada porta - 2,1m x 0,82m = 1,72m² |  |  |  |  | 1.722
-
| + | 3.4 - ESQUADRIAS | [9 empty] | 3374.57
EDIF | 8001001 | PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 1 FOLHA |  |  | M2 | 1.72 |  | 1566,24 | 2693.93 | 8001001 | SIURB-E JAN/26
| - | Porta P2 (0,82 x 2,10) - 1unid x0,82m x 2,10m = 1,72m2 |  |  |  |  | 1.722
-
EDIF | 7002002 | CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA |  |  | UN | 1 |  | 244,97 | 244.97 | 7002002 | SIURB-E JAN/26
| - | Portas P2 |  |  |  |  | 1
-
EDIF | 14001003 | VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM |  |  | M2 | 0.5 |  | 184,53 | 92.26 | 14001003 | SIURB-E JAN/26
| - | Janela Existente - 1,0m x 0,5m = 0,5m2 |  |  |  |  | 0.5
-
EDIF | 8002074 | EP.06 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO |  |  | M2 | 2.22 |  | 154,69 | 343.41 | 8002074 | SIURB-E JAN/26
| - | Porta P2 (0,82 x 2,10) - 1unid x0,82m x 2,10m = 1,72m2 |  |  |  |  | 1.722
| - | Janela Existente - 1,0m x 0,5m = 0,5m2 |  |  |  |  | 0.5
-
| + | 3.5 - INSTALACOES ELETRICAS | [9 empty] | 38747.73
EDIF | 9001059 | LD.09 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 48 À 54KVA |  |  | UN | 1 |  | 13503,21 | 13503.21 | 9001059 | SIURB-E JAN/26
| - | 1unid |  |  |  |  | 1
-
EDIF | 9002009 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 110MM (4") |  |  | M | 28 |  | 121,15 | 3392.2 | 9002009 | SIURB-E JAN/26
| - | entrada até quadro geral - 28m |  |  |  |  | 28
-
EDIF | 9002098 | ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO |  |  | M | 28 |  | 43,42 | 1215.76 | 9002098 | SIURB-E JAN/26
| - | entrada até quadro geral - 28m |  |  |  |  | 28
-
EDIF | 9003014 | CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL |  |  | M | 28 |  | 123,26 | 3451.28 | 9003014 | SIURB-E JAN/26
| - | Porão de Obra - 2,80m x 2,20m(h) = 6,16m2 |  |  |  |  | 28
-
EDIF | 9003015 | CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL |  |  | M | 112 |  | 153,44 | 17185.28 | 9003015 | SIURB-E JAN/26
| - | Porão de Obra - 2,80m x 2,20m(h) = 6,16m2 |  |  |  |  | 112
-
| + | 3.6 - INST.HIDRO-SANITARIAS | [9 empty] | 2728.08
EDIF | 10001002 | HD.02 - CAVALETE DE ENTRADA - 1" |  |  | UN | 1 |  | 368,99 | 368.99 | 10001002 | SIURB-E JAN/26
| - | 1unid |  |  |  |  | 1
-
EDIF | 10001019 | HV.09 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=3/4" OU 1" EM ALVENARIA REVESTIDA |  |  | UN | 1 |  | 591,91 | 591.91 | 10001019 | SIURB-E JAN/26
| - | Porão de Obra - 2,80m x 2,20m(h) = 6,16m2 |  |  |  |  | 1
-
EDIF | 10002062 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") |  |  | M | 67 |  | 23,82 | 1595.94 | 10002062 | SIURB-E JAN/26
| - | Abrigo até caixa - 65,00m |  |  |  |  | 65
-
EDIF | 10002082 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1" |  |  | UN | 2 |  | 85,62 | 171.24 | 10002082 | SIURB-E JAN/26
| - | 2unid |  |  |  |  | 2
-
| + | 3.7 - REVESTIMENTOS | [9 empty] | 5923.39
EDIF | 11002001 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 |  |  | M2 | 50.55 |  | 7,74 | 391.25 | 11002001 | SIURB-E JAN/26
| - | Parede Interna - 7,8m x 2,9m = 22,62m2 |  |  |  |  | 22.62
| - | Parede Externa - 9,01m x 3,10m = 27,93m2 |  |  |  |  | 27.931
-
EDIF | 11002010 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 |  |  | M2 | 22.62 |  | 58,39 | 1320.78 | 11002010 | SIURB-E JAN/26
| - | Ver item 11.002.001 |  |  |  |  | 22.62
-
EDIF | 11002029 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE |  |  | M2 | 22.62 |  | 68,05 | 1539.29 | 11002029 | SIURB-E JAN/26
| - | Parede Interna - 7,8m x 2,9m = 22,62m2 |  |  |  |  | 22.62
-
EDIF | 11003010 | EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 |  |  | M2 | 27.93 |  | 58,39 | 1630.83 | 11003010 | SIURB-E JAN/26
| - | Parede Externa - 9,01m x 3,10m = 27,93m2 |  |  |  |  | 27.931
-
EDIF | 11003013 | REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA |  |  | M2 | 27.93 |  | 25,15 | 702.43 | 11003013 | SIURB-E JAN/26
| - | Parede Externa - 9,01m x 3,10m = 27,93m2 |  |  |  |  | 27.931
-
EDIF | 13002042 | PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE |  |  | M2 | 3.3 |  | 102,67 | 338.81 | 13002042 | SIURB-E JAN/26
| - | Piso - 3,3m2 |  |  |  |  | 3.3
-
| + | 3.8 - PINTURA | [9 empty] | 664.76
EDIF | 15001015 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA |  |  | M2 | 31.23 |  | 19,17 | 598.67 | 15001015 | SIURB-E JAN/26
| - | Ver Tabela Pintura Teto - 3,3m2 |  |  |  |  | 3.3
| - | Pintura Parede externa - 9,01m x 3,10m = 27,93m2 |  |  |  |  | 27.931
-
EDIF | 15003010 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA |  |  | M2 | 1.2 |  | 55,08 | 66.09 | 15003010 | SIURB-E JAN/26
| - | Pintura Janela Existente - 0,6m x 1,0m x 2lados - 1,2m2 |  |  |  |  | 1.2
-
| + | 4 - EXTERNO / ACESSO A ESCOLA | [9 empty] | 452335.68
| + | 4.1 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [9 empty] | 20063.41
EDIF | 2050004 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO |  |  | M3 | 19.86 |  | 517,83 | 10284.1 | 2050004 | SIURB-E JAN/26
| - | Demolição Acesso existente: 79,42m2 x 0,1m = 7,943 |  |  |  |  | 7.942
| - | Demolição Calçada: 119,15m2 x 0,1m = 11,92m3 |  |  |  |  | 11.915
-
EDIF | 17060101 | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO |  |  | M2 | 94.72 |  | 2,07 | 196.07 | 17060101 | SIURB-E JAN/26
| - | Retirada Intertravado - 94,72m2 |  |  |  |  | 94.723
-
EDIF | 17060095 | RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04) |  |  | M | 128 |  | 67,13 | 8592.64 | 17060095 | SIURB-E JAN/26
| - | Retirada de Alambrado - 128,00m |  |  |  |  | 128
-
EDIF | 17060094 | RETIRADA DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PQ (GP5/GPM1) |  |  | M2 | 26 |  | 38,1 | 990.6 | 17060094 | SIURB-E JAN/26
| - | Retirada de portões - 5,0m x 2,0m = 10,00m2 |  |  |  |  | 10
| - | Retirada de portões - 4,0m x 2,0m = 8,00m2 |  |  |  |  | 8
| - | Retirada de portões - 4,0m x 2,0m = 8,00m2 |  |  |  |  | 8
-
| + | 4.2 - SERVIÇOS COMPLEMENTÁRES | [9 empty] | 432272.27
EDIF | 17001027 | FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M |  |  | M | 68.46 |  | 590,06 | 40395.5 | 17001027 | SIURB-E JAN/26
| - | 68.46 |  |  |  |  | 68.46
-
EDIF | 17001082 | FV15/16 - MURO FECHO EM BLOCO E ESTRUT. CONCRETO FUND. EM BROCAS (H=2,5M) |  |  | M | 183.47 |  | 1136,33 | 208482.46 | 17001082 | SIURB-E JAN/26
| - | 183,47m |  |  |  |  | 183.47
-
EDIF | 17001083 | MURETA EM BLOCOS DE CONCRETO H=0,50M (REVESTIDO) |  |  | M | 15.8 |  | 225,93 | 3569.69 | 17001083 | SIURB-E JAN/26
| - | 15,8m |  |  |  |  | 15.8
-
EDIF | 15001015 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA |  |  | M2 | 933.15 |  | 19,17 | 17888.48 | 15001015 | SIURB-E JAN/26
| - | 183,47m x 2,5m x 2lados = 863,50m |  |  |  |  | 917.35
| - | 15,80m x 0,5m x 2lados = 15,80m |  |  |  |  | 15.8
-
EDIF | 17001091 | GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA |  |  | M2 | 44.24 |  | 332,94 | 14729.26 | 17001091 | SIURB-E JAN/26
| - | 15,8m x 2,80m = 44,24m2 |  |  |  |  | 44.24
-
EDIF | 17001037 | PP.41 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 4,00M, 2 FOLHAS |  |  | UN | 1 |  | 6690,75 | 6690.75 | 17001037 | SIURB-E JAN/26
| - | 15,8m x 2,80m = 44,24m2 |  |  |  |  | 1
-
EDIF | 17001042 | PP.25/29 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 2 FOLHAS |  |  | M2 | 6 |  | 709,65 | 4257.9 | 17001042 | SIURB-E JAN/26
| - | 3,0m x 2,0m=6,0m2 |  |  |  |  | 6
-
EDIF | 17002043 | NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA |  |  | M3 | 56.29 |  | 1197,96 | 67433.16 | 17002043 | SIURB-E JAN/26
| - | Passeio em volta do predio - 79,81m2 x 0,1m = 7,98m3 |  |  |  |  | 7.981
| - | Passeio em volta do predio - 103,65m2 x 0,1m = 10,37m3 |  |  |  |  | 10.365
| - | Acesso escola: 100,82m2 x 0,1m = 10,08m2 |  |  |  |  | 10.082
| - | Acesso escola: 79,42m2 x 0,1m = 7,94m2 |  |  |  |  | 7.942
| - | Calçada: 199,15m2 x 0,1m = 19,92m2 |  |  |  |  | 19.915
-
EDIF | 18003005 | GRAMA ESMERALDA |  |  | M2 | 903.15 |  | 24,66 | 22271.67 | 18003005 | SIURB-E JAN/26
| - | 903,15m2 |  |  |  |  | 903.15
-
EDIF | 18080011 | TERRA PREPARADA PARA PLANTIO |  |  | M3 | 45.16 |  | 297,38 | 13429.68 | 18080011 | #N/A
| - | Ver item 18.003.005 x 0,05 |  |  |  |  | 45.1575
-
EDIF | 17003019 | IP.03 - PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H.LIVRE=7,00M (EXCLUSIVE ENGASTAMENTO) |  |  | UN | 1 |  | 7227,54 | 7227.54 | 17003019 | SIURB-E JAN/26
| - | 1unid |  |  |  |  | 1
-
EDIF | 17003083 | HV.20 - ABRIGO PARA LIXO EM ALVENARIA - REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA E INTERNO COM AZULEJOS |  |  | UN | 1 |  | 4000,09 | 4000.09 | 17003083 | SIURB-E JAN/26
| - | 1unid |  |  |  |  | 1
-
cdhu | 21.03.151 | REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF |  |  | M2 | 16 |  | 882,9 | 14126.4 | 21.03.151 | 15
| - | 16m2 |  |  |  |  | 16
-
EDIF | 20005033 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2 |  |  | GL | 1 |  | 7769,69 | 7769.69 | 20005033 | SIURB-E JAN/26
| - | 1unid |  |  |  |  | 1
-
#N/A
#N/A

## Resumo
| + | 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES
EDIF | 17030002 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 6
EDIF | 1001001 | LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE | M2 | 355
EDIF | 1001006 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 308.7
EDIF | 1001010 | TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3XKM | 6174
infra | 4064000 | DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO | TON | 463.05
EDIF | 1003002 | CORTE E ATERRO COMPACTADO | M3 | 213
EDIF | 1003005 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 85.2
EDIF | 1003010 | TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3XKM | 1704
EDIF | 20003004 | ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO | H | 480
CDHU | 02.01.180 | BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB | UNMES | 12
CDHU | 02.02.150 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 12
EDIF | 1005001 | TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM | M2 | 138.6
EDIF | 1005006 | PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME | M2 | 6.16
| + | 2 - AMPLIAÇÃO EMEB ELIAS ANDERE
| + | 2.1 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
EDIF | 3050001 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 17.02
EDIF | 3050002 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO | M3 | 6.27
EDIF | 4050004 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | M3 | 28.37
EDIF | 3050005 | DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS COM ESPESSURA FINAL IGUAL OU INFERIOR A 16CM | M2 | 36.89
EDIF | 5050001 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEÁVEL - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM | M2 | 323.25
EDIF | 4050010 | DEMOLIÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR | M2 | 29.65
EDIF | 6060003 | RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETADA - PARA TELHAS DE BARRO COZIDO | M2 | 294.35
EDIF | 6060004 | RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETADA - PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO | M2 | 214.17
EDIF | 6060020 | RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO FRANCESA | M2 | 294.35
EDIF | 6060025 | RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS | M2 | 214.17
EDIF | 6060040 | RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL | M | 18.9
EDIF | 6060090 | RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - EXCLUSIVE BARRO COZIDO OU VIDRO | M | 7.15
EDIF | 7060001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 14
EDIF | 7060002 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | UN | 14
EDIF | 8060001 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS | M2 | 1.8
EDIF | 10050003 | DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4" | M | 51.1
EDIF | 10060032 | RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA | M | 14.7
EDIF | 10060035 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UN | 9
EDIF | 11050005 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR | M2 | 393.48
EDIF | 17060094 | RETIRADA DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PQ (GP5/GPM1) | M2 | 3.32
EDIF | 17060095 | RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04) | M | 133.32
| + | 2.2 - INFRAESTRUTURA
EDIF | 2001005 | ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 20T | M | 84
EDIF | 2001006 | ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 30T | M | 258
EDIF | 2001007 | ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 40T | M | 186
EDIF | 2002001 | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 69.86
EDIF | 2002016 | LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 | M3 | 5.61
EDIF | 2003001 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS | M2 | 169.62
EDIF | 2004004 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 2713.6
EDIF | 2004007 | ARMADURA EM AÇO CA-60 | KG | 678.4
EDIF | 2005010 | CONCRETO FCK=25MPA - USINADO | M3 | 33.92
EDIF | 5001043 | PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS | M2 | 305.32
| + | 2.3 - SUPRA-ESTRUTURA
EDIF | 3001001 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA | M2 | 390.96
EDIF | 3001030 | CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M | M3 | 1537.86
EDIF | 3002004 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 4318.4
EDIF | 3002007 | ARMADURA EM AÇO CA-60 | KG | 1079.6
EDIF | 3003017 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO | M3 | 53.98
EDIF | 3004021 | LAJE MISTA TRELIÇADA H-12CM COM CAPEAMENTO 4CM (16CM) | M2 | 496.09
EDIF | 5001040 | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM | M2 | 819.34
EDIF | 5001047 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM | M2 | 819.34
EDIF | 5001043 | PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS | M2 | 819.34
| + | 2.4 - VEDOS
EDIF | 4001041 | VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM | M2 | 1126.45
EDIF | 4001098 | VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO | M3 | 2.94
EDIF | 4003030 | PLACAS DE GRANILITE - 30MM DE ESPESSURA | M2 | 85.93
EDIF | 4003071 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE TIPO DRYWALL DE FACE DUPLA EM GESSO ACARTONADO ST - 1ST 12,5 + 1ST 12,5 | M2 | 43.09
EDIF | 4003074 | ISOLAMENTO ACÚSTICO PARA SISTEMA DE DRYWALL | M2 | 43.09
| + | 2.5 - COBERTURA
EDIF | 6001016 | ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CRFS/AL/PL - VÃOS 7,01 À 10,00M | M2 | 154.56
EDIF | 6001018 | ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CRFS/AL/PL - VÃOS 13,01 À 18,00M | M2 | 1030.11
EDIF | 6002003 | TELHAS DE BARRO COZIDO - PAULISTA | M2 | 1279.44
EDIF | 6002051 | CUMEEIRA OU ESPIGÃO PARA TELHAS PAULISTA, PLAN E FRANCESA - BARRO OU VIDRO | M | 83.09
| + | 2.6 - ESQUADRIAS
EDIF | 7001007 | PM.07 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM | UN | 21
EDIF | 7001008 | PM.08 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 92X210CM | UN | 1
EDIF | 7001011 | PM.11 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 72X210CM | UN | 24
EDIF | 7001047 | PM.47 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 2 FOLHAS - 164X210CM | UN | 9
EDIF | 7001050 | EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA | JG | 22
EDIF | 7001051 | EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA | JG | 9
EDIF | 7001057 | EM.03 - BATENTE DE MADEIRA (9,5CM) - PARA PORTA EM DIVISÓRIA | M | 24
EDIF | 7002002 | CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA | UN | 31
EDIF | 7002031 | FECHADURA TIPO TRANQUETA E TRINCO (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - PORTA DE SANITÁRIO | UN | 24
EDIF | 8001001 | PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 1 FOLHA | M2 | 2.1
EDIF | 8001002 | PP.02 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 2 FOLHA | M2 | 12.6
EDIF | 8001074 | EF.03 - BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº20,1 FOLHA, SEM BANDEIRA | JG | 1
EDIF | 8001075 | EF.04 - BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA NÚMERO 20, 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA | JG | 3
EDIF | 8002013 | CP.13 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - BASCULANTE | M2 | 55.76
EDIF | 14001003 | VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM | M2 | 55.76
EDIF | 8002074 | EP.06 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO | M2 | 0
EDIF | 8002076 | GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM, MALHA 65X132MM | M2 | 103.36
| + | 2.7 - INSTALACOES ELETRICAS
EDIF | 9002071 | ELETRODUTO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL - 1 1/2" | M | 40
EDIF | 9002056 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 32MM (1") | M | 60
EDIF | 9002055 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 480
EDIF | 9003029 | CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 2800
EDIF | 9003030 | CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 2600
EDIF | 9003031 | CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 1200
EDIF | 9003033 | CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 30
EDIF | 9003034 | CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 90
EDIF | 9005006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES | UN | 3
EDIF | 9007001 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" | UN | 19
EDIF | 9007010 | PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" | UN | 12
EDIF | 9007060 | PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2" | UN | 152
EDIF | 9007075 | PONTO SECO PARA TELEFONE - CAIXA 4"X4" | UN | 32
EDIF | 9008010 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A | UN | 11
EDIF | 9008012 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A | UN | 23
EDIF | 9008013 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A | UN | 8
EDIF | 9008015 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A | UN | 5
EDIF | 9008016 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A | UN | 6
EDIF | 9009039 | PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA | UN | 16
EDIF | 9009087 | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 16/20W | UN | 18
EDIF | 9009088 | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W | UN | 151
EDIF | 9017001 | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | UN | 12
EDIF | 9020035 | IN.09 - POSTE GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA TIPO LED DE 150W COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMSP, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO | UN | 8
EDIF | 9082001 | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA | UN | 19
EDIF | 9082005 | INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA | UN | 12
EDIF | 9082010 | TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V | UN | 1352
EDIF | 9002055 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 600
EDIF | 9090040 | CABO UTP - CAT 6 - 4 PARES | M | 600
| + | 2.8 - INST.HIDRO-SANITARIAS
| + | 2.8.1 - AGUA FRIA
SICRO | 7107376 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 20.000 LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO E BASE DE CONCRETO ARMADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1
EDIF | 10004062 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 186.6
EDIF | 10004065 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") | M | 59
EDIF | 10004067 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 75MM (2 1/2") | M | 131
EDIF | 10004002 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3/4" | M | 32
EDIF | 10004005 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/2" | M | 32
EDIF | 10004007 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2 1/2" | M | 90
EDIF | 10003074 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/2" | UN | 1
EDIF | 10003076 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2 1/2" | UN | 5
EDIF | 10005002 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 7
EDIF | 10005034 | REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2" | UN | 5
EDIF | 10004098 | ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO | M | 196
| + | 2.8.2 - REDE DE GÁS
EDIF | 10007011 | TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 3/4" | M | 16
EDIF | 10007012 | TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 1" | M | 3
EDIF | 10007063 | HV.13 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCOS DE CONCRETO APARENTE PARA 2 CILINDROS | UN | 1
EDIF | 10007081 | HD.11 - INSTALAÇÃO PARA 2 CILINDROS GLP 45 KG, EXCLUSIVE ABRIGO | UN | 1
EDIF | 10007098 | ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO | M | 12
EDIF | 8003006 | PP.36 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GÁS | M2 | 2.7
| + | 2.8.3 - REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - TUBULAÇÃO
EDIF | 10009030 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 97.6
EDIF | 10009031 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 121.7
EDIF | 10009032 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 65
EDIF | 10009033 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 183
EDIF | 10010001 | RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM | UN | 8
EDIF | 10010012 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM | UN | 13
EDIF | 10010059 | CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 60X60CM | UN | 2
EDIF | 10010094 | HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | M3 | 9.22
EDIF | 10010095 | HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) | M3 | 1.02
EDIF | 10010096 | HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA | M2 | 30.72
EDIF | 10010098 | HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO | M2 | 5.76
| + | 2.8.4 - DRENAGEM AGUA PLUVIAL
EDIF | 10011004 | CALHA EM ALUMÍNIO - ESP. 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 142.09
EDIF | 10011032 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 52.3
EDIF | 10012016 | CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4") | M | 245
EDIF | 10011072 | HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM | M | 61
EDIF | 10011090 | HC.05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM PASSAGEM DE VEÍCULOS | M | 52
EDIF | 10011099 | GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - COM PASSAGEM DE VEÍCULOS | M | 9
EDIF | 10012090 | HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | M3 | 4.54
EDIF | 10012091 | HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) | M3 | 0.58
EDIF | 10012092 | HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA | M2 | 3.46
EDIF | 10012094 | HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO | M2 | 5.76
| + | 2.8.5 - APARELHOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS
EDIF | 10013003 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA | UN | 22
EDIF | 10013005 | BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 1
EDIF | 10013008 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 12
EDIF | 10013014 | LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 1
EDIF | 10013019 | HX.01 - LAVATÓRIO E BEBEDOURO DE CHAPA AÇO INOX CHAPA 18 - EXCLUSIVE TORNEIRA | M | 3.6
EDIF | 10013040 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 30L, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 1
EDIF | 10013052 | CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM | UN | 2
EDIF | 10013058 | TANQUE DE PANELA EM AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 18 - 600X500X400MM | UN | 1
EDIF | 10014004 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 3/4" | UN | 19
EDIF | 10014008 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4" | UN | 3
EDIF | 10014040 | CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W | UN | 2
EDIF | 10014052 | DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM RESERVATÓRIO DE 800/ 900ML | UN | 9
EDIF | 10014066 | DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE | UN | 7
EDIF | 10014075 | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM | M2 | 5.56
| + | 2.8.6 - REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS
EDIF | 10008002 | TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 2 1/2" | M | 98
EDIF | 10008031 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" | UN | 4
EDIF | 10008050 | RECALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 1
EDIF | 10008055 | HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 3
EDIF | 10008060 | ABRIGO DE EMBUTIR PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE AÇO N.20 | UN | 3
EDIF | 10008072 | MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 2 1/2" | UN | 3
EDIF | 10008080 | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 4KG | UN | 6
EDIF | 10008085 | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L | UN | 1
EDIF | 9017029 | PLACA DE AVISO DE POLIESTIRENO 30X40 E 2MM | UN | 25
EDIF | 10008095 | SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO | UN | 10
| + | 2.9 - REVESTIMENTOS
| + | 2.9.1 - REVESTIMENTOS PAREDES INTERNAS
EDIF | 11002001 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 2480.54
EDIF | 11002010 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 2480.54
EDIF | 11002013 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 2480.54
EDIF | 11002029 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 528.52
| + | 2.9.2 - REVESTIMENTOS PAREDES EXTERNOS
EDIF | 11003001 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 984.87
EDIF | 11003010 | EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 984.87
EDIF | 11003013 | REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 984.87
EDIF | 11004056 | DG.10/16 - PEITORIL DE GRANILITE - ESPESSURA 2CM, LARGURA 20CM | M | 56.6
| + | 2.9.3 - FORROS
EDIF | 12001042 | FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M2 | 103.4
| + | 2.9.4 - PISOS
EDIF | 13001010 | LASTRO DE BRITA | M3 | 20.11
EDIF | 13002013 | CONTRAPISO CONVENCIONAL COM ESPESSURA ATÉ 4 CM | M2 | 670.45
EDIF | 13002001 | CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM | M2 | 670.45
EDIF | 13002039 | PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS) | M2 | 175.93
EDIF | 13002042 | PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 797.29
EDIF | 13002043 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA | M2 | 75.56
EDIF | 13003009 | RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM | M | 499.86
EDIF | 13004005 | SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO) | M | 32.9
| + | 2.10 - PINTURA
EDIF | 15050003 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA | M2 | 1005.25
EDIF | 15001015 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 2704.45
EDIF | 15001023 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 699.8
EDIF | 15002010 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO | M2 | 414.49
EDIF | 15003010 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 44.1
| + | 2.11 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
EDIF | 17005020 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 4
EDIF | 17005021 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 0
EDIF | 17005033 | LOUSA EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO SOBRE COMPENSADO | M2 | 28.8
EDIF | 17010017 | CHAPÉU CHINÊS PARA DUTO GALVANIZADO 35CM BIT.22 PARA EXAUSTÃO DE AR | UN | 1
EDIF | 17010018 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22 - DIÂMETRO 35CM | M | 8
EDIF | 17010011 | DX.01/06 - COIFA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA FOGÃO DE 3 OU 4 BOCAS | UN | 1
EDIF | 17010071 | VENTILADOR DE PAREDE, DIÂM. MÍN.=65CM | UN | 28
EDIF | 17045001 | ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO | M3XMÊS | 675
EDIF | 17045002 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 135
| + | 3 - CABINE PRIMÁRIA / ENTRADA DE ENERGIA
| + | 3.1 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
EDIF | 3050001 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0.45
EDIF | 4050004 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | M3 | 1.57
EDIF | 5050001 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEÁVEL - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM | M2 | 4.6
EDIF | 7060001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 1
EDIF | 7060002 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | UN | 1
EDIF | 8060001 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS | M2 | 3.72
EDIF | 10060035 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UN | 2
EDIF | 11050005 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR | M2 | 25.14
| + | 3.2 - IMPERMEABILIZAÇÃO
EDIF | 5001040 | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM | M2 | 4.6
EDIF | 5001047 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM | M2 | 4.6
EDIF | 5001043 | PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS | M2 | 4.6
| + | 3.3 - VEDOS
EDIF | 4001041 | VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM | M2 | 6.44
| + | 3.4 - ESQUADRIAS
EDIF | 8001001 | PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 1 FOLHA | M2 | 1.72
EDIF | 7002002 | CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA | UN | 1
EDIF | 14001003 | VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM | M2 | 0.5
EDIF | 8002074 | EP.06 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO | M2 | 2.22
| + | 3.5 - INSTALACOES ELETRICAS
EDIF | 9001059 | LD.09 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 48 À 54KVA | UN | 1
EDIF | 9002009 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 110MM (4") | M | 28
EDIF | 9002098 | ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO | M | 28
EDIF | 9003014 | CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 28
EDIF | 9003015 | CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 112
| + | 3.6 - INST.HIDRO-SANITARIAS
EDIF | 10001002 | HD.02 - CAVALETE DE ENTRADA - 1" | UN | 1
EDIF | 10001019 | HV.09 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=3/4" OU 1" EM ALVENARIA REVESTIDA | UN | 1
EDIF | 10002062 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") | M | 67
EDIF | 10002082 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1" | UN | 2
| + | 3.7 - REVESTIMENTOS
EDIF | 11002001 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 50.55
EDIF | 11002010 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 22.62
EDIF | 11002029 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 22.62
EDIF | 11003010 | EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 27.93
EDIF | 11003013 | REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 27.93
EDIF | 13002042 | PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 3.3
| + | 3.8 - PINTURA
EDIF | 15001015 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 31.23
EDIF | 15003010 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 1.2
| + | 4 - EXTERNO / ACESSO A ESCOLA
| + | 4.1 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
EDIF | 2050004 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | M3 | 19.86
EDIF | 17060101 | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO | M2 | 94.72
EDIF | 17060095 | RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04) | M | 128
EDIF | 17060094 | RETIRADA DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PQ (GP5/GPM1) | M2 | 26
| + | 4.2 - SERVIÇOS COMPLEMENTÁRES
EDIF | 17001027 | FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M | M | 68.46
EDIF | 17001082 | FV15/16 - MURO FECHO EM BLOCO E ESTRUT. CONCRETO FUND. EM BROCAS (H=2,5M) | M | 183.47
EDIF | 17001083 | MURETA EM BLOCOS DE CONCRETO H=0,50M (REVESTIDO) | M | 15.8
EDIF | 15001015 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 933.15
EDIF | 17001091 | GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA | M2 | 44.24
EDIF | 17001037 | PP.41 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 4,00M, 2 FOLHAS | UN | 1
EDIF | 17001042 | PP.25/29 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 2 FOLHAS | M2 | 6
EDIF | 17002043 | NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 56.29
EDIF | 18003005 | GRAMA ESMERALDA | M2 | 903.15
EDIF | 18080011 | TERRA PREPARADA PARA PLANTIO | M3 | 45.16
EDIF | 17003019 | IP.03 - PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H.LIVRE=7,00M (EXCLUSIVE ENGASTAMENTO) | UN | 1
EDIF | 17003083 | HV.20 - ABRIGO PARA LIXO EM ALVENARIA - REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA E INTERNO COM AZULEJOS | UN | 1
cdhu | 21.03.151 | REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF | M2 | 16
EDIF | 20005033 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2 | GL | 1

## Calculos
Estacas |  | Escavação Bloco de Fundação |  |  |  |  | Lastro de Concreto Bloco de Fundação |  |  |  |  | Bloco de Fundação |  |  |  |  | Escavação Viga Baldrame |  |  |  | Lastro de Concreto em Viga Baldrame |  |  |  | Forma Lateral Viga Baldrame |  |  | Viga Baldrame |  |  |  | Impermeabilização de Baldrame |  |  |  |  | Vigas |  |  |  | Vigas Forma ( L + H + H) |  |  |  | Pilar | [5 empty] | Pilar Forma - ((l+l+L+L)xH) | [5 empty] | REVESTIMENTO NOVO (CHAPISCO + EMBOÇO + REBOCO) |  |  |  |  | REVESTIMENTOS CERÂMICOS ESMALTADO |  |  | Azulejos
ne | Estaca | Lado B (cm) | Lado H (cm) | h0/há (cm) | h1/hb (cm) | M3 | Lado B (cm) | Lado H (cm) | h0/há (cm) | h1/hb (cm) | M3 | Lado B (cm) | Lado H (cm) | h0/há (cm) | h1/hb (cm) | M3 | C | L | H | M3 | C | L | H | M3 | C | H | M2 | C | L | H | M3 | C | L | L | H | M2 | C | L | H | M3 | C | L | H | M2 | Nome | Seção (cm) | l | L | H | M3 | Nome | Seção (cm) | l | L | H | M2 | Local | AREA (M2) | PERIMETRO | PÉ DIREITO | PAREDES AREA TOTAL (M2) | Local | AREA (M2) | PERIMETRO | Local | PERIMETRO | PÉ DIREITO | PAREDES AREA TOTAL (M2)
1 | C50 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.512 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.05 | 0.032 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.75 | 0.48 | 14.45 | 0.2 | 0.55 | 1.5895 | 14.45 | 0.2 | 0.05 | 0.1445 | 14.45 | 0.5 | 14.45 | 14.45 | 0.2 | 0.5 | 1.445 | 14.45 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 13.005 | 14.45 | 0.2 | 0.6 | 1.734 | 14.45 | 0.2 | 0.6 | 20.23 | P01 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 4.58 | 0.3435 | P01 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 4.58 | 5.954 | SALA 1 | 36 | 24 | 3.1 | 74.4 | SALA 1 | 36 | 24 | W.C. INFANTIL FEMININO | 21.7 | 3.1 | 67.27
1 | C50 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.512 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.05 | 0.032 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.75 | 0.48 | 5.94 | 0.2 | 0.55 | 0.6534 | 5.94 | 0.2 | 0.05 | 0.0594 | 5.94 | 0.5 | 5.94 | 5.94 | 0.2 | 0.5 | 0.594 | 5.94 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 5.346 | 5.94 | 0.2 | 0.6 | 0.7128 | 5.94 | 0.2 | 0.6 | 8.316 | P02 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 4.58 | 0.3435 | P02 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 4.58 | 5.954 | SALA 8 | 36 | 24 | 3.1 | 74.4 | SALA 8 | 36 | 24 | BANHEIRO PCD | 8 | 3.1 | 24.8
1 | C40 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.343 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.0245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.65 | 0.3185 | 5.94 | 0.2 | 0.55 | 0.6534 | 5.94 | 0.2 | 0.05 | 0.0594 | 5.94 | 0.5 | 5.94 | 5.94 | 0.2 | 0.5 | 0.594 | 5.94 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 5.346 | 5.94 | 0.2 | 0.3 | 0.3564 | 5.94 | 0.2 | 0.3 | 4.752 | P03 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 4.58 | 0.2061 | P03 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 4.58 | 4.122 | CORREDOR DAS SALAS | 17.4 | 21.4 | 3.1 | 66.34 | CORREDOR DAS SALAS | 61.68 | 65.68 | W.C. INFANTIL MASCULINO | 21.7 | 3.1 | 67.27
1 | C40 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.343 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.0245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.65 | 0.3185 | 5.94 | 0.2 | 0.55 | 0.6534 | 5.94 | 0.2 | 0.05 | 0.0594 | 5.94 | 0.5 | 5.94 | 5.94 | 0.2 | 0.5 | 0.594 | 5.94 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 5.346 | 5.94 | 0.2 | 0.3 | 0.3564 | 5.94 | 0.2 | 0.3 | 4.752 | P04 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 4.58 | 0.2061 | P04 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 4.58 | 4.122 | W.C. INFANTIL FEMININO | 29.1 | 21.7 | 3.1 | 67.27 | W.C. INFANTIL FEMININO | 29.1 |  | W.C. FEMININO | 17.86 | 3.1 | 55.366
1 | C50 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.512 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.05 | 0.032 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.75 | 0.48 | 5.94 | 0.2 | 0.55 | 0.6534 | 5.94 | 0.2 | 0.05 | 0.0594 | 5.94 | 0.5 | 5.94 | 5.94 | 0.2 | 0.5 | 0.594 | 5.94 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 5.346 | 5.94 | 0.2 | 0.3 | 0.3564 | 5.94 | 0.2 | 0.3 | 4.752 | P05 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 4.58 | 0.3435 | P05 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 4.58 | 5.954 | BANHEIRO PCD | 4 | 8 | 3.1 | 24.8 | BANHEIRO PCD | 4 |  | W.C. MASCULINO | 17.86 | 3.1 | 55.366
1 | C40 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.343 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.0245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.65 | 0.3185 | 3.97 | 0.2 | 0.55 | 0.4367 | 3.97 | 0.2 | 0.05 | 0.0397 | 3.97 | 0.5 | 3.97 | 3.97 | 0.2 | 0.5 | 0.397 | 3.97 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 3.573 | 3.97 | 0.2 | 0.4 | 0.3176 | 3.97 | 0.2 | 0.4 | 3.97 | P06 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 4.58 | 0.2061 | P06 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 4.58 | 4.122 | W.C. INFANTIL MASCULINO | 29.1 | 21.7 | 3.1 | 67.27 | W.C. INFANTIL MASCULINO | 29.1 |  | REFEITÓRIO | 47.32 | 1.4 | 66.248
1 | C20 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.55 | 0.1375 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.05 | 0.0125 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.125 | 0.38 | 0.2 | 0.55 | 0.0418 | 0.38 | 0.2 | 0.05 | 0.0038 | 0.38 | 0.5 | 0.38 | 0.38 | 0.2 | 0.5 | 0.038 | 0.38 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.342 | 0.38 | 0.2 | 0.4 | 0.0304 | 0.38 | 0.2 | 0.4 | 0.38 | P07 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 0.15075 | P07 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 3.015 | PÁTIO COBERTO | 103.4 | 42.68 | 3.1 | 132.308 | PÁTIO COBERTO | 103.4 | 42.68 | COZINHA | 23.4 | 3.1 | 72.54
1 | C40 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.343 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.0245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.65 | 0.3185 | 4.12 | 0.2 | 0.55 | 0.4532 | 4.12 | 0.2 | 0.05 | 0.0412 | 4.12 | 0.5 | 4.12 | 4.12 | 0.2 | 0.5 | 0.412 | 4.12 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 3.708 | 4.12 | 0.2 | 0.4 | 0.3296 | 4.12 | 0.2 | 0.4 | 4.12 | P08 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 0.15075 | P08 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 3.015 | SECRETARIA | 52.7 | 33.7 | 3.1 | 104.47 | SECRETARIA | 52.7 | 33.7 | ÁREA DE SERVIÇO | 11.4 | 3.1 | 35.34
1 | C40 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.343 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.0245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.65 | 0.3185 | 5.95 | 0.2 | 0.55 | 0.6545 | 5.95 | 0.2 | 0.05 | 0.0595 | 5.95 | 0.5 | 5.95 | 5.95 | 0.2 | 0.5 | 0.595 | 5.95 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 5.355 | 5.95 | 0.2 | 0.6 | 0.714 | 5.95 | 0.2 | 0.6 | 8.33 | P09 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 0.15075 | P09 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 3.015 | DIRETORIA | 11.7 | 12 | 3.1 | 37.2 | DIRETORIA | 11.7 | 12 | ESTOQUE | 13.6 | 3.1 | 42.16
1 | C40 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.343 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.0245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.65 | 0.3185 | 5.95 | 0.2 | 0.55 | 0.6545 | 5.95 | 0.2 | 0.05 | 0.0595 | 5.95 | 0.5 | 5.95 | 5.95 | 0.2 | 0.5 | 0.595 | 5.95 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 5.355 | 5.95 | 0.2 | 0.3 | 0.357 | 5.95 | 0.2 | 0.3 | 4.76 | P10 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 4.58 | 0.2061 | P10 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 4.58 | 4.122 | SALA DOS PROFESSORES | 24.8 | 24 | 3.1 | 74.4 | SALA DOS PROFESSORES | 24.8 | 24 | ACESSO ESTOQUE | 13.6 | 3.1 | 42.16
1 | C50 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.512 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.05 | 0.032 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.75 | 0.48 | 22.26 | 0.2 | 0.55 | 2.4486 | 22.26 | 0.2 | 0.05 | 0.2226 | 22.26 | 0.5 | 22.26 | 22.26 | 0.2 | 0.5 | 2.226 | 22.26 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 20.034 | 22.26 | 0.2 | 0.5 | 2.226 | 22.26 | 0.2 | 0.5 | 26.712 | P11 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 4.58 | 0.3435 | P11 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 4.58 | 5.954 | COPA | 10.53 | 13.2 | 3.1 | 40.92 | COPA | 10.53 | 13.2 | TOTAL: | TOTAL: |  | 528.52
1 | C40 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.343 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.0245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.65 | 0.3185 | 3.87 | 0.2 | 0.55 | 0.4257 | 3.87 | 0.2 | 0.05 | 0.0387 | 3.87 | 0.5 | 3.87 | 3.87 | 0.2 | 0.5 | 0.387 | 3.87 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 3.483 | 3.87 | 0.2 | 0.5 | 0.387 | 3.87 | 0.2 | 0.5 | 4.644 | P12 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 0.15075 | P12 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 3.015 | SALA DE USO MULTIPLO | 31.74 | 22.58 | 3.1 | 69.998 | SALA DE USO MULTIPLO | 31.74 | 22.58
1 | C50 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.512 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.05 | 0.032 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.75 | 0.48 | 2.95 | 0.2 | 0.55 | 0.3245 | 2.95 | 0.2 | 0.05 | 0.0295 | 2.95 | 0.5 | 2.95 | 2.95 | 0.2 | 0.5 | 0.295 | 2.95 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 2.655 | 2.95 | 0.2 | 0.3 | 0.177 | 2.95 | 0.2 | 0.3 | 2.36 | P13 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 3.35 | 0.25125 | P13 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 3.35 | 4.355 | ALMOXARIFADO | 18.48 | 18.16 | 3.1 | 56.296 | ALMOXARIFADO | 18.48 | 18.16
1 | C40 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.343 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.0245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.65 | 0.3185 | 25.41 | 0.2 | 0.55 | 2.7951 | 25.41 | 0.2 | 0.05 | 0.2541 | 25.41 | 0.5 | 25.41 | 25.41 | 0.2 | 0.5 | 2.541 | 25.41 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 22.869 | 25.41 | 0.2 | 0.5 | 2.541 | 25.41 | 0.2 | 0.5 | 30.492 | P14 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 0.15075 | P14 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 3.015 | ÁREA DE SERVIÇO | 8.1161 | 11.4 | 3.1 | 35.34 | DML | 8.1161 | 11.4
1 | C40 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.343 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.0245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.65 | 0.3185 | 5.95 | 0.2 | 0.55 | 0.6545 | 5.95 | 0.2 | 0.05 | 0.0595 | 5.95 | 0.5 | 5.95 | 5.95 | 0.2 | 0.5 | 0.595 | 5.95 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 5.355 | 5.95 | 0.2 | 0.6 | 0.714 | 5.95 | 0.2 | 0.6 | 8.33 | P15 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 0.15075 | P15 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 3.015 | DML | 8.1161 | 11.4 | 3.1 | 35.34 | CORREDOR 2 | 46.3 | 50.3
1 | C50 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.512 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.05 | 0.032 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.75 | 0.48 | 5.95 | 0.2 | 0.55 | 0.6545 | 5.95 | 0.2 | 0.05 | 0.0595 | 5.95 | 0.5 | 5.95 | 5.95 | 0.2 | 0.5 | 0.595 | 5.95 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 5.355 | 5.95 | 0.2 | 0.4 | 0.476 | 5.95 | 0.2 | 0.4 | 5.95 | P16 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 4.58 | 0.3435 | P16 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 4.58 | 5.954 | REFEITÓRIO | 113.632 | 47.32 | 3.1 | 146.692 | W.C. FEMININO | 17.58
1 | C40 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.343 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.0245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.65 | 0.3185 | 5.95 | 0.2 | 0.55 | 0.6545 | 5.95 | 0.2 | 0.05 | 0.0595 | 5.95 | 0.5 | 5.95 | 5.95 | 0.2 | 0.5 | 0.595 | 5.95 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 5.355 | 5.95 | 0.2 | 0.4 | 0.476 | 5.95 | 0.2 | 0.4 | 5.95 | P17 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 0.15075 | P17 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 3.015 | COZINHA | 33.5 | 23.4 | 3.1 | 72.54 | W.C. MASCULINO | 17.58
1 | C40 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.343 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.0245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.65 | 0.3185 | 5.95 | 0.2 | 0.55 | 0.6545 | 5.95 | 0.2 | 0.05 | 0.0595 | 5.95 | 0.5 | 5.95 | 5.95 | 0.2 | 0.5 | 0.595 | 5.95 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 5.355 | 5.95 | 0.2 | 0.4 | 0.476 | 5.95 | 0.2 | 0.4 | 5.95 | P18 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 0.15075 | P18 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 3.015 | ESTOQUE | 10.34 | 13.6 | 3.1 | 42.16 | SALA 2 | 42.84 | 26.28
1 | C40 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.343 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.0245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.65 | 0.3185 | 36.45 | 0.2 | 0.55 | 4.0095 | 36.45 | 0.2 | 0.05 | 0.3645 | 36.45 | 0.5 | 36.45 | 36.45 | 0.2 | 0.5 | 3.645 | 36.45 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 32.805 | 36.45 | 0.2 | 0.6 | 4.374 | 36.45 | 0.2 | 0.6 | 51.03 | P19 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 0.15075 | P19 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 3.015 | ACESSO ESTOQUE | 10.34 | 13.6 | 3.1 | 42.16 | SALA 3 | 43.26 | 26.42
1 | C50 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.512 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.05 | 0.032 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.75 | 0.48 | 23.1 | 0.2 | 0.55 | 2.541 | 23.1 | 0.2 | 0.05 | 0.231 | 23.1 | 0.5 | 23.1 | 23.1 | 0.2 | 0.5 | 2.31 | 23.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 20.79 | 23.1 | 0.2 | 0.5 | 2.31 | 23.1 | 0.2 | 0.5 | 27.72 | P20 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 3.35 | 0.25125 | P20 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 3.35 | 4.355 | CORREDOR 2 | 46.3 | 50.3 | 3.1 | 155.93 | SALA 4 | 43.14 | 26.38
1 | C40 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.343 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.0245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.65 | 0.3185 | 36.64 | 0.2 | 0.55 | 4.0304 | 36.64 | 0.2 | 0.05 | 0.3664 | 36.64 | 0.5 | 36.64 | 36.64 | 0.2 | 0.5 | 3.664 | 36.64 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 32.976 | 36.64 | 0.2 | 0.4 | 2.9312 | 36.64 | 0.2 | 0.4 | 36.64 | P21 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 0.15075 | P21 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 3.015 | W.C. FEMININO | 17.58 | 17.86 | 3.1 | 55.366 | SALA 5 | 43.14 | 26.38
1 | C50 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.512 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.05 | 0.032 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.75 | 0.48 | 11.58 | 0.2 | 0.55 | 1.2738 | 11.58 | 0.2 | 0.05 | 0.1158 | 11.58 | 0.5 | 11.58 | 11.58 | 0.2 | 0.5 | 1.158 | 11.58 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 10.422 | 11.58 | 0.2 | 0.7 | 1.6212 | 11.58 | 0.2 | 0.7 | 18.528 | P22 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 4.58 | 0.3435 | P22 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 4.58 | 5.954 | W.C. MASCULINO | 17.58 | 17.86 | 3.1 | 55.366 | SALA 6 | 43.26 | 26.42
1 | C40 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.343 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.0245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.65 | 0.3185 | 6.65 | 0.2 | 0.55 | 0.7315 | 6.65 | 0.2 | 0.05 | 0.0665 | 6.65 | 0.5 | 6.65 | 6.65 | 0.2 | 0.5 | 0.665 | 6.65 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 5.985 | 6.65 | 0.2 | 0.7 | 0.931 | 6.65 | 0.2 | 0.7 | 10.64 | P23 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 4.58 | 0.2061 | P23 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 4.58 | 4.122 | TOTAL: | 670.4542 | TOTAL: |  | 1530.966 | SALA 7 | 42.84 | 26.28
1 | C40 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.343 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.0245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.65 | 0.3185 | 6.65 | 0.2 | 0.55 | 0.7315 | 6.65 | 0.2 | 0.05 | 0.0665 | 6.65 | 0.5 | 6.65 | 6.65 | 0.2 | 0.5 | 0.665 | 6.65 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 5.985 | 6.65 | 0.2 | 0.7 | 0.931 | 6.65 | 0.2 | 0.7 | 10.64 | P24 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 4.58 | 0.2061 | P24 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 4.58 | 4.122 | [5 empty] | TOTAL: | 797.2861 | 499.86
1 | C50 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.512 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.05 | 0.032 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.75 | 0.48 | 6.65 | 0.2 | 0.55 | 0.7315 | 6.65 | 0.2 | 0.05 | 0.0665 | 6.65 | 0.5 | 6.65 | 6.65 | 0.2 | 0.5 | 0.665 | 6.65 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 5.985 | 6.65 | 0.2 | 0.7 | 0.931 | 6.65 | 0.2 | 0.7 | 10.64 | P25 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 4.58 | 0.3435 | P25 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 4.58 | 5.954 | REVESTIMENTO EXISTENTE (CHAPISCO + EMBOÇO + REBOCO)
1 | C40 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.343 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.0245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.65 | 0.3185 | 6.65 | 0.2 | 0.55 | 0.7315 | 6.65 | 0.2 | 0.05 | 0.0665 | 6.65 | 0.5 | 6.65 | 6.65 | 0.2 | 0.5 | 0.665 | 6.65 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 5.985 | 6.65 | 0.2 | 0.7 | 0.931 | 6.65 | 0.2 | 0.7 | 10.64 | P26 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 4.58 | 0.2061 | P26 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 4.58 | 4.122 | Local | AREA (M2) | PERIMETRO | PÉ DIREITO | PAREDES AREA TOTAL (M2) | REVESTIMENTOS CERÂMICOS ANTIDERRAPANTE
1 | C50 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.512 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.05 | 0.032 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.75 | 0.48 | 4.85 | 0.2 | 0.55 | 0.5335 | 4.85 | 0.2 | 0.05 | 0.0485 | 4.85 | 0.5 | 4.85 | 4.85 | 0.2 | 0.5 | 0.485 | 4.85 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 4.365 | 4.85 | 0.2 | 0.5 | 0.485 | 4.85 | 0.2 | 0.5 | 5.82 | P27 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 4.58 | 0.3435 | P27 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 4.58 | 5.954 | SALA 2 | 42.84 | 26.28 | 3.1 | 81.468 | Local | AREA (M2) | PERIMETRO
1 | C50 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.512 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.05 | 0.032 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.75 | 0.48 | 14.65 | 0.2 | 0.55 | 1.6115 | 14.65 | 0.2 | 0.05 | 0.1465 | 14.65 | 0.5 | 14.65 | 14.65 | 0.2 | 0.5 | 1.465 | 14.65 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 13.185 | 14.65 | 0.2 | 0.6 | 1.758 | 14.65 | 0.2 | 0.6 | 20.51 | P28 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 4.58 | 0.3435 | P28 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 4.58 | 5.954 | SALA 3 | 43.26 | 26.42 | 3.1 | 81.902 | REFEITÓRIO | 113.632
1 | C20 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.55 | 0.1375 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.05 | 0.0125 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.125 | 14.65 | 0.2 | 0.55 | 1.6115 | 14.65 | 0.2 | 0.05 | 0.1465 | 14.65 | 0.5 | 14.65 | 14.65 | 0.2 | 0.5 | 1.465 | 14.65 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 13.185 | 14.65 | 0.2 | 0.4 | 1.172 | 14.65 | 0.2 | 0.4 | 14.65 | P29 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 0.15075 | P29 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 3.015 | SALA 4 | 43.14 | 26.38 | 3.1 | 81.778 | COZINHA | 33.5
1 | C40 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.343 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.0245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.65 | 0.3185 | 14.65 | 0.2 | 0.55 | 1.6115 | 14.65 | 0.2 | 0.05 | 0.1465 | 14.65 | 0.5 | 14.65 | 14.65 | 0.2 | 0.5 | 1.465 | 14.65 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 13.185 | 14.65 | 0.2 | 0.4 | 1.172 | 14.65 | 0.2 | 0.4 | 14.65 | P30 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 0.15075 | P30 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 3.015 | SALA 5 | 43.14 | 26.38 | 3.1 | 81.778 | ÁREA DE SERVIÇO | 8.1161
1 | C40 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.343 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.0245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.65 | 0.3185 | 4.8 | 0.2 | 0.55 | 0.528 | 4.8 | 0.2 | 0.05 | 0.048 | 4.8 | 0.5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 0.5 | 0.48 | 4.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 4.32 | 4.8 | 0.2 | 0.4 | 0.384 | 4.8 | 0.2 | 0.4 | 4.8 | P31 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 0.15075 | P31 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 3.015 | SALA 6 | 43.26 | 26.42 | 3.1 | 81.902 | ESTOQUE | 10.34
1 | C40 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.343 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.0245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.65 | 0.3185 | 4.8 | 0.2 | 0.55 | 0.528 | 4.8 | 0.2 | 0.05 | 0.048 | 4.8 | 0.5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 0.5 | 0.48 | 4.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 4.32 | 4.8 | 0.2 | 0.4 | 0.384 | 4.8 | 0.2 | 0.4 | 4.8 | P32 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 4.58 | 0.2061 | P32 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 4.58 | 4.122 | SALA 7 | 42.84 | 26.28 | 3.1 | 81.468 | ACESSO ESTOQUE | 10.34
1 | C20 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.55 | 0.1375 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.05 | 0.0125 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.125 | 4.8 | 0.2 | 0.55 | 0.528 | 4.8 | 0.2 | 0.05 | 0.048 | 4.8 | 0.5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 0.5 | 0.48 | 4.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 4.32 | 4.8 | 0.2 | 0.4 | 0.384 | 4.8 | 0.2 | 0.4 | 4.8 | P33 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 0.15075 | P33 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 3.015 | CORREDOR DAS SALAS | 44.28 | 44.3 | 3.1 | 137.33 | TOTAL: | 175.9281 | 0
1 | C50 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.512 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.05 | 0.032 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.75 | 0.48 | 4.8 | 0.2 | 0.55 | 0.528 | 4.8 | 0.2 | 0.05 | 0.048 | 4.8 | 0.5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 0.5 | 0.48 | 4.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 4.32 | 4.8 | 0.2 | 0.4 | 0.384 | 4.8 | 0.2 | 0.4 | 4.8 | P34 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 4.58 | 0.3435 | P34 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 4.58 | 5.954 | TOTAL: | 302.76 | TOTAL: |  | 627.626
1 | C40 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.343 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.0245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.65 | 0.3185 | Total: |  |  | 37.3164 | Total: |  |  | 3.3924 | Total: |  | 339.24 | Total: |  |  | 33.924 | Total: |  |  |  | 305.316 | Total: |  |  | 33.821 | Total: |  |  | 406.058 | P35 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 0.15075 | P35 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 3.015
1 | C40 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.343 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.0245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.65 | 0.3185 | [28 empty] | P36 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 0.15075 | P36 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 3.015
1 | C20 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.55 | 0.1375 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.05 | 0.0125 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.125 | [28 empty] | P37 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 0.15075 | P37 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 3.015 | REVESTIMENTO EXTERNO (CHAPISCO + EMBOÇO + REBOCO) |  |  |  |  | FORRO DE GESSO
1 | C40 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.343 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.0245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.65 | 0.3185 | [28 empty] | P38 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 0.15075 | P38 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 3.015 | EXTERNO NOVO |  | 123.9 | 4.58 | 567.462 | PÁTIO COBERTO | 103.4
1 | C20 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.55 | 0.1375 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.05 | 0.0125 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.125 | [28 empty] | P39 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 4.58 | 0.2061 | P39 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 4.58 | 4.122 | EXTERNO NOVO |  | 31.25 | 5.15 | 160.9375 | TOTAL: | 103.4
1 | C40 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.343 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.0245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.65 | 0.3185 | [28 empty] | P40 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 0.15075 | P40 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 3.015 | EXTERNO EXISTENTE |  | 49.8 | 5.15 | 256.47
1 | C50 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.512 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.05 | 0.032 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.75 | 0.48 | [28 empty] | P41 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 3.35 | 0.25125 | P41 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 3.35 | 4.355 | TOTAL: |  |  |  | 984.8695
1 | C40 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.343 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.0245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.65 | 0.3185 | [28 empty] | P42 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 0.15075 | P42 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 3.015
1 | C50 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.512 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.05 | 0.032 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.75 | 0.48 | [28 empty] | P43 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 4.58 | 0.3435 | P43 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 4.58 | 5.954
1 | C40 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.343 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.0245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.65 | 0.3185 | [28 empty] | P44 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 4.58 | 0.2061 | P44 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 4.58 | 4.122
1 | C40 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.343 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.0245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.65 | 0.3185 | [28 empty] | P45 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 4.58 | 0.2061 | P45 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 4.58 | 4.122 | REMOÇÃO PINTURA
1 | C50 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.512 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.05 | 0.032 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.75 | 0.48 | [28 empty] | P46 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 4.58 | 0.3435 | P46 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 4.58 | 5.954 | Local | Teto AREA (M2) | PERIMETRO | PÉ DIREITO | PAREDES AREA TOTAL (M2)
1 | C40 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.343 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.0245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.65 | 0.3185 | [28 empty] | P47 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 4.58 | 0.2061 | P47 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 4.58 | 4.122 | SALA 2 | 42.84 | 26.28 | 3.1 | 81.468
1 | C50 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.512 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.05 | 0.032 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.75 | 0.48 | [28 empty] | P48 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 4.58 | 0.3435 | P48 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 4.58 | 5.954 | SALA 3 | 43.26 | 26.42 | 3.1 | 81.902
1 | C50 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.512 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.05 | 0.032 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.75 | 0.48 | [28 empty] | P49 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 4.58 | 0.3435 | P49 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 4.58 | 5.954 | SALA 4 | 43.14 | 26.38 | 3.1 | 81.778
1 | C20 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.55 | 0.1375 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.05 | 0.0125 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.125 | [28 empty] | P50 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 0.15075 | P50 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 3.015 | SALA 5 | 43.14 | 26.38 | 3.1 | 81.778
1 | C40 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.343 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.0245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.65 | 0.3185 | [28 empty] | P51 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 0.15075 | P51 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 3.015 | SALA 6 | 43.26 | 26.42 | 3.1 | 81.902
1 | C40 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.343 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.0245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.65 | 0.3185 | [28 empty] | P52 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 0.15075 | P52 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 3.015 | SALA 7 | 42.84 | 26.28 | 3.1 | 81.468
1 | C50 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.512 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.05 | 0.032 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.75 | 0.48 | [28 empty] | P53 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 5.15 | 0.38625 | P53 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 5.15 | 6.695 | PERIMETRO EXTERNO |  | 49.8 | 5.15 | 256.47
1 | C20 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.55 | 0.1375 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.05 | 0.0125 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.125 | [28 empty] | P54 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 5.15 | 0.23175 | P54 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 5.15 | 4.635 | TOTAL: | 258.48 | TOTAL: |  | 746.766
1 | C50 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.512 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.05 | 0.032 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.75 | 0.48 | [28 empty] | P55 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 5.15 | 0.38625 | P55 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 5.15 | 6.695
1 | C50 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.512 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.05 | 0.032 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.75 | 0.48 | [28 empty] | P56 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 4.58 | 0.3435 | P56 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 4.58 | 5.954
1 | C40 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.343 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.0245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.65 | 0.3185 | [28 empty] | P57 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 4.58 | 0.2061 | P57 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 4.58 | 4.122
1 | C50 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.512 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.05 | 0.032 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.75 | 0.48 | [28 empty] | P58 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 4.58 | 0.3435 | P58 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 4.58 | 5.954
1 | C40 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.343 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.0245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.65 | 0.3185 | [28 empty] | P59 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 4.58 | 0.2061 | P59 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 4.58 | 4.122
1 | C40 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.343 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.0245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.65 | 0.3185 | [28 empty] | P60 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 0.15075 | P60 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 3.015
1 | C40 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.343 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.0245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.65 | 0.3185 | [28 empty] | P61 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 5.15 | 0.23175 | P61 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 5.15 | 4.635
1 | C50 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.512 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.05 | 0.032 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.75 | 0.48 | [28 empty] | P62 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 4.58 | 0.3435 | P62 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 4.58 | 5.954
1 | C20 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.55 | 0.1375 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.05 | 0.0125 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.125 | [28 empty] | P63 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 0.15075 | P63 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 3.015
1 | C50 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.512 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.05 | 0.032 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.75 | 0.48 | [28 empty] | P64 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 3.35 | 0.25125 | P64 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 3.35 | 4.355 | PINTURA
1 | C40 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.343 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.0245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.65 | 0.3185 | [28 empty] | P65 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 0.15075 | P65 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 3.015 | Local | Teto AREA (M2) | PERIMETRO | PÉ DIREITO | PAREDES AREA TOTAL (M2)
1 | C20 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.55 | 0.1375 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.05 | 0.0125 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.125 | [28 empty] | P66 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 0.15075 | P66 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 3.015 | SALA 1 | 36 | 24 | 1.7 | 40.8
1 | C40 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.343 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.0245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.65 | 0.3185 | [28 empty] | P67 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 0.15075 | P67 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 3.015 | SALA 2 | 42.84 | 26.28 | 1.7 | 44.676
1 | C40 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.343 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.0245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.65 | 0.3185 | [28 empty] | P68 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 5.15 | 0.23175 | P68 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 5.15 | 4.635 | SALA 3 | 43.26 | 26.42 | 1.7 | 44.914
1 | C40 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.343 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.0245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.65 | 0.3185 | [28 empty] | P69 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 4.58 | 0.2061 | P69 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 4.58 | 4.122 | SALA 4 | 43.14 | 26.38 | 1.7 | 44.846
1 | C20 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.55 | 0.1375 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.05 | 0.0125 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.125 | [28 empty] | P70 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 0.15075 | P70 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 3.015 | SALA 5 | 43.14 | 26.38 | 1.7 | 44.846
1 | C40 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.343 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.0245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.65 | 0.3185 | [28 empty] | P71 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 0.15075 | P71 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 3.015 | SALA 6 | 43.26 | 26.42 | 1.7 | 44.914
1 | C50 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.512 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.05 | 0.032 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.75 | 0.48 | [28 empty] | P72 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 3.35 | 0.25125 | P72 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 3.35 | 4.355 | SALA 7 | 42.84 | 26.28 | 1.7 | 44.676
1 | C20 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.55 | 0.1375 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.05 | 0.0125 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.125 | [28 empty] | P73 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 0.15075 | P73 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 3.015 | SALA 8 | 36 | 24 | 1.7 | 40.8
1 | C50 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.512 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.05 | 0.032 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.75 | 0.48 | [28 empty] | P74 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 5.15 | 0.38625 | P74 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 5.15 | 6.695 | CORREDOR DAS SALAS | 61.68 | 65.68 | 1.7 | 111.656
1 | C50 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.512 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.05 | 0.032 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.75 | 0.48 | [28 empty] | P75 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 3.35 | 0.25125 | P75 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 3.35 | 4.355 | W.C. INFANTIL FEMININO | 29.1
1 | C40 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.343 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.0245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.65 | 0.3185 | [28 empty] | P76 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 4.58 | 0.2061 | P76 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 4.58 | 4.122 | BANHEIRO PCD | 4
1 | C40 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.343 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.0245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.65 | 0.3185 | [28 empty] | P77 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 0.15075 | P77 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 3.015 | W.C. INFANTIL MASCULINO | 29.1
1 | C40 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.343 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.0245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.65 | 0.3185 | [28 empty] | P78 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 5.15 | 0.23175 | P78 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 5.15 | 4.635 | PÁTIO COBERTO |  | 42.68 | 1.7 | 72.556
1 | C20 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.55 | 0.1375 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.05 | 0.0125 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.125 | [28 empty] | P79 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 0.15075 | P79 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 3.015 | SECRETARIA | 52.7 | 33.7 | 1.7 | 57.29
1 | C50 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.512 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.05 | 0.032 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.75 | 0.48 | [28 empty] | P80 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 4.58 | 0.3435 | P80 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 4.58 | 5.954 | DIRETORIA | 11.7 | 12 | 1.7 | 20.4
1 | C20 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.55 | 0.1375 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.05 | 0.0125 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.125 | [28 empty] | P81 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 4.58 | 0.2061 | P81 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 4.58 | 4.122 | SALA DOS PROFESSORES | 24.8 | 24 | 1.7 | 40.8
1 | C50 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.512 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.05 | 0.032 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.75 | 0.48 | [28 empty] | P82 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 4.58 | 0.3435 | P82 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 4.58 | 5.954 | COPA | 10.53 | 13.2 | 1.7 | 22.44
1 | C50 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.512 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.05 | 0.032 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.75 | 0.48 | [28 empty] | P83 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 5.15 | 0.38625 | P83 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 5.15 | 6.695 | SALA DE USO MULTIPLO | 31.74 | 22.58 | 1.7 | 38.386
1 | C20 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.55 | 0.1375 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.05 | 0.0125 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.125 | [28 empty] | P84 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 5.15 | 0.23175 | P84 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 5.15 | 4.635 | ALMOXARIFADO | 18.48 | 18.16 | 1.7 | 30.872
1 | C50 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.512 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.05 | 0.032 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.75 | 0.48 | [28 empty] | P85 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 5.15 | 0.38625 | P85 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 5.15 | 6.695 | ÁREA DE SERVIÇO | 8.1161 | 11.4 | 3.1
1 | C50 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.512 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.05 | 0.032 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.75 | 0.48 | [28 empty] | P86 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 3.35 | 0.25125 | P86 | 15x50 | 0.15 | 0.5 | 3.35 | 4.355 | DML | 8.1161 | 11.4 | 1.7 | 19.38
1 | C40 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.343 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.0245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.65 | 0.3185 | [28 empty] | P87 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 0.15075 | P87 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 3.015 | REFEITÓRIO | 113.632
1 | C40 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.343 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.05 | 0.0245 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.65 | 0.3185 | [28 empty] | P88 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 0.15075 | P88 | 15x30 | 0.15 | 0.3 | 3.35 | 3.015 | COZINHA | 33.5
Estacas |  | Total: |  |  |  | 32.546 | Total: |  |  |  | 2.2205 | Total: |  |  |  | 30.3255 | [28 empty] | Total: |  |  |  |  | 20.1552 | Total: |  |  |  |  | 375.86 | ESTOQUE | 10.34
Nome | Quantidade | [55 empty] | ACESSO ESTOQUE | 10.34
C20 | 14 | [55 empty] | CORREDOR 2 | 46.3 | 50.3 | 1.7 | 85.51
C40 | 43 | [55 empty] | W.C. FEMININO | 17.58 | 17.86
C50 | 31 | [55 empty] | W.C. MASCULINO | 17.58 |  |  | 0
[57 empty] | PERIMETRO EXTERNO |  | 123.9 | 4.58 | 567.462
[57 empty] | PERIMETRO EXTERNO |  | 81.05 | 5.15 | 417.4075
[57 empty] | TOTAL: | 869.8142 | TOTAL: |  | 1834.6315
PINTURA
[57 empty] | Local |  | PERIMETRO | PÉ DIREITO | PAREDES AREA TOTAL (M2)
[57 empty] | SALA 1 |  | 24 | 1.4 | 33.6
[57 empty] | SALA 2 |  | 26.28 | 1.4 | 36.792
[57 empty] | SALA 3 |  | 26.42 | 1.4 | 36.988
[57 empty] | SALA 4 |  | 26.38 | 1.4 | 36.932
[57 empty] | SALA 5 |  | 26.38 | 1.4 | 36.932
[57 empty] | SALA 6 |  | 26.42 | 1.4 | 36.988
[57 empty] | SALA 7 |  | 26.28 | 1.4 | 36.792
[57 empty] | SALA 8 |  | 24 | 1.4 | 33.6
[57 empty] | CORREDOR DAS SALAS |  | 65.68 | 1.4 | 91.952
W.C. INFANTIL FEMININO
BANHEIRO PCD
W.C. INFANTIL MASCULINO
[57 empty] | PÁTIO COBERTO |  | 42.68 | 1.4 | 59.752
[57 empty] | SECRETARIA |  | 33.7 | 1.4 | 47.18
[57 empty] | DIRETORIA |  | 12 | 1.4 | 16.8
[57 empty] | SALA DOS PROFESSORES |  | 24 | 1.4 | 33.6
[57 empty] | COPA |  | 13.2 | 1.4 | 18.48
[57 empty] | SALA DE USO MULTIPLO |  | 22.58 | 1.4 | 31.612
[57 empty] | ALMOXARIFADO |  | 18.16 | 1.4 | 25.424
[57 empty] | ÁREA DE SERVIÇO |  | 11.4
[57 empty] | DML |  | 11.4 | 1.4 | 15.96
[57 empty] | REFEITÓRIO |  | 47.32
[57 empty] | COZINHA |  | 23.4
[57 empty] | ESTOQUE |  | 13.6
[57 empty] | ACESSO ESTOQUE |  | 13.6
[57 empty] | CORREDOR 2 |  | 50.3 | 1.4 | 70.42
[57 empty] | W.C. FEMININO |  | 17.86
[57 empty] | W.C. MASCULINO |  | 17.86 |  | 0
PERIMETRO EXTERNO
PERIMETRO EXTERNO
[57 empty] | TOTAL: |  |  |  | 699.804

## Planilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEB VEREADOR ELIAS ANDERE | Data base:
Referência | Referência | Item | Descrição | Unid | Quantidade | Preço Unit | Total
|  | + | 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES
EDIF | #REF! | 17030002 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 6 |  | 0
EDIF | #REF! | 1001001 | LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE | M2 | 355 |  | 0
EDIF | #REF! | 1001006 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 344.79 |  | 0
EDIF | #REF! | 1001010 | TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3XKM | 6895.8 |  | 0
infra | #REF! | 4064000 | DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO | TON | 517.19 |  | 0
EDIF | #REF! | 1003002 | CORTE E ATERRO COMPACTADO | M3 | 213 |  | 0
EDIF | #REF! | 1003005 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 85.2 |  | 0
EDIF | #REF! | 1003010 | TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3XKM | 1704 |  | 0
EDIF | #REF! | 20003004 | ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO | H | 480 |  | 0
CDHU | #REF! | 02.01.180 | BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB | UNMES | 12 |  | 0
CDHU | #REF! | 02.02.150 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 12 |  | 0
EDIF | #REF! | 1005001 | TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM | M2 | 138.6 |  | 0
EDIF | #REF! | 1005006 | PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME | M2 | 6.16 |  | 0
0
|  | + | 2 - AMPLIAÇÃO EMEB ELIAS ANDERE
|  | + | 2.1 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
EDIF | #REF! | 3050001 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 17.02 |  | 0
EDIF | #REF! | 3050002 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO | M3 | 6.27 |  | 0
EDIF | #REF! | 4050004 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | M3 | 28.37 |  | 0
EDIF | #REF! | 3050005 | DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS COM ESPESSURA FINAL IGUAL OU INFERIOR A 16CM | M2 | 36.89 |  | 0
EDIF | #REF! | 5050001 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEÁVEL - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM | M2 | 323.25 |  | 0
EDIF | #REF! | 4050010 | DEMOLIÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR | M2 | 29.65 |  | 0
EDIF | #REF! | 6060003 | RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETADA - PARA TELHAS DE BARRO COZIDO | M2 | 294.35 |  | 0
EDIF | #REF! | 6060004 | RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETADA - PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO | M2 | 214.17 |  | 0
EDIF | #REF! | 6060020 | RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO FRANCESA | M2 | 294.35 |  | 0
EDIF | #REF! | 6060025 | RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS | M2 | 214.17 |  | 0
EDIF | #REF! | 6060040 | RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL | M | 18.9 |  | 0
EDIF | #REF! | 6060090 | RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - EXCLUSIVE BARRO COZIDO OU VIDRO | M | 7.15 |  | 0
EDIF | #REF! | 7060001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 14 |  | 0
EDIF | #REF! | 7060002 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | UN | 14 |  | 0
EDIF | #REF! | 8060001 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS | M2 | 1.8 |  | 0
EDIF | #REF! | 10050003 | DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4" | M | 51.1 |  | 0
EDIF | #REF! | 10060032 | RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA | M | 14.7 |  | 0
EDIF | #REF! | 10060035 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UN | 9 |  | 0
EDIF | #REF! | 11050005 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR | M2 | 393.48 |  | 0
EDIF | #REF! | 17060094 | RETIRADA DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PQ (GP5/GPM1) | M2 | 3.32 |  | 0
EDIF | #REF! | 17060095 | RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04) | M | 133.32 |  | 0
0
2.2 - INFRAESTRUTURA
EDIF | #REF! | 2001005 | ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 20T | M | 140 |  | 0
EDIF | #REF! | 2001006 | ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 30T | M | 430 |  | 0
EDIF | #REF! | 2001007 | ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 40T | M | 310 |  | 0
EDIF | #REF! | 2002001 | ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M | M3 | 69.86 |  | 0
EDIF | #REF! | 2002016 | LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 | M3 | 5.61 |  | 0
EDIF | #REF! | 2003001 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS | M2 | 169.62 |  | 0
EDIF | #REF! | 2004004 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 2713.6 |  | 0
EDIF | #REF! | 2004007 | ARMADURA EM AÇO CA-60 | KG | 678.4 |  | 0
EDIF | #REF! | 2005010 | CONCRETO FCK=25MPA - USINADO | M3 | 33.92 |  | 0
EDIF | #REF! | 5001043 | PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS | M2 | 305.32 |  | 0
0
2.3 - SUPRA-ESTRUTURA
EDIF | #REF! | 3001001 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA | M2 | 390.96 |  | 0
EDIF | #REF! | 3001030 | CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M | M3 | 1537.86 |  | 0
EDIF | #REF! | 3002004 | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 4318.4 |  | 0
EDIF | #REF! | 3002007 | ARMADURA EM AÇO CA-60 | KG | 1079.6 |  | 0
EDIF | #REF! | 3003017 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO | M3 | 53.98 |  | 0
EDIF | #REF! | 3004021 | LAJE MISTA TRELIÇADA H-12CM COM CAPEAMENTO 4CM (16CM) | M2 | 496.09 |  | 0
EDIF | #REF! | 5001040 | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM | M2 | 819.34 |  | 0
EDIF | #REF! | 5001047 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM | M2 | 819.34 |  | 0
EDIF | #REF! | 5001043 | PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS | M2 | 819.34 |  | 0
0
2.4 - VEDOS
EDIF | #REF! | 4001041 | VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM | M2 | 1126.45 |  | 0
EDIF | #REF! | 4001098 | VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO | M3 | 2.94 |  | 0
EDIF | #REF! | 4003030 | PLACAS DE GRANILITE - 30MM DE ESPESSURA | M2 | 85.93 |  | 0
EDIF | #REF! | 4003071 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE TIPO DRYWALL DE FACE DUPLA EM GESSO ACARTONADO ST - 1ST 12,5 + 1ST 12,5 | M2 | 43.09 |  | 0
EDIF | #REF! | 4003074 | ISOLAMENTO ACÚSTICO PARA SISTEMA DE DRYWALL | M2 | 43.09 |  | 0
0
2.5 - COBERTURA
EDIF | #REF! | 6001016 | ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CRFS/AL/PL - VÃOS 7,01 À 10,00M | M2 | 154.56 |  | 0
EDIF | #REF! | 6001018 | ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CRFS/AL/PL - VÃOS 13,01 À 18,00M | M2 | 1030.11 |  | 0
EDIF | #REF! | 6002003 | TELHAS DE BARRO COZIDO - PAULISTA | M2 | 1279.44 |  | 0
EDIF | #REF! | 6002051 | CUMEEIRA OU ESPIGÃO PARA TELHAS PAULISTA, PLAN E FRANCESA - BARRO OU VIDRO | M | 83.09 |  | 0
0
2.6 - ESQUADRIAS
EDIF | #REF! | 7001007 | PM.07 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM | UN | 21 |  | 0
EDIF | #REF! | 7001008 | PM.08 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 92X210CM | UN | 1 |  | 0
EDIF | #REF! | 7001011 | PM.11 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 72X210CM | UN | 24 |  | 0
EDIF | #REF! | 7001047 | PM.47 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 2 FOLHAS - 164X210CM | UN | 9 |  | 0
EDIF | #REF! | 7001050 | EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA | JG | 22 |  | 0
EDIF | #REF! | 7001051 | EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA | JG | 9 |  | 0
EDIF | #REF! | 7001057 | EM.03 - BATENTE DE MADEIRA (9,5CM) - PARA PORTA EM DIVISÓRIA | M | 24 |  | 0
EDIF | #REF! | 7002002 | CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA | UN | 31 |  | 0
EDIF | #REF! | 7002031 | FECHADURA TIPO TRANQUETA E TRINCO (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - PORTA DE SANITÁRIO | UN | 24 |  | 0
EDIF | #REF! | 8001001 | PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 1 FOLHA | M2 | 2.1 |  | 0
EDIF | #REF! | 8001002 | PP.02 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 2 FOLHA | M2 | 12.6 |  | 0
EDIF | #REF! | 8001074 | EF.03 - BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº20,1 FOLHA, SEM BANDEIRA | JG | 1 |  | 0
EDIF | #REF! | 8001075 | EF.04 - BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA NÚMERO 20, 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA | JG | 3 |  | 0
EDIF | #REF! | 8002013 | CP.13 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - BASCULANTE | M2 | 55.76 |  | 0
EDIF | #REF! | 14001003 | VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM | M2 | 55.76 |  | 0
EDIF | #REF! | 8002076 | GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM, MALHA 65X132MM | M2 | 103.36 |  | 0
0
2.7 - INSTALACOES ELETRICAS
EDIF | #REF! | 9002071 | ELETRODUTO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL - 1 1/2" | M | 40 |  | 0
EDIF | #REF! | 9002056 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 32MM (1") | M | 60 |  | 0
EDIF | #REF! | 9002055 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 480 |  | 0
EDIF | #REF! | 9003029 | CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 2800 |  | 0
EDIF | #REF! | 9003030 | CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 2600 |  | 0
EDIF | #REF! | 9003031 | CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 1200 |  | 0
EDIF | #REF! | 9003033 | CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 30 |  | 0
EDIF | #REF! | 9003034 | CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 90 |  | 0
EDIF | #REF! | 9005006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES | UN | 3 |  | 0
EDIF | #REF! | 9007001 | PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" | UN | 19 |  | 0
EDIF | #REF! | 9007010 | PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" | UN | 12 |  | 0
EDIF | #REF! | 9007060 | PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2" | UN | 152 |  | 0
EDIF | #REF! | 9007075 | PONTO SECO PARA TELEFONE - CAIXA 4"X4" | UN | 32 |  | 0
EDIF | #REF! | 9008010 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A | UN | 11 |  | 0
EDIF | #REF! | 9008012 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A | UN | 23 |  | 0
EDIF | #REF! | 9008013 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A | UN | 8 |  | 0
EDIF | #REF! | 9008015 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A | UN | 5 |  | 0
EDIF | #REF! | 9008016 | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A | UN | 6 |  | 0
EDIF | #REF! | 9009039 | PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA | UN | 16 |  | 0
EDIF | #REF! | 9009076 | LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER BRANCA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COM DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE E SOQUETES (REF. COVISA) | UN | 18 |  | 0
EDIF | #REF! | 9009088 | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W | UN | 151 |  | 0
EDIF | #REF! | 9017001 | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | UN | 12 |  | 0
EDIF | #REF! | 9020035 | IN.09 - POSTE GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA TIPO LED DE 150W COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMSP, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO | UN | 8 |  | 0
EDIF | #REF! | 9082001 | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA | UN | 19 |  | 0
EDIF | #REF! | 9082005 | INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA | UN | 12 |  | 0
EDIF | #REF! | 9082010 | TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V | UN | 1352 |  | 0
EDIF | #REF! | 9002055 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 600 |  | 0
EDIF | #REF! | 9090040 | CABO UTP - CAT 6 - 4 PARES | M | 600 |  | 0
0
2.8 - INST.HIDRO-SANITARIAS
2.8.1 - AGUA FRIA
SICRO | #REF! | 7107376 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 20.000 LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO E BASE DE CONCRETO ARMADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1 |  | 0
EDIF | #REF! | 10004062 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") | M | 186.6 |  | 0
EDIF | #REF! | 10004065 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") | M | 59 |  | 0
EDIF | #REF! | 10004067 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 75MM (2 1/2") | M | 131 |  | 0
EDIF | #REF! | 10004002 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3/4" | M | 32 |  | 0
EDIF | #REF! | 10004005 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/2" | M | 32 |  | 0
EDIF | #REF! | 10004007 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2 1/2" | M | 90 |  | 0
EDIF | #REF! | 10003074 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/2" | UN | 1 |  | 0
EDIF | #REF! | 10003076 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2 1/2" | UN | 5 |  | 0
EDIF | #REF! | 10005002 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" | UN | 7 |  | 0
EDIF | #REF! | 10005034 | REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2" | UN | 5 |  | 0
EDIF | #REF! | 10004098 | ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO | M | 196 |  | 0
2.8.2 - REDE DE GÁS
EDIF | #REF! | 10007011 | TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 3/4" | M | 16 |  | 0
EDIF | #REF! | 10007012 | TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 1" | M | 3 |  | 0
EDIF | #REF! | 10007063 | HV.13 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCOS DE CONCRETO APARENTE PARA 2 CILINDROS | UN | 1 |  | 0
EDIF | #REF! | 10007081 | HD.11 - INSTALAÇÃO PARA 2 CILINDROS GLP 45 KG, EXCLUSIVE ABRIGO | UN | 1 |  | 0
EDIF | #REF! | 10007098 | ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO | M | 12 |  | 0
EDIF | #REF! | 8003006 | PP.36 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GÁS | M2 | 2.7 |  | 0
2.8.3 - REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - TUBULAÇÃO
EDIF | #REF! | 10009030 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") | M | 97.6 |  | 0
EDIF | #REF! | 10009031 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") | M | 121.7 |  | 0
EDIF | #REF! | 10009032 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") | M | 65 |  | 0
EDIF | #REF! | 10009033 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 183 |  | 0
EDIF | #REF! | 10010001 | RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM | UN | 8 |  | 0
EDIF | #REF! | 10010012 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM | UN | 13 |  | 0
EDIF | #REF! | 10010059 | CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 60X60CM | UN | 2 |  | 0
EDIF | #REF! | 10010094 | HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | M3 | 9.22 |  | 0
EDIF | #REF! | 10010095 | HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) | M3 | 1.02 |  | 0
EDIF | #REF! | 10010096 | HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA | M2 | 30.72 |  | 0
EDIF | #REF! | 10010098 | HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO | M2 | 5.76 |  | 0
2.8.4 - DRENAGEM AGUA PLUVIAL
EDIF | #REF! | 10011004 | CALHA EM ALUMÍNIO - ESP. 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 142.09 |  | 0
EDIF | #REF! | 10011032 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 52.3 |  | 0
EDIF | #REF! | 10012016 | CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4") | M | 245 |  | 0
EDIF | #REF! | 10011072 | HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM | M | 61 |  | 0
EDIF | #REF! | 10011090 | HC.05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM PASSAGEM DE VEÍCULOS | M | 52 |  | 0
EDIF | #REF! | 10011099 | GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - COM PASSAGEM DE VEÍCULOS | M | 9 |  | 0
EDIF | #REF! | 10012090 | HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | M3 | 4.54 |  | 0
EDIF | #REF! | 10012091 | HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) | M3 | 0.58 |  | 0
EDIF | #REF! | 10012092 | HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA | M2 | 3.46 |  | 0
EDIF | #REF! | 10012094 | HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO | M2 | 5.76 |  | 0
2.8.5 - APARELHOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS
EDIF | #REF! | 10013003 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA | UN | 22 |  | 0
EDIF | #REF! | 10013005 | BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 1 |  | 0
EDIF | #REF! | 10013008 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 12 |  | 0
EDIF | #REF! | 10013014 | LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 1 |  | 0
EDIF | #REF! | 10013019 | HX.01 - LAVATÓRIO E BEBEDOURO DE CHAPA AÇO INOX CHAPA 18 - EXCLUSIVE TORNEIRA | M | 3.6 |  | 0
EDIF | #REF! | 10013040 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 30L, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 1 |  | 0
EDIF | #REF! | 10013052 | CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM | UN | 2 |  | 0
EDIF | #REF! | 10013058 | TANQUE DE PANELA EM AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 18 - 600X500X400MM | UN | 1 |  | 0
EDIF | #REF! | 10014004 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 3/4" | UN | 19 |  | 0
EDIF | #REF! | 10014008 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4" | UN | 3 |  | 0
EDIF | #REF! | 10014040 | CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W | UN | 2 |  | 0
EDIF | #REF! | 10014052 | DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM RESERVATÓRIO DE 800/ 900ML | UN | 9 |  | 0
EDIF | #REF! | 10014066 | DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE | UN | 7 |  | 0
EDIF | #REF! | 10014075 | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM | M2 | 5.56 |  | 0
2.8.6 - REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS
EDIF | #REF! | 10008002 | TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 2 1/2" | M | 98 |  | 0
EDIF | #REF! | 10008031 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" | UN | 4 |  | 0
EDIF | #REF! | 10008050 | RECALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 1 |  | 0
EDIF | #REF! | 10008055 | HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 3 |  | 0
EDIF | #REF! | 10008060 | ABRIGO DE EMBUTIR PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE AÇO N.20 | UN | 3 |  | 0
EDIF | #REF! | 10008072 | MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 2 1/2" | UN | 3 |  | 0
EDIF | #REF! | 10008080 | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 4KG | UN | 6 |  | 0
EDIF | #REF! | 10008085 | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L | UN | 1 |  | 0
EDIF | #REF! | 9017029 | PLACA DE AVISO DE POLIESTIRENO 30X40 E 2MM | UN | 25 |  | 0
EDIF | #REF! | 10008095 | SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO | UN | 10 |  | 0
0
2.9 - REVESTIMENTOS
2.9.1 - REVESTIMENTOS PAREDES INTERNAS
EDIF | #REF! | 11002001 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 2480.54 |  | 0
EDIF | #REF! | 11002010 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 2480.54 |  | 0
EDIF | #REF! | 11002013 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 2480.54 |  | 0
EDIF | #REF! | 11002029 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 528.52 |  | 0
2.9.2 - REVESTIMENTOS PAREDES EXTERNOS
EDIF | #REF! | 11003001 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 984.87 |  | 0
EDIF | #REF! | 11003010 | EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 984.87 |  | 0
EDIF | #REF! | 11003013 | REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 984.87 |  | 0
EDIF | #REF! | 11004056 | DG.10/16 - PEITORIL DE GRANILITE - ESPESSURA 2CM, LARGURA 20CM | M | 56.6 |  | 0
2.9.3 - FORROS
EDIF | #REF! | 12001042 | FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M2 | 103.4 |  | 0
2.9.4 - PISOS
EDIF | #REF! | 13001010 | LASTRO DE BRITA | M3 | 20.11 |  | 0
EDIF | #REF! | 13002013 | CONTRAPISO CONVENCIONAL COM ESPESSURA ATÉ 4 CM | M2 | 670.45 |  | 0
EDIF | #REF! | 13002001 | CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM | M2 | 670.45 |  | 0
EDIF | #REF! | 13002039 | PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS) | M2 | 175.93 |  | 0
EDIF | #REF! | 13002042 | PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 797.29 |  | 0
EDIF | #REF! | 13002043 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA | M2 | 75.56 |  | 0
EDIF | #REF! | 13003009 | RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM | M | 499.86 |  | 0
EDIF | #REF! | 13004005 | SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO) | M | 32.9 |  | 0
0
2.10 - PINTURA
EDIF | #REF! | 15050003 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA | M2 | 1005.25 |  | 0
EDIF | #REF! | 15001015 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 2704.45 |  | 0
EDIF | #REF! | 15001023 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 699.8 |  | 0
EDIF | #REF! | 15002010 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO | M2 | 414.49 |  | 0
EDIF | #REF! | 15003010 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 44.1 |  | 0
0
2.11 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
EDIF | #REF! | 17005020 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 4 |  | 0
EDIF | #REF! | 17005021 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 3 |  | 0
EDIF | #REF! | 17005033 | LOUSA EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO SOBRE COMPENSADO | M2 | 28.8 |  | 0
EDIF | #REF! | 17010017 | CHAPÉU CHINÊS PARA DUTO GALVANIZADO 35CM BIT.22 PARA EXAUSTÃO DE AR | UN | 1 |  | 0
EDIF | #REF! | 17010018 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22 - DIÂMETRO 35CM | M | 8 |  | 0
EDIF | #REF! | 17010011 | DX.01/06 - COIFA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA FOGÃO DE 3 OU 4 BOCAS | UN | 1 |  | 0
EDIF | #REF! | 17010071 | VENTILADOR DE PAREDE, DIÂM. MÍN.=65CM | UN | 28 |  | 0
EDIF | #REF! | 17045001 | ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO | M3XMÊS | 675 |  | 0
EDIF | #REF! | 17045002 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 135 |  | 0
0
3 - CABINE PRIMÁRIA / ENTRADA DE ENERGIA
3.1 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
EDIF | #REF! | 3050001 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0.45 |  | 0
EDIF | #REF! | 4050004 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | M3 | 1.57 |  | 0
EDIF | #REF! | 5050001 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEÁVEL - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM | M2 | 4.6 |  | 0
EDIF | #REF! | 7060001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 1 |  | 0
EDIF | #REF! | 7060002 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | UN | 1 |  | 0
EDIF | #REF! | 8060001 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS | M2 | 3.72 |  | 0
EDIF | #REF! | 10060035 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UN | 2 |  | 0
EDIF | #REF! | 11050005 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR | M2 | 25.14 |  | 0
0
3.2 - IMPERMEABILIZAÇÃO
EDIF | #REF! | 5001040 | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM | M2 | 4.6 |  | 0
EDIF | #REF! | 5001047 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM | M2 | 4.6 |  | 0
EDIF | #REF! | 5001043 | PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS | M2 | 4.6 |  | 0
0
3.3 - VEDOS
EDIF | #REF! | 4001041 | VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM | M2 | 6.44 |  | 0
0
3.4 - ESQUADRIAS
EDIF | #REF! | 8001001 | PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 1 FOLHA | M2 | 1.72 |  | 0
EDIF | #REF! | 7002002 | CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA | UN | 1 |  | 0
EDIF | #REF! | 14001003 | VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM | M2 | 0.5 |  | 0
EDIF | #REF! | 8002074 | EP.06 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO | M2 | 2.22 |  | 0
0
3.5 - INSTALACOES ELETRICAS
EDIF | #REF! | 9001059 | LD.09 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 48 À 54KVA | UN | 1 |  | 0
EDIF | #REF! | 9002009 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 110MM (4") | M | 28 |  | 0
EDIF | #REF! | 9002098 | ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO | M | 28 |  | 0
EDIF | #REF! | 9003014 | CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 28 |  | 0
EDIF | #REF! | 9003015 | CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 112 |  | 0
0
3.6 - INST.HIDRO-SANITARIAS
EDIF | #REF! | 10001002 | HD.02 - CAVALETE DE ENTRADA - 1" | UN | 1 |  | 0
EDIF | #REF! | 10001019 | HV.09 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=3/4" OU 1" EM ALVENARIA REVESTIDA | UN | 1 |  | 0
EDIF | #REF! | 10002062 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") | M | 67 |  | 0
EDIF | #REF! | 10002082 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1" | UN | 2 |  | 0
0
3.7 - REVESTIMENTOS
EDIF | #REF! | 11002001 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 50.55 |  | 0
EDIF | #REF! | 11002010 | EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 22.62 |  | 0
EDIF | #REF! | 11002029 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 22.62 |  | 0
EDIF | #REF! | 11003010 | EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 27.93 |  | 0
EDIF | #REF! | 11003013 | REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 27.93 |  | 0
EDIF | #REF! | 13002042 | PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 3.3 |  | 0
0
3.8 - PINTURA
EDIF | #REF! | 15001015 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 31.23 |  | 0
EDIF | #REF! | 15003010 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 1.2 |  | 0
0
4 - EXTERNO / ACESSO A ESCOLA
4.1 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
EDIF | #REF! | 2050004 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | M3 | 19.86 |  | 0
EDIF | #REF! | 17060101 | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO | M2 | 94.72 |  | 0
EDIF | #REF! | 17060095 | RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04) | M | 128 |  | 0
EDIF | #REF! | 17060094 | RETIRADA DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PQ (GP5/GPM1) | M2 | 26 |  | 0
0
4.2 - SERVIÇOS COMPLEMENTÁRES
EDIF | #REF! | 17001027 | FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M | M | 68.46 |  | 0
EDIF | #REF! | 17001082 | FV15/16 - MURO FECHO EM BLOCO E ESTRUT. CONCRETO FUND. EM BROCAS (H=2,5M) | M | 183.47 |  | 0
EDIF | #REF! | 17001083 | MURETA EM BLOCOS DE CONCRETO H=0,50M (REVESTIDO) | M | 15.8 |  | 0
EDIF | #REF! | 15001015 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 933.15 |  | 0
EDIF | #REF! | 17001091 | GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA | M2 | 44.24 |  | 0
EDIF | #REF! | 17001037 | PP.41 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 4,00M, 2 FOLHAS | UN | 1 |  | 0
EDIF | #REF! | 17001042 | PP.25/29 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 2 FOLHAS | M2 | 6 |  | 0
EDIF | #REF! | 17002043 | NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 56.29 |  | 0
EDIF | #REF! | 18003005 | GRAMA ESMERALDA | M2 | 903.15 |  | 0
EDIF | #REF! | 18080011 | TERRA PREPARADA PARA PLANTIO | M3 | 45.16 |  | 0
EDIF | #REF! | 17003019 | IP.03 - PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H.LIVRE=7,00M (EXCLUSIVE ENGASTAMENTO) | UN | 1 |  | 0
EDIF | #REF! | 17003083 | HV.20 - ABRIGO PARA LIXO EM ALVENARIA - REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA E INTERNO COM AZULEJOS | UN | 1 |  | 0
cdhu | #REF! | 21.03.151 | REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF | M2 | 16 |  | 0
EDIF | #REF! | 20005033 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2 | GL | 1 |  | 0
[6 empty] | Subtotal: | 0
[6 empty] | Total: | 0
[6 empty] | BDI (25,00%): | 0
[6 empty] | TOTAL GERAL: | 0

## Cronograma
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEB VEREADOR ELIAS ANDERE
Descrição | MESES | [18 empty] | Valor do Item | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[22 empty] | 0 | 0
2 - AMPLIAÇÃO EMEB ELIAS ANDERE
2.1 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
| X | X
| 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0
2.2 - INFRAESTRUTURA | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | X | X
|  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
2.3 - SUPRA-ESTRUTURA | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
|  |  | X | X | X
|  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
2.4 - VEDOS | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | X | X
|  |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
2.5 - COBERTURA | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
2.6 - ESQUADRIAS | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | X | X | X
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
2.7 - INSTALACOES ELETRICAS | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | X | X | X | X | X | X
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0
2.8 - INST.HIDRO-SANITARIAS | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | X | X | X | X | X | X
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0
2.9 - REVESTIMENTOS | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | X | X | X | X | X | X
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0
2.10 - PINTURA | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
[11 empty] | X | X
[11 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
2.11 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
X
[12 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0
3 - CABINE PRIMÁRIA / ENTRADA DE ENERGIA
0
3.1 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
X
|  | 0 | [19 empty] | 0 | 0
3.2 - IMPERMEABILIZAÇÃO | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
X
|  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0
3.3 - VEDOS | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
X
|  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0
3.4 - ESQUADRIAS | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
X
|  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0
3.5 - INSTALACOES ELETRICAS | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | X | X
[5 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
3.6 - INST.HIDRO-SANITARIAS | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
X
|  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0
3.7 - REVESTIMENTOS | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
X
[5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0
3.8 - PINTURA | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
X
[5 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0
4 - EXTERNO / ACESSO A ESCOLA
0
4.1 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
X
| 0 | [20 empty] | 0 | 0
4.2 - SERVIÇOS COMPLEMENTÁRES | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
| X | X | X | [5 empty] | X | X | X | X
| 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
Total: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
BDI (25,00%): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BDI
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
(acórdão 2622/2013-TCU-Plenário)
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEB VEREADOR ELIAS ANDERE
Itens |  |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  |  | AC | 4.85%
Seguro e Garantia |  |  | SG | 0.8%
Risco |  |  | R | 1.27%
Despesas Financeiras |  |  | DF | 0.59%
Lucro |  |  | L | 6.17%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  | CPRB | 0%
Taxa BDI (%) |  |  |  | 25%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula (acórdão 2622/2013-TCU-Plenário):
| BDI = | ( 1+ AC + S + R + G ) x ( 1 + DF ) x ( 1 + L ) | -1
(1- CP - ISS)
Declaremos sob pena de Lei que a alternativa adotada pela Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos é SEM Desoneração e que está é a mais vantajosa para a Administração Pública.