## ORÇ (hidden)
#NAME? |  |  | LOCAL: | Ferraz de Vasconcelos
REF | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UNID | QUANT
[8 empty] | 233308.88 | 291636.1
| + | 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES
EDIF | 17030002 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  | M2 | 6 |  | 399,72 | 2398.32 | 17030002 | SIURB-E JAN/26
| - | Placa de Obra - 2,0 x 3,0 = 6,0m2 |  |  |  | 6
-
EDIF | 17045001 | ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO |  | M3XMÊS | 432 |  | 10,42 | 4501.44 | 17045001 | SIURB-E JAN/26
| - |  |  |  |  | 432
-
EDIF | 17045002 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM |  | M3 | 72 |  | 6,26 | 450.72 | 17045002 | SIURB-E JAN/26
| - | 1,50 x 1,50 x 8,00 x 6 meses |  |  |  | 72
-
| + | 2 - ADEQUAÇÕES NA REGIÃO DO ELEVADOR E HALL DE ENTRADA
EDIF | 6001030 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA |  | KG | 125.1 |  | 15,32 | 1916.53 | 6001030 | SIURB-E JAN/26
| - | 20kg por m2 de Cobertura |  |  |  | 125.1
| - | Cobertura do Hall: 1,05x3,10 |  | 3.255
-
EDIF | 6001031 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA |  | KG | 125.1 |  | 3,65 | 456.61 | 6001031 | SIURB-E JAN/26
| - | 20kg por m2 de Cobertura |  |  |  | 125.1
| - | Cobertura do Hall: 1,05x3,10 |  | 3.255
-
EDIF | 14001050 | VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM |  | M2 | 6.255 |  | 388,39 | 2429.37 | 14001050 | SIURB-E JAN/26
| - | Cobertura do Elevador: 1,50x1,00 + 1,50x1,00 |  |  |  | 6.255
| - | 1,50 + 1,50 |  | 3
| - | Cobertura do Hall: 1,05x3,10 |  | 3.255
-
EDIF | 10011002 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM |  | M | 16.2 |  | 125,73 | 2036.82 | 10011002 | SIURB-E JAN/26
| - | Cobertura do Elevador: 1,50+1,50+1,00+1,50+1,50+1,00 |  | 8 |  | 16.2
| - | Cobertura do Hall: 3,10+3,10+1,1+1,1 |  | 8.2
-
EDIF | 10011033 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM |  | M | 8.5 |  | 105,7 | 898.45 | 10011033 | SIURB-E JAN/26
| - | Rufo de Proteção 4m |  | 4 |  | 8.5
| - | Rufo da Cobertura: 0,80+0,80+2,90 |  | 4.5
-
EDIF | 10012015 | CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 75MM (3") |  | M | 50 |  | 41,9 | 2095 | 10012015 | SIURB-E JAN/26
| - | 1 Tubo por Face tem 6 faces, portanto 6x3m de Altura |  |  |  | 50
| - | Condutor para Cobertura do Hall: 2m
| - | Condutor para Furo no Balaustre: 3m
-
EDIF | 10011076 | CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=30CM |  | M | 4 |  | 74,4 | 297.6 | 10011076 | SIURB-E JAN/26
| - | 4m de Construção de Canaleta |  |  |  | 4
-
FDE | 06.03.062 | CO-28 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO |  | M | 3.72 |  | 836,05 | 3110.1 | 06.03.062 | FDE ABR/26
| - | 1,86+1,86 |  | 3.72 |  | 3.72
-
EDIF | 4001035 | VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39CM - 8MPA |  | M2 | 2.915 |  | 157,87 | 460.19 | 4001035 | SIURB-E JAN/26
| - | Murinho pra deixar mais alto: 0,35x0,90 + 1,70x0,90 |  |  |  | 2.915
| - | 0.315 |  | 2.6
-
EDIF | 11001001 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 |  | M2 | 5.83 |  | 19,29 | 112.46 | 11001001 | SIURB-E JAN/26
| - |  |  |  |  | 5.83
-
EDIF | 11001009 | EMBOÇO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12 |  | M2 | 5.83 |  | 55,22 | 321.93 | 11001009 | SIURB-E JAN/26
| - |  |  |  |  | 5.83
-
| + | 3 - CORREÇÃO DAS INFILTRAÇÕES
EDIF | 6080001 | REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA |  | M2 | 328 |  | 11,02 | 3614.56 | 6080001 | SIURB-E JAN/26
| - | Revisão de Telhado Ambiente 9 e Palco: 29,71m2 |  |  |  | 328
-
EDIF | 6002005 | TELHAS DE BARRO COZIDO - FRANCESA |  | M2 | 32.8 |  | 109,11 | 3578.8 | 6002005 | SIURB-E JAN/26
| - | Troca de Telhas Ambiente 9 e Palco: 29,71x0,30 |  | 8.91 |  | 32.8
-
| + | 4 - PINTURA
EDIF | 15050003 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA |  | M2 | 2097.345 |  | 7,8 | 16359.29 | 15050003 | SIURB-E JAN/26
| - | Pintura Externa: 18,40+4,95+2,60+2,98+1,85+4,48+3,15+4,13+5,05+5,90+4,35+4,20+5,85+2,30 |  | 411.24 |  | 2097.345
| - | 10,30+7,31+4,25+3,66+2,05+2,45+2,60 |  | 534.612
| - | Pintura Interna:
| - | 4,51+1,10+0,68+0,53+0,66+3,10+1,01+0,35+0,26+0,76+0,60+1,31+1,31+0,45+0,41+0,45+4,64 |  | 77.455
| - | 2,03+1,62+3,80+4,17+3,57+5,17+5,63+1,60+1,43+1,49+1,47+1,83+6,07+4,07+2,30+1,50+0,15+ |  | 167.65
| - | 0,30+3,35+0,35+1,35+2,52+0,85+1,51+3,20+2,53+1,20+0,95+3,12+2,87+0,72+2,40+4,20+2,57 |  | 118.965
| - | 2,52+3,53+2,53+1,68+0,80+2,52+1,95+0,45+0,90+0,55+0,94+1,50+1,97+2,10+3,40+2,30+1,87 |  | 110.285
| - | 0,90+0,98+1,91+1,88+1,49+2,65+1,93+3,42+2,40+1,57+2,96+3,66+5,55+1,79+0,52+3,53+2,15 |  | 137.515
| - | 3,46+0,85+0,4+0,85+0,85 |  | 19.23
| - | 5,25+5,00+3,52+1,35+1,53+1,73+1,71+1,05+3,73 - é o redondo subindo a escada (h 5m |  | 124.35
| - | 0,71+1,51+2,03+2,30+0,58+5,15+0,62+5,15+2,47+5,13+2,47 |  | 84.36
| - |  |  | 839.81
| - |  |  | 1091.753
| - | Tetos: 28,10+86,66+20,57+44,90+15,45 |  | 195.68
| - | Pintura da paredinha da Secretaria da Cultura: 200m2 |  | 200
-
| - | Linear de parede: 4,95+2,55+1,30+1,20+0,75+2,20+4,57+3,95+1,65+1,98 |  | 75.3
| - | 25,10 Linear x Pé Direito de 3m |  | 75.3
-
EDIF | 15001010 | TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA |  | M2 | 1562.733 |  | 18,13 | 28332.34 | 15001010 | SIURB-E JAN/26
| - | Pintura Interna: |  |  |  | 1562.733
-
EDIF | 15001011 | TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA |  | M2 | 75.3 |  | 44,12 | 3322.23 | 15001011 | SIURB-E JAN/26
| - | Pintura dos Pontos com infiltração: 75,03m |  |  |  | 75.3
-
EDIF | 15001015 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA |  | M2 | 534.612 |  | 19,17 | 10248.51 | 15001015 | SIURB-E JAN/26
| - | Pintura Externa |  |  |  | 534.612
-
EDIF | 15002060 | VERNIZ A BASE DE POLIURETANO TIPO "MARÍTIMO" - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA |  | M2 | 105.626 |  | 30,91 | 3264.89 | 15002060 | SIURB-E JAN/26
| - | Janelas de Madeira: 1,65+1,40+1,40+1,40+1,40+1,15+1,15+1,15+1,00+1,60+2,15+1,00+0,52 |  | 46.826 |  | 105.626
| - | 0,52+0,52
| - | Portas de Madeira: 0,80x2,10 2 Lados 7x - Portas Duplas: 6x 1,40x2,10 |  | 23.52
| - |  |  | 35.28
-
EDIF | 15002010 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO |  | M2 | 16.8 |  | 38,64 | 649.15 | 15002010 | SIURB-E JAN/26
| - | Pintura das Portas da Secretaria da Cultura 5x: 0,80x2,10 |  | 16.8 |  | 16.8
-
-
EDIF | 15003010 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA |  | M2 | 27.22 |  | 55,08 | 1499.27 | 15003010 | SIURB-E JAN/26
| - | Esquadrias de Ferro: 0,65+0,60+1,00+1,00+0,25+0,60+1,20 x 1,00 |  | 13.78 |  | 27.22
| - | Portas de Ferro: 0,80x2,10x2,00 x4 portas |  | 13.44
-
EDIF | 11080006 | REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2 |  | M2 | 95 |  | 36,52 | 3469.4 | 11080006 | SIURB-E JAN/26
| - |  |  |  |  | 95
-
| + | 5 - PISOS
EDIF | 13060012 | RETIRADA DE SOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE VIGAMENTO |  | M2 | 53.475 |  | 42,83 | 2290.33 | 13060012 | SIURB-E JAN/26
| - | Retirada dos pisos de madeira: Ambiente 1-2-3-8: 48,35 |  | 48.35 |  | 53.475
| - | retirada piso de madeira palco ambiente 9: 2,5x2,05 |  | 5.125
-
-
EDIF | 13050030 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO |  | M | 24.74 |  | 3,79 | 93.76 | 13050030 | SIURB-E JAN/26
| - | Linear do Ambiente: 4,11+4,91+2,42+4,27+2,91+1,90+1,90+2,32 |  | 24.74 |  | 24.74
-
EDIF | 13002013 | CONTRAPISO CONVENCIONAL COM ESPESSURA ATÉ 4 CM |  | M2 | 53.475 |  | 42,98 | 2298.35 | 13002013 | SIURB-E JAN/26
| - | Contrapiso para Assentamento do Porcelanato = área de remoção de piso de madeira |  |  |  | 53.475
-
CDHU | 18.08.062 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM TRÁFEGO MÉDIO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO |  | M2 | 53.475 |  | 190,75 | 10200.35 | 18.08.062 | 15
| - | Porcelanato Tipo Madeira onde era assoalho = área de remoção de piso |  |  |  | 53.475
-
CDHU | 18.08.072 | RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM TRÁFEGO MÉDIO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO |  | M | 30.68 |  | 38,65 | 1185.78 | 18.08.072 | 15
| - | Rodapé: 1,90+1,90+2,40+2,30+2,30+2,50+2,45+4,95+4,10+2,95+2,93 |  | 30.68 |  | 30.68
-
EDIF | 17004014 | LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO |  | M2 | 142.14 |  | 8,88 | 1262.2 | 17004014 | SIURB-E JAN/26
| - | Limpeza dos Pisos Existentes Hall: 6,50x4,70 |  | 30.55 |  | 142.14
| - | Ambiente 9: 29,70m2 |  | 29.7
| - | Varanda 2: 13,05m2 |  | 13.05
| - | Varanda 3: 8,85m2 |  | 8.85
| - | Piso Circulação: 15,60m2 |  | 15.6
| - | Piso Ambiente 7 e 8: 44,39m2 |  | 44.39
-
EDIF | 13080071 | RESINA EPÓXI PARA PISO GRANILITE |  | M2 | 142.14 |  | 56,8 | 8073.55 | 13080071 | SIURB-E JAN/26
| - | Resina = Lavagem de piso |  |  |  | 142.14
-
EDIF | 5001043 | PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS |  | M2 | 18.62 |  | 18,33 | 341.3 | 5001043 | SIURB-E JAN/26
| - | Linear do Ambiente: 4,11+4,91+2,42+4,27+2,91 |  | 18.62 |  | 18.62
-
EDIF | 17002042 | NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA |  | M3 | 0.325 |  | 877,54 | 285.2 | 17002042 | SIURB-E JAN/26
| - | Passeio de Concreto Área Externa: 3,25x0,10 |  |  |  | 0.325
-
EDIF | 13002002 | CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM |  | M2 | 233.398 |  | 69,88 | 16309.85 | 13002002 | SIURB-E JAN/26
| - | Piso Cimentado: 212,18m2 + p Requadro das Escadas (Medido no Autocad) |  | 212.18 |  | 233.398
| - | Cimentado para Rampa de Acessibilidade: 35,44m2
| - | 25% a mais
| - | Piso das Escadas: 13,5+4,38+4,38
| - | x2 piso por causa do espelho
-
| + | 6 - ESQUADRIAS
CDHU | 24.02.040 | PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA |  | M2 | 2.34 |  | 962,7 | 2252.71 | 24.02.040 | 15
| - | Portão: 0,70x1,80 + 0,60x1,80 |  | 1.26 |  | 2.34
| - |  |  | 1.08
-
CDHU | 23.08.244 | PORTA ARTICULADA EM MDF REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, BATENTE EM ALUMÍNIO - COMPLETA |  | M2 | 4.872 |  | 1075,7 | 5240.81 | 23.08.244 | 15
| - | Porta da Copa: 0,82x2,10 |  | 1.722 |  | 4.872
| - | Porta Ambiente 1: 0,75x2,10 |  | 1.575
| - | Porta Ambiente 11: 0,75x2,10 |  | 1.575
-
CDHU | 25.01.080 | CAIXILHO DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SOB MEDIDA |  | M2 | 29.656 |  | 920,16 | 27288.26 | 25.01.080 | 15
| - | Varanda 3: 3,15 + 1,90 x 3,00 |  | 11.11 |  | 29.656
| - | Varanda 2: 3,80 + 4,63 x 3,00 |  | 18.546
-
EDIF | 14001050 | VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM |  | M2 | 29.656 |  | 388,39 | 11518.09 | 14001050 | SIURB-E JAN/26
| - | Vidro para os Caixilhos 2,20 Altura |  |  |  | 29.656
-
| + | 7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EDIF | 9052013 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM BRAÇO DE FERRO |  | UN | 4 |  | 92,58 | 370.32 | 9052013 | SIURB-E JAN/26
| - |  |  |  |  | 4
-
CDHU | 04.17.020 | REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE |  | UN | 44 |  | 23,49 | 1033.56 | 04.17.020 | 15
| - |  |  |  |  | 44
-
EDIF | 9009039 | PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA |  | UN | 5 |  | 236,24 | 1181.2 | 9009039 | SIURB-E JAN/26
| - |  |  |  |  | 5
-
FDE | 09.09.018 | IL-104 ARANDELA ALUMÍNIO INCLINADA 45º BLINDADA LÂMPADA BULBO LED <= 13W |  | UN | 44 |  | 385,81 | 16975.64 | 09.09.018 | FDE ABR/26
| - |  |  |  |  | 44
-
COTAÇÃO | COT - 1 | LUSTRE TIPO MARIA TEREZA COM 6 BRAÇOS |  | UN | 1 |  | 875 | 875 | COT - 1 | FALSO
| - | Média de Preços: 875,00 |  |  |  | 1
-
CDHU | 41.04.050 | TRILHO ELETRIFICADO DE ALIMENTAÇÃO COM 1 CIRCUITO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA NA COR BRANCO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS |  | M | 31.5 |  | 109,84 | 3459.96 | 41.04.050 | 15
| - | Trilho Sala Ambiente 5 : 4,35m 3 Trilhos |  | 13.05 |  | 31.5
| - | Trilho Sala Ambiente 3: 2,25m 3 Trilhos |  | 6.75
| - | Trilho Sala Ambiente 7: 3,90m 3 Trilhos |  | 11.7
-
CDHU | 41.02.580 | LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM |  | UN | 63 |  | 19,81 | 1248.03 | 41.02.580 | 15
| - | 1 Lampada a cada 50cm |  | 63 |  | 63
-
CDHU | 41.31.070 | LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W |  | UN | 2 |  | 227,71 | 455.42 | 41.31.070 | 15
| - | Luminária na frente: Entrada 1x |  |  |  | 2
-
CDHU | 43.05.030 | EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M³/H |  | UN | 1 |  | 471,71 | 471.71 | 43.05.030 | 15
| - | Instalação de 1 Exaustor |  |  |  | 1
-
CDHU | 40.04.470 | CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO |  | CJ | 2 |  | 51,64 | 103.28 | 40.04.470 | 15
| - | 2 Tomada na Sala ambiente II |  |  |  | 2
-
CDHU | 40.05.020 | INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TECLA E PLACA |  | CJ | 2 |  | 34,95 | 69.9 | 40.05.020 | 15
| - | Interruptor Salinha 2 andar |  |  |  | 2
-
EDIF | 9002011 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4" |  | M | 15 |  | 40,87 | 613.05 | 9002011 | SIURB-E JAN/26
| - | Eletroduto: para instalações do segundo andar |  |  |  | 15
-
EDIF | 9002055 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") |  | M | 15 |  | 10,55 | 158.25 | 9002055 | SIURB-E JAN/26
| - | Eletroduto: para embutir fiação pelo piso |  |  |  | 15
-
EDIF | 9003005 | CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL |  | M | 600 |  | 4,8 | 2880 | 9003005 | SIURB-E JAN/26
| - |  |  |  |  | 600
-
| + | 8 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
EDIF | 10060035 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS |  | UN | 1 |  | 48,84 | 48.84 | 10060035 | SIURB-E JAN/26
| - | Troca do Lavatório |  |  |  | 1
-
CDHU | 44.01.240 | LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA |  | UN | 1 |  | 674,9 | 674.9 | 44.01.240 | 15
| - | troca lavatório do WC |  |  |  | 1
-
EDIF | 10011077 | CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=40CM |  | M | 8.05 |  | 128,38 | 1033.45 | 10011077 | SIURB-E JAN/26
| - | 3,70+4,35 |  |  |  | 8.05
-
EDIF | 3040024 | LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO |  | M2 | 5 |  | 10,33 | 51.65 | 3040024 | SIURB-E JAN/26
| - | regularização da rampinha |  |  |  | 5
-
CDHU | 22.20.050 | MOLDURA DE GESSO SIMPLES, LARGURA ATÉ 6,0CM |  | M | 66.26 |  | 26,18 | 1734.68 | 22.20.050 | 15
| - | Moldura Ambiente 9, ambiente 3 e 7: 3,52+2,45+1,90+0,75+1,05+1,10+1,15+1,75+2,05+2,30+3,52 |  | 21.54 |  | 66.26
| - | 2,45+4,57+2,10+0,75+1,20+1,30+2,55+4,95+2,00+1,65+3,95+4,10+4,95+2,45+1,50+1,35+2,90+ |  | 44.72
-
EDIF | 12001040 | FORRO DE GESSO COMUM - PLACA CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) |  | M2 | 10 |  | 125,97 | 1259.7 | 12001040 | SIURB-E JAN/26
| - | Reparos no Forro para Luminárias: 10 |  |  |  | 10
-
SINAPI | 98749 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''. AF_06/2018 |  | M | 3 |  | 115,58 | 346.74 | 98749 | SINAPI JUN/26
| - |  |  |  |  | 3
-
SICRO | 4806395 | FIXAÇÃO DE PARAFUSO EM ESTRUTURA METÁLICA |  | UN | 30 |  | 7,39 | 221.7 | 4806395 | SICRO ABR/26
| - | Fixação do Corrimão: 30 parafuso |  |  |  | 30
-
FDE | 16.45.001 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES EXPANSIVEIS D=3/4" |  | UN | 8 |  | 32,68 | 261.44 | 16.45.001 | FDE ABR/26
| - | Parabolt para Fixação da Luneta |  |  |  | 8
-
CDHU | 98.02.210 | BANCO DE MADEIRA COM ENCOSTO E PÉS EM FERRO FUNDIDO PINTADO |  | UN | 5 |  | 926,56 | 4632.8 | 98.02.210 | 15
| - | 5x Bancos |  |  |  | 5
-
FDE | 16.07.037 | FL-07 FLOREIRA PRE FABRICADO DE CONCRETO Ø 60CM |  | UN | 6 |  | 373,13 | 2238.78 | 16.07.037 | FDE ABR/26
| - | 6x Floreiras |  |  |  | 6
-
EDIF | 18003023 | MARIA SEM VERGONHA (IMPATIENS SPP) |  | DÚZIA | 60 |  | 59,11 | 3546.6 | 18003023 | SIURB-E JAN/26
| - | Em Todos os pontos mencionados no projeto |  |  |  | 60
-
EDIF | 18003061 | ABUTILOM (ABUTILON STRIATUM) |  | UN | 12 |  | 55,03 | 660.36 | 18003061 | SIURB-E JAN/26
| - | Nas 6 Floreiras |  |  |  | 12
-
EDIF | 18080030 | PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE GRAMA BATATAES |  | M2 | 60 |  | 12,95 | 777 | 18080030 | SIURB-E JAN/26
| - | Grama no fundo: 2,75 x 15,11 |  | 41.5525 |  | 60
-
EDIF | 18003001 | GRAMA BATATAES EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM) |  | M2 | 60 |  | 24,34 | 1460.4 | 18003001 | SIURB-E JAN/26
| - | Grama no fundo: 2,75 x 15,11 |  |  |  | 60
-

## Planilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | OBRA: MELHORIAS NO CASTELO ZENKER | Data base: | SIURB JAN/26 | CDHU MAI/26 | SINAPI JUN/26
|  |  | R. do Castelo, 25 - Jardim do Castelo, Ferraz de Vasconcelos - SP |  | FDE ABR/26
Referência | Referência | Item | Descrição | Unid | Quantidade | Preço Unit | Total
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES
| EDIF | 17030002 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 6
| EDIF | 17045001 | ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO | M3XMÊS | 432
| EDIF | 17045002 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 72
[6 empty] | Subtotal: | 0
2 - ADEQUAÇÕES NA REGIÃO DO ELEVADOR E HALL DE ENTRADA
| EDIF | 6001030 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 125.1
| EDIF | 6001031 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 125.1
| EDIF | 14001050 | VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM | M2 | 6.255
| EDIF | 10011002 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 16.2
| EDIF | 10011033 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 8.5
| EDIF | 10012015 | CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 75MM (3") | M | 50
| EDIF | 10011076 | CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=30CM | M | 4
| FDE | 06.03.062 | CO-28 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO | M | 3.72
| EDIF | 4001035 | VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39CM - 8MPA | M2 | 2.915
| EDIF | 11001001 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 5.83
| EDIF | 11001009 | EMBOÇO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12 | M2 | 5.83
[6 empty] | Subtotal: | 0
3 - CORREÇÃO DAS INFILTRAÇÕES
| EDIF | 6080001 | REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA | M2 | 328
| EDIF | 6002005 | TELHAS DE BARRO COZIDO - FRANCESA | M2 | 32.8
[6 empty] | Subtotal: | 0
4 - PINTURA
| EDIF | 15050003 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA | M2 | 2097.345
| EDIF | 15001010 | TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 1562.733
| EDIF | 15001011 | TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA | M2 | 75.3
| EDIF | 15001015 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 534.612
| EDIF | 15002060 | VERNIZ A BASE DE POLIURETANO TIPO "MARÍTIMO" - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA | M2 | 105.626
| EDIF | 15002010 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO | M2 | 16.8
| EDIF | 15003010 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 27.22
| EDIF | 11080006 | REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2 | M2 | 95
5 - PISOS
| EDIF | 13060012 | RETIRADA DE SOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE VIGAMENTO | M2 | 53.475
| EDIF | 13050030 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | M | 24.74
| EDIF | 13002013 | CONTRAPISO CONVENCIONAL COM ESPESSURA ATÉ 4 CM | M2 | 53.475
| CDHU | 18.08.062 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM TRÁFEGO MÉDIO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | M2 | 53.475
| CDHU | 18.08.072 | RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM TRÁFEGO MÉDIO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | M | 30.68
| EDIF | 17004014 | LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO | M2 | 142.14
| EDIF | 13080071 | RESINA EPÓXI PARA PISO GRANILITE | M2 | 142.14
| EDIF | 5001043 | PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS | M2 | 18.62
| EDIF | 17002042 | NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 0.325
| EDIF | 13002002 | CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM | M2 | 233.398
[6 empty] | Subtotal: | 0
6 - ESQUADRIAS
| CDHU | 24.02.040 | PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA | M2 | 2.34
| CDHU | 23.08.244 | PORTA ARTICULADA EM MDF REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, BATENTE EM ALUMÍNIO - COMPLETA | M2 | 4.872
| CDHU | 25.01.080 | CAIXILHO DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SOB MEDIDA | M2 | 29.656
| EDIF | 14001050 | VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM | M2 | 29.656
[6 empty] | Subtotal: | 0
7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| EDIF | 9052013 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM BRAÇO DE FERRO | UN | 4
| CDHU | 04.17.020 | REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE | UN | 44
| EDIF | 9009039 | PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA | UN | 5
| FDE | 09.09.018 | IL-104 ARANDELA ALUMÍNIO INCLINADA 45º BLINDADA LÂMPADA BULBO LED <= 13W | UN | 44
| COTAÇÃO | COT - 1 | LUSTRE TIPO MARIA TEREZA COM 6 BRAÇOS | UN | 1
| CDHU | 41.04.050 | TRILHO ELETRIFICADO DE ALIMENTAÇÃO COM 1 CIRCUITO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA NA COR BRANCO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | M | 31.5
| CDHU | 41.02.580 | LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM | UN | 63
| CDHU | 41.31.070 | LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W | UN | 2
| CDHU | 43.05.030 | EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M³/H | UN | 1
| CDHU | 40.04.470 | CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO | CJ | 2
| CDHU | 40.05.020 | INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TECLA E PLACA | CJ | 2
| EDIF | 9002011 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4" | M | 15
| EDIF | 9002055 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") | M | 15
| EDIF | 9003005 | CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 600
[6 empty] | Subtotal: | 0
8 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| EDIF | 10060035 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UN | 1
| CDHU | 44.01.240 | LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA | UN | 1
| EDIF | 10011077 | CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=40CM | M | 8.05
| EDIF | 3040024 | LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 5
| CDHU | 22.20.050 | MOLDURA DE GESSO SIMPLES, LARGURA ATÉ 6,0CM | M | 66.26
| EDIF | 12001040 | FORRO DE GESSO COMUM - PLACA CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M2 | 10
| SINAPI | 98749 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''. AF_06/2018 | M | 3
| SICRO | 4806395 | FIXAÇÃO DE PARAFUSO EM ESTRUTURA METÁLICA | UN | 30
| FDE | 16.45.001 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES EXPANSIVEIS D=3/4" | UN | 8
| CDHU | 98.02.210 | BANCO DE MADEIRA COM ENCOSTO E PÉS EM FERRO FUNDIDO PINTADO | UN | 5
| FDE | 16.07.037 | FL-07 FLOREIRA PRE FABRICADO DE CONCRETO Ø 60CM | UN | 6
| EDIF | 18003023 | MARIA SEM VERGONHA (IMPATIENS SPP) | DÚZIA | 60
| EDIF | 18003061 | ABUTILOM (ABUTILON STRIATUM) | UN | 12
| EDIF | 18080030 | PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE GRAMA BATATAES | M2 | 60
| EDIF | 18003001 | GRAMA BATATAES EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM) | M2 | 60
[6 empty] | Subtotal: | 0
[6 empty] | Total: | 0
[6 empty] | BDI (25,00%): | 0
[6 empty] | TOTAL GERAL: | 0

## Cronograma
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: MELHORIAS NO CASTELO ZENKER
Descrição | MESES | [18 empty] | Valor do Item | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
0
2 - ADEQUAÇÕES NA REGIÃO DO ELEVADOR E HALL DE ENTRADA | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0
3 - CORREÇÃO DAS INFILTRAÇÕES | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
0
4 - PINTURA | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0
5 - PISOS | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0
6 - ESQUADRIAS | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
7 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0
8 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [19 empty] | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0
Total: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | BDI (25,00%): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## BDI
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
(acórdão 2622/2013-TCU-Plenário)
OBRA: MELHORIAS NO CASTELO ZENKER
Itens |  |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  |  | AC | 4.85%
Seguro e Garantia |  |  | SG | 0.8%
Risco |  |  | R | 1.27%
Despesas Financeiras |  |  | DF | 0.59%
Lucro |  |  | L | 6.17%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  | CPRB | 0%
Taxa BDI (%) |  |  |  | 25%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula (acórdão 2622/2013-TCU-Plenário):
| BDI = | ( 1+ AC + S + R + G ) x ( 1 + DF ) x ( 1 + L ) | -1
(1- CP - ISS)
Declaremos sob pena de Lei que a alternativa adotada pela Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos é SEM Desoneração e que está é a mais vantajosa para a Administração Pública.