## ORÇ (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO |  |  |  |  | LOCAL: | Ferraz de Vasconcelos
Av.: BRASIL nº 2.141 - VILA ROMANÓPOLIS - FERRAZ DE VASCONCELOS |  |  |  | Dt.B.-FDE-Abr/ 26/-Siurb- Jul/26 -CDHU-Ago/26- Sinapi- Ago/26
REF | CÓDIGO |  |  |  |  | UNID | QUANT
| + | 1 - SERVICOS PRELIMINARES/ DEMOLIÇÕES
EDIF | 17-030-002 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  |  |  | M2 | 6 | 411.43 | 2468.58 | 17-030-002 | #N/A
| - | 3X2=6,00 | [6 empty] | 0
FDE | 16.35.006 | ESCARIFICACAO MECANICA,CORTE CONCRETO C/REBARBADORES ELETR ATE 5,0C |  |  |  | M2 | 2.5 | 253.64 | 634.1 | 16.35.006 | #N/A | 311.98 | 253.6423
| - | CORTE DA LAJE ----- vide plan. Quant. | [6 empty] | 0
| - | 2,50*0,12=0,32M3 | [6 empty] | 0
EDIF | 4050001 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO |  |  |  | M3 | 12.24 | 108.51 | 1328.16 | 4050001 | #N/A
| - | vide plan. Quant. | [6 empty] | 0
|  | 2- EXAUSTOR / ALVENARIA | [7 empty] | 4430.84
FDE | 09.12.010 | EXAUSTOR DN 150MM VAZAO 280 M3HORA C/VENEZIANA AUTOFECHANTE INCL.DUTO EXAUST.USO EXCL.PADRAO CRECHE |  |  |  | UND | 11 | 868.37 | 9552.07 |  |  | 1068.1 | 868.374
0
EDIF | 17010018 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22 - DIÂMETRO 35CM |  |  |  | M | 16.41 | 320.77 | 5263.84
0
FDE | 16.01.014 | FD-14 FECHAMENTO DE DIVISA/BLOCO DE CONCRETO/ S/REVEST. H=185CM/BROCA |  |  |  | M2 | 28.65 | 689.89 | 19765.35 |  |  | 848.57 | 689.8943
45,25-15,60=28,65
EDIF | 4001060 | VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - ATÉ 6MPA |  |  |  | M2 | 15.6 | 132.37 | 2064.97
|  | 15.6 | [6 empty] | 0
EDIF | 11001001 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 |  |  |  | M2 | 90.5 | 20.25 | 1832.63
|  | 45,25X2 lados =90,50m2 | [6 empty] | 0
EDIF | 11001009 | EMBOÇO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12 |  |  |  | M2 | 90.5 | 57.79 | 5230
|  | 45,25X2 lados =90,50m2 | [6 empty] | 0
EDIF | 10014076 | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA MAUA POLIDO - ESPESSURA 2CM |  |  |  | M2 | 0.2 | 689.6 | 137.92
|  | 0,50X0,40=0,20M2 | [6 empty] | 0
EDIF | 11002029 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE |  |  |  | M2 | 23.22 | 72.33 | 1679.5
|  | vide plan. Quant. | [6 empty] | 0
EDIF | 8060001 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS |  |  |  | M2 | 6 | 42.59 | 255.54
|  | 6,00M2 | [6 empty] | 0
EDIF | 8070001 | RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS |  |  |  | M2 | 4.08 | 60.84 | 248.23
4.08
SINAPI | 99842 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025 |  |  |  | M2 | 3.64 | 584.35 | 2127.03
|  | 0,46+1,14+0,90+1,14=3,64m2 | [6 empty] | 0
FDE | 06.03.082 | CO-31 CORRIMÃO SIMPLES AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO |  |  |  | M | 12.64 | 341.61 | 4317.95 | 420.18 | 341.6098
|  | 2,55+2,70=5,25M+3,55+3,84=12,64 | [6 empty] | 0
SINAPI | 102073 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 |  |  |  | M3 | 1.88 | 3982.01 | 7486.18
17*0,30=5,10*1,0*0,20=1,02M3 (pisada) + 18*0,18*1,10=3,24m3 *0,20=0,65m3 (espelhos) +(patamar) 1,0*1,0*0,20
(patamar) 1,0*1,0*0,20=0,20 total = 1,03+0,65+0,20= 1,88m3
EDIF | 8002075 | EP.07 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO |  |  |  | M2 | 5.28 | 164.94 | 870.88
|  | vide plan. Quant. | [6 empty] | 0
EDIF | 8002062 | CA.13 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - BASCULANTE |  |  |  | M2 | 4 | 1875.72 | 7502.88
0
EDIF | 14001011 | VIDRO IMPRESSO COMUM, TRANSLÚCIDO INCOLOR - TIPO CANELADO, 4MM- LEITOSO |  |  |  | M2 | 4 | 163.64 | 654.56 |  | 163.64
0
CDHU | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido |  |  |  | M | 28.26 | 184.92 | 5225.84
|  | 23*0,80=18,40+1,02+1,24=20,66M + 1,60+(2*2)+(2*1,00)=20,66+1,60+4,00+2,00= 28,26M | [6 empty] | 0
|  | soleiras e peitoris | [6 empty] | 0
EDIF | 17045001 | ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO |  |  |  | M3xMÊS | 40 | 10.43 | 417.2
|  | 2X5=10M3 *4= 40 | [6 empty] | 0
EDIF | 17045002 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM |  |  |  | M3 | 40 | 6.38 | 255.2
|  | 2X5=10M3 *4= 40 | [6 empty] | 0
EDIF | 12001042 | FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) |  |  |  | M2 | 42.26 | 147.64 | 6239.27
42.26
|  | 3- ESQUADRIAS DE MADEIRA /FERRAGENS | [7 empty] | 81127.04
EDIF | 7060001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA |  |  |  | UNID | 31 | 17.55 | 544.05
|  | 23+1+4+1=29+2(janelas) | [6 empty] | 0
EDIF | 7060002 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA |  |  |  | UNID | 29 | 73.01 | 2117.29
0
EDIF | 7060008 | RETIRADA DE GUARNIÇÕES OU MOLDURAS DE MADEIRA |  |  |  | M | 250 | 2.46 | 615
|  | 0,80+2,10+2,10=5,00 *25* 2 lados | [6 empty] | 0
EDIF | 7070001 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA |  |  |  | UNID | 4 | 136.91 | 547.64
0
EDIF | 7001012 | PM.12 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 82X210CM |  |  |  | UNID | 23 | 403.53 | 9281.19
0
EDIF | 7001014 | PM.14 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 102X210CM |  |  |  | UNID | 1 | 521 | 521
0
FDE | 05.01.101 | PM-08 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=124CM INCLUSIVE REFORÇO FECHADURA |  |  |  | UNID | 1 | 1813.47 | 1813.47 |  | 2230.57 | 1813.4715
0
CDHU | 23.04.080 | Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 60 x 160 cm |  |  |  | UNID | 4 | 1308.17 | 5232.68
0
EDIF | 7001054 | EM.02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA |  |  |  | M | 1 | 992.86 | 992.86
0
EDIF | 7001050 | EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA |  |  |  | JG | 28 | 927.49 | 25969.72
0
EDIF | 7080002 | GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM |  |  |  | M | 250 | 20.8 | 5200
0
EDIF | 7002002 | CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA |  |  |  | JG | 25 | 265.26 | 6631.5
0
EDIF | 7002050 | TARGETA DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO"- 60X65MM |  |  |  | UNID | 4 | 215.77 | 863.08
0
|  | 4- LOUÇAS / ILUMINAÇÃO | [8 empty] | 60329.48
EDIF | 10013040 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA, S/COLUNA, CAPAC. MÍNIMA 30L, EXCLUSIVE TORNEIRA |  |  |  | UNID | 1 | 1164.47 | 1164.47
0
EDIF | 10014004 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 3/4" |  |  |  | UNID | 1 | 65.19 | 65.19
0
EDIF | 6002050 | TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM C/ESTRUTURA METÁLICA GALV. INSTALADA |  |  |  | M2 | 24.5 | 641.85 | 15725.33
|  | 24.5 | [6 empty] | 0
FDE | 05.05.105 | CC-05 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE MESA INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO |  |  |  | UNID | 2 | 3228.44 | 6456.88 |  |  | 3970.98 | 3228.439
|  | completa | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
FDE | 09.09.048 | IL-95 LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 40W |  |  |  | UNID | 12 | 465.94 | 5591.28 |  |  | 573.11 | 465.9431
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0
FDE | 09.84.009 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V |  |  |  | UNID | 11 | 23.22 | 255.42 |  |  | 28.56 | 23.2195
|  | 2+2+6 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
FDE | 09.84.010 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V |  |  |  | UNID | 5 | 28.28 | 141.4 |  |  | 34.78 | 28.2764
|  | 1+1+2 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
FDE | 09.84.020 | ESPELHO DE 4'X2' |  |  |  | UNID | 19 | 6.76 | 128.44 |  |  | 8.31 | 6.7561
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0
FDE | 09.84.001 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA |  |  |  | UNID | 3 | 18.3 | 54.9 |  |  | 22.51 | 18.3008
|  | 1+1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
FDE | 09.84.003 | INTERRUPTOR DE 3 TECLAS |  |  |  | UNID | 2 | 41.88 | 83.76 |  |  | 51.51 | 41.878
0
|  | 5 - PINTURA | [8 empty] | 29667.07
EDIF | 15001015 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA |  |  |  | M2 | 602.3 | 19.81 | 11931.56
|  | vide plan. Quant. | [6 empty] | 0
EDIF | 15002011 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO |  |  |  | M2 | 123 | 66.35 | 8161.05
portas ,batentes e guarniçoes+9,50+84=93,50+(29,50)=123,00m
|  | 6 - ENTULHOS/COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0
0
EDIF | 1001007 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA |  |  |  | M3 | 16.74 | 170.76 | 2858.52
12,88*1,30=16,74M3
CDHU | 05.09.006 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte |  |  |  | T | 20.09 | 48.55 | 975.37
|  | 16,74*1200=20.088,00/1000=20,09 | [6 empty] | 0
EDIF | 17004001 | LIMPEZA GERAL DA OBRA |  |  |  | M2 | 238 | 16.28 | 3874.64
27801.14
VICENTE NUNES DA EIRA ENG. CIVIL CREA : 5060580945SP CRITÉRIO POR MEDIÇÃO ---- Lat:23º 32' 39.61 " S Log.:46º 22' 24.73 " O | [6 empty] | TOTAL S/BDI |  | 203355.57
ITEM DE MAIOR RELEVÂNCIA | [6 empty] | TOTAL C/BDI |  | 254194.4625
EDIF | 7001050 | EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA |  |  |  | JG | 14
EDIF | 6002050 | TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM C/ESTRUTURA METÁLICA GALV. INSTALADA |  |  |  | M2 | 12.25
EDIF | 15001015 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA |  |  |  | M2 | 301.15
SINAPI | 102073 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020
4 degraus (4*0,30)=1,20*0,90*0,20=0,216m3 + 11 degraus (11*0,30=3,30m) 3,30*0,90*0,20=0,594m3 +
patamar 01-- (0,90*1,00)=0,90*0,20= 0,18m3 + patamar 02 --- 1,90*1,00*0,20=0,38m3 =
total 0,216+0,594+0,18+0,38=

## Planilha
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO
Av.: BRASIL nº 2.141 - VILA ROMANÓPOLIS - FERRAZ DE VASCONCELOS
Dt.B.-FDE-Abr/ 26/-Siurb- Jul/26 -CDHU-Ago/26- Sinapi- Ago/26
Referência | Item | Descrição | Unid | Quantidade | Preço Unit | Total | Referência
|  | 1 - SERVICOS PRELIMINARES/ DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 0
EDIF | 17-030-002 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 6 |  | 0 | EDIF
EDIF | 16.35.006 | ESCARIFICACAO MECANICA,CORTE CONCRETO C/REBARBADORES ELETR ATE 5,0C | M2 | 2.5 |  | 0 | EDIF
EDIF | 4050001 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO | M3 | 12.24 |  | 0 | EDIF
[5 empty] | SUB TOTAL | 0
2- EXAUSTOR / ALVENARIA
CDHU | 09.12.010 | EXAUSTOR DN 150MM VAZAO 280 M3HORA C/VENEZIANA AUTOFECHANTE INCL.DUTO EXAUST.USO EXCL.PADRAO CRECHE | UNID | 11 |  | 0
EDIF | 17010018 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22 - DIÂMETRO 35CM | M | 16.41 |  | 0
EDIF | 16.01.014 | FD-14 FECHAMENTO DE DIVISA/BLOCO DE CONCRETO/ S/REVEST. H=185CM/BROCA | M2 | 28.65 |  | 0
EDIF | 4001060 | VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - ATÉ 6MPA | M2 | 15.6 |  | 0
EDIF | 11001001 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M2 | 90.5 |  | 0
EDIF | 11001009 | EMBOÇO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12 | M2 | 90.5 |  | 0
EDIF | 10014076 | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA MAUA POLIDO - ESPESSURA 2CM | M2 | 0.2 |  | 0
EDIF | 11002029 | AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 23.22 |  | 0
EDIF | 8060001 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS | M2 | 6 |  | 0
EDIF | 8070001 | RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS | M2 | 4.08 |  | 0
SINAPI | 99842 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025 | M2 | 3.64 |  | 0
FDE | 06.03.082 | CO-31 CORRIMÃO SIMPLES AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO | M | 12.64 |  | 0
SINAPI | 102073 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | M3 | 1.88 |  | 0
EDIF | 8002075 | EP.07 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO | M2 | 5.28 |  | 0
EDIF | 8002062 | CA.13 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - BASCULANTE | M2 | 4 |  | 0
EDIF | 14001011 | VIDRO IMPRESSO COMUM, TRANSLÚCIDO INCOLOR - TIPO CANELADO, 4MM- LEITOSO | M2 | 4 |  | 0
CDHU | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 28.26 |  | 0
EDIF | 17045001 | ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO | M3XMÊS | 40 |  | 0
EDIF | 17045002 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 40 |  | 0
EDIF | 12001042 | FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M2 | 42.26 |  | 0
[5 empty] | SUB TOTAL | 0
3- ESQUADRIAS DE MADEIRA /FERRAGENS
EDIF | 7060001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UNID | 31 |  | 0
EDIF | 7060002 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | UNID | 29 |  | 0
EDIF | 7060008 | RETIRADA DE GUARNIÇÕES OU MOLDURAS DE MADEIRA | M | 250 |  | 0
EDIF | 7070001 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UNID | 4 |  | 0
EDIF | 7001012 | PM.12 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 82X210CM | UNID | 23 |  | 0
EDIF | 7001014 | PM.14 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 102X210CM | UNID | 1 |  | 0
FDE | 05.01.101 | PM-08 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=124CM INCLUSIVE REFORÇO FECHADURA | UNID | 1 |  | 0
CDHU | 23.04.080 | Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 60 x 160 cm | UNID | 4 |  | 0
EDIF | 7001054 | EM.02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA | M | 1 |  | 0
EDIF | 7001050 | EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA | JG | 28 |  | 0
EDIF | 7080002 | GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM | M | 250 |  | 0
EDIF | 7002002 | CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA | JG | 25 |  | 0
EDIF | 7002050 | TARGETA DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO"- 60X65MM | UNID | 4 |  | 0
|  | 4- LOUÇAS / ILUMINAÇÃO |  |  | SUB TOTAL | 0
EDIF | 10013040 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA, S/COLUNA, CAPAC. MÍNIMA 30L, EXCLUSIVE TORNEIRA | UNID | 1 |  | 0
EDIF | 10014004 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 3/4" | Unid | 1 |  | 0
EDIF | 6002050 | TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM C/ESTRUTURA METÁLICA GALV. INSTALADA | M2 | 24.5 |  | 0
FDE | 05.05.105 | CC-05 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE MESA INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO | UNID | 2 |  | 0
FDE | 09.09.048 | IL-95 LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 40W | UNID | 12 |  | 0
FDE | 09.84.009 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V | UNID | 11 |  | 0
FDE | 09.84.010 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V | UNID | 5 |  | 0
FDE | 09.84.020 | ESPELHO DE 4'X2' | UNID | 19 |  | 0
FDE | 09.84.001 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA | UNID | 3 |  | 0
FDE | 09.84.003 | INTERRUPTOR DE 3 TECLAS | UNID | 2 |  | 0
[5 empty] | SUB TOTAL | 0
5 - PINTURA
EDIF | 15001015 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA | M2 | 602.3 |  | 0
EDIF | 15002011 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO | M2 | 123 |  | 0
[5 empty] | SUB TOTAL | 0
6 - ENTULHOS/COMPLEMENTARES
EDIF | 1001007 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 16.74 |  | 0
CDHU | 05.09.006 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 20.09 |  | 0
EDIF | 17004001 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 238 |  | 0
|  |  |  | SUB TOTAL |  | 0 | 0
OBSERVAÇÕES: |  |  |  |  | Total: | 0
[5 empty] | BDI (25,00%): | 0
[5 empty] | TOTAL GERAL: | 0

## Cronograma
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO
Av.: BRASIL nº 2.141 - VILA ROMANÓPOLIS - FERRAZ DE VASCONCELOS
Descrição | MESES | [10 empty] | Valor do Item | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 - SERVICOS PRELIMINARES/ DEMOLIÇÕES | 0 | [10 empty] | 0 | #DIV/0!
X
2- EXAUSTOR / ALVENARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
| X | X |  | X
3- ESQUADRIAS DE MADEIRA /FERRAGENS |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
|  | X |  | X
4- LOUÇAS / ILUMINAÇÃO | 0 | [10 empty] | 0 | #DIV/0!
X
5 - PINTURA |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
X
6 - ENTULHOS/COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
X
| 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
CRITÉRIO POR MEDIÇÃO ---- Lat:23º 32' 39.61 " S Log.:46º 22' 24.73 " O

## QUANTITATIVOS (hidden)
| QUANTIT. | 2.75 | PAREDE | total | total
| m2 | 1 | 15cm | area | volume
demolição paredes | 8.6325 | [15 empty] | EMPOLAM.
demolição janelas | 3.605 | [8 empty] | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0.04 | 0.165 |  |  | 30%
TOTAL | 12.2375 |  | 2.4475 | 3.2455 | 4.2192 | [10 empty] | 12.24
CORTE - EM laje M2 A= 2,50 | 5.32 |  | 0.798 | [6 empty] | escada | sob escad | sl. almox. | sl. Expurg. |  |  | 0.6384
FECHAMENTO BLOCO 15CM | 45.2535 | [8 empty] | 1.67 | 1.656 | 7.8375 | 8.85 | 19.85 | 5.39 | 12.8784 | 16.7419
chapisco | 45.25 | 90.5
emboço | 45.25 | 90.5
tampo de granito (PASSA PRATO) | 0.2 | [8 empty] | 0.2
retirada de porta | 1
recolocação de porta | 1
porta 0,80 | 3 | [5 empty] | teto | lix | alm | esc | integ. Cur | recep. | anex ext. | bloco térr | ext
forro de gesso | 42.26
PINTURA LATEX ACRILICO | 602.3 | [5 empty] | 126.6 | 6.1 | 38.5 | 27.5 | 52.5 | 60.36 | 45.78 | 244.9632
vento kit | 11
duto de vento kit m | 16.41 | [8 empty] | 16.41
azulejos | 23.22 | [8 empty] | 12.24 | 8.82 | 2.16
PORTAS --- 0,8X2,10 | 23
PORTAS ---- 1,25X 2,10 | 1
PORTAS --- 0,60X 0,80 | 4
PORTAS ---- 1,00 X 2,10 | 1 |  | J2 | J3 | J5 | J9
retirada de janelas J2,J3 (J5 )*2 | 4 |  | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 2 | 6,00M2
recolocação de janelas j5x2 +J2 | 5 |  | 2.16 |  | 1.92 |  | 4,08M2
RETIRADA DA GRADE | 4 |  | 2.16 | 1.68 | 1.92 |  | 5,76M2
RECOLOCAÇÃO DE GRADE | 5 |  | 2.16 | 1.68 | 1.92 |  | 5,76M2
JANELA 2,00X1,00 nova J9 | 2 |  |  |  |  | 4 | 4,00M2
GRADE DE PROTEÇÃO DE JANELA | [5 empty] | 5.28 | 5,28M2
azulejos | [7 empty] | 2UNID | 25 UNID
VIDROS MINI BOREAL | 4 | [6 empty] | PORTAS |  | batentes |  | guarnições
PINTURA ESMALTE PORTAS | [7 empty] | 1,24CM 1,02CM |  | 14cm 25cm |  | 18.75 | 10.66
[8 empty] | 9.492 |  | 19.992 | 2.72
84
LIMPEZA DE OBRA | 237.92